Приложение 1

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 25.11.2009 г. № 7/73

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН ДО 2012 ГОДА

| Наименование Программы | Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Щёкинский район до 2012 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Устав муниципального образования Щёкинский район, Муниципальный контракт № 41/08 от 06.06.2008 г. |
| Заказчик Программы | Собрание представителей МО Щекинский район. Администрация муниципального образования Щёкинский район. |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Щёкинский район, Координационный совет по стратегическому планированию и инвестиционной политике муниципального образования Щекинский район, ООО «Центр регионального развития». |
| Основная цель Программы | Создание на территории муниципального образования развитого экономического и социокультурного пространства, сохранение и улучшение состояния природной среды, обеспечивающих благоприятные условия для жизни и деятельности населения муниципального образования. |
| Основные задачи Программы | Создание системы программного стратегического управления муниципальным образованием Щёкинский район; трансляция системы на уровень муниципальных поселений; достижение устойчивого управляемого социально-экономического развития муниципального образования; повышение уровня и улучшение качества жизни населения муниципального образования; стимулирование процессов формирования институтов гражданского общества и общественного самоуправления; создание условий для устойчивого роста промышленного производства и роста производства сельскохозяйственной продукции; реализация потенциала «альтернативных» направлений роста муниципального образования – развитие сектора обслуживания; туризма; образовательных услуг; жилищных комплексов повышенной комфортности на экологически благоприятных территориях района; обеспечение доступности качественного образования на всех ступенях обучения; повышение доступности и качества услуг здравоохранения; развитие и повышение эффективности природоохранных мероприятий. |
| Координатор Программы | Администрация муниципального образования Щёкинский район |
| Сроки реализации Программы | 2008-2012 годы. |
| Этапы реализации Программы | Первый этап (2008-2009 годы) – согласование программных документов; формирование нормативной базы и органов управления Программой; разработка методического обеспечения реализации Программы; отбор и анализ стартового пакета инвестиционных проектов, запуск отдельных проектов высокой степени готовности; второй этап (2010 – 2011 годы) – исполнение программных мероприятий, проработка и запуск коммерчески состоятельных инвестиционных проектов и достижение основных целей социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район; третий этап (2012 год) - завершение Программы; оценка результатов выполнения Программы; разработка и утверждение Программы развития муниципального образования Щёкинский район на последующие годы. |
| Основные направления Программы | Развитие экономического потенциала; создание благоприятного инвестиционного климата; развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры связи муниципального образования; реализация эффективных планировочных решений в процессе хозяйственного освоения территории; развитие социальной сферы муниципального образования; охрана и улучшение состояния природной среды. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Совершенствование системы муниципального управления; стимулирование формирования институтов гражданского общества и общественного самоуправления; стимулирование качественного роста промышленного производства; стимулирование развития аграрного сектора муниципального образования; формирование и реализация политики привлечения инвестиций на территорию района; стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; поддержка и развитие сферы услуг и торговли; совершенствование бюджетной политики; комплексное решение вопросов жилищного строительства на территории муниципального образования; оптимизация работы сферы ЖКХ; совершенствование системы дошкольного и общего образования; повышение качества медицинского обслуживания населения; поддержка развития культуры и туризма, в том числе в рамках проектов создания туристическо-рекреационных территорий; совершенствование системы природоохранных мероприятий. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём необходимых финансовых средств для реализации мероприятий Комплексной программы составляет 1552,8 млн. руб. в текущих ценах, в том числе: - средств федерального бюджета 374,9 млн. руб.; - средств бюджета области 280,4 млн. руб.; - средств бюджета муниципального образования 167,7 млн. руб.; - внебюджетные источники 729,8 млн. руб. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль за ходом реализации этапов Комплексной программы осуществляет Собрание представителей муниципального образования Щёкинский район путем заслушивания отчетов о ходе выполнения мероприятий программы. Администрация муниципального образования Щёкинский район осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Оптимизация системы муниципального управления; повышение уровня квалификации муниципальных служащих; ресурсное подкрепление приоритетных и перспективных направлений в сфере муниципального управления; устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления; повышение эффективности использования муниципальной собственности, соответствующий рост доходов местных бюджетов; создание и повышение эффективности деятельности структур общественного самоуправления; повышение многопрофильности экономики; стимулирование развития новых для муниципального образования видов экономической деятельности преимущественно инновационной направленности; устойчивый рост доходов местных бюджетов; создание новых рабочих мест; повышение уровня реальных располагаемых доходов населения; улучшение демографической ситуации; повышение естественного прироста населения; создание туристическо-рекреационных зон и комплексов на территории муниципального образования; снижение уровня антропогенной нагрузки на природную среду. |

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Щёкинский район до 2012 года разработана на основе Концепции   стратегического плана социально-экономического развития  муниципального образования Щёкинский район.

В Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Щёкинский район отражены те приоритетные вопросы  развития района, которые предусмотрены в муниципальных целевых программах. Целевые программы муниципального образования являются составными частями программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Приложение 2

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 25.11.2009 г. № 7/73

- 2. Требуемые объемы и планируемые источники финансирования.

Таблица 5.1.2

| Наименование муниципальных целевых программ | Потребность в финансировании на 2009-2012гг. (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федераль ный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| Осуществление комплекса научно-технических и производственных работ по обновлению и созданию цифровых и топографических карт, генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений МО Щёкинский район и создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 2009 год Федеральной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы» | 2009г. | 5,120 | - | 1,597 | 3,523 | - |
| Обеспечение жильем молодых семей на территории Щёкинского района на 2009-2012 годы | 2009г. | 36,58 | 10,65 | 2,05 | 1,83 | 21,95 |
|  | 2010г. | 53,1 | 15,4 | 3,18 | 2,66 | 31,86 |
|  | 2011г | 45,07 | 13,07 | 2,7 | 2,25 | 27,04 |
|  | 2012г. | 50,03 | 14,51 | 3,0 | 2,5 | 30,02 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Щёкинском районе на 2009 год | 2009г. | 63,620 | 44,165 | 19,455 | - | - |
| Повышение безопасности дорожного движения в МО Щёкинский район на 2009-2012 годы |  | 384,38 | 118,65 | 182,18 | 82,55 | 1,00 |
| Развитие общественных работ на территории МО Щёкинский район в 2009-2010гг. | 2009г. | 1,394 | 0,119 | - | - | 1,275 |
|  | 2010г. | 1,394 | 0,119 | - | - | 1,275 |
| Содействие занятости населения Щёкинского района на 2009-2011гг. | 2009г. | 47,5001 | 44,5536 | 0,1815 | 0,180 | 2,585 |
|  | 2010г. | 57,8868 | 55,1323 | 0,1815 | 0,220 | 2,353 |
|  | 2011г. | 61,3459 | 58,5714 | 0,1815 | 0,240 | 2,353 |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Щёкинском районе на 2009-2011 годы» | 2009г. | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
|  | 2010г. | 4,050 | - | - | 0,05 | 4,0 |
|  | 2011г. | 4,060 | - | - | 0,06 | 4,0 |
| Комплексная программа профилактики преступлений и административных правонарушений в МО Щёкинский район на 2009-2013гг | 2009г. | 0,04 | - | - | 0,04 | - |
|  | 2010г | 0,062 | - | - | 0,062 | - |
|  | 2011г. | 0,04 | - | - | 0,04 | - |
|  | 2012г. | 0,04 | - | - | 0,04 | - |
| Комплексная муниципальная целевая программа по решению вопросов кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения Щёкинского района на 2009-2010гг | 2009г. | 1,967 | - | - | 1,967 | - |
|  | 2010г. | 2,117 | - | - | 2,117 | - |
| Экология Щёкинского района на 2009-2011гг | 2009г | 321,306 | - | - | 0,800 | 320,506 |
|  | 2010г. | 80,280 | - | - | 0,500 | 79,780 |
|  | 2011г. | 197,050 | - | - | 0,250 | 196,800 |
| - Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории МО Щёкинский район на 2008 год | - 2009г. | 1,923 | - | - | 1,923 | - |
| Молодежь Щёкинского района на 2009-2011 г.г. | 2009г. | 0,325 | - | - | 0,325 | - |
|  | 2010г. | 0,700 | - | - | 0,700 | - |
|  | 2011г. | 0,742 | - | - | 0,742 | - |
| - Программа развития муниципальной системы образования Щёкинского района на 2006-2010 г.г. | - 2009г. | - 0,453 | - | - | - 0,453 | - |
| - Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  | - 0,453 | - | - | - 0,453 | - |
| - Программа развития муниципальной системы образования Щёкинского района на 2009-2012 г.г. | - 2009г. | 10,061 | - | 0,25 | 9,811 | - |
|  | - 2010г. | 17,781 | - | 4,638 | 13,143 | - |
|  | - 2011г. | 16,035 | - | 4,100 | 11,835 | - |
|  | - 2012г. | 8,654 | - | - | 8,654 | - |
| - Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щёкинский район на 2009-2012гг | - 2009-2012 | - 72,76 | - | 54,95 | - 17,81 | - |
| - Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Щекинский район на 2009-2012 годы | - 2009-2012 | - 0,709 | - | 0,395 | - 0,314 | - |
| Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2009 год | - 2009 | - 1,428 | - | 1,360 | - 0,068 | - |
| - ИТОГО: |  | - 1552,8 | 374,9 | 280,4 | 167,7 | 729,8 |

Финансирование Программы из федерального бюджета и бюджета Тульской области корректируется ежегодно при рассмотрении проекта федерального бюджета в рамках мероприятий федеральных целевых программ и проекта бюджета Тульской в рамках областных целевых программ.

Ответственные исполнители Программы при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняют объемы финансирования муниципальных целевых программ и мероприятий Программы.

Средства бюджета муниципального образования Щёкинский район, направляемые на финансирование Программы, и перечень финансируемых объектов подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете муниципального образования Щёкинский район на очередной финансовый год.

Приложение 3

к решению Собрания представителей

Щекинского района

от 25.11.2009 г. № 7/73

Основные показатели социально-экономического развития

Щекинского района до 2012 года

Таблица 6.1.

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 отчет | 2008 отчет | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 к 2007 в % |
| Население и трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения, всего |  | тыс.чел. | 109,2 | 108,3 | 107,3 | 106,2 | 105,0 | 104,0 | 95,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | численность трудовых ресурсов |  | тыс.чел. | 61,3 | 65,2 | 61,0 | 60,4 | 59,7 | 59,4 | 96,9 |
|  | из них: занято в экономике |  | тыс.чел. | 53,0 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 52,3 | 52,0 | 98,0 |
| 1.2. | дети до 18 лет |  | тыс.чел. | 17,5 | 17,0 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 93,7 |
| 2. | Уровень официально зарегистрированной безработицы |  | % | 0,69 | 0,98 | 1,79 | 1,84 | 1,83 | 1,80 | 260,9 |
| Уровень жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фонд начисленной заработной платы всех работников |  | млн.руб. | 3496 | 4507 | 5285 | 6029 | 6868 | 7830 | 224,0 |
| 4. | Выплаты социального характера |  | млн.руб. | 75 | 100 | 87 | 91 | 96 | 100 | 133,3 |
| 5. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района |  | руб. | 9495 | 12390 | 13010 | 13920 | 15173 | 16500 | 173,8 |
| 6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района |  | % | 68,0 | 72,7 | 72,7 | 73,3 | 74,0 | 73,0 | 107,4 |
| Структура экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) в промышленности | млн.руб. | 12573 | 14965 | 8632 | 12434 | 13623 | 14888 | 118,4 |
| 8. |  | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 1590 | 1520 | 1535 | 1560 | 1690 | 1700 | 106,9 |
| 9. |  | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 91,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109,2 |
| 10. |  | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйст-венных угодий муниципального района | % | 69,1 | 70,4 | 72,0 | 74,0 | 78,0 | 78,0 | 112,9 |
| Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета МО | % | 44,6 | 38,3 | 47,1 | 51,2 | 52,5 | 52,5 | 117,7 |
| 12. |  | Общий объем расходов консолидированного бюджета МО | млн.руб. | 1031 | 1245,6 | 1204,4 | 1169,6 | 1252,4 | 1265 | 122,7 |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего |  | млн.руб. | 877 | 2257 | 2412 | 1338 | 1500 | 1500 | 171,0 |
| 14. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства |  | га | 33,5 | 16,3 | 112,8 | 124,9 | 139,0 | 140,0 | в 4 раза |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | малого предпринимательства |  | ед. на 10000 чел. населения | 226,01 | Число субъектов 252,04 | 254,68 | 257,09 | 259,54 | 286,0 | 134,2 |
| 16. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | % | 25,5 | 28,9 | 29,0 | 28,6 | 28,8 | 26,0 | 101,2 |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Оборот розничной торговли |  | млн.руб. | 4309 | 5456 | 6381 | 7190 | 7980 | 8745 | 202,9 |
| 18. | Объем платных услуг населению |  | млн.руб. | 1274 | 1458 | 1674 | 1855 | 2157 | 2298 | 180,4 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" |  | млн.руб. | 324 | 426,3 | 513 | 643 | 807 | 900 | 277,8 |
| Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | % | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 163,6 |
|  | текущий ремонт |  | % | 2,7 | 3,4 | 5,8 | 7,3 | 8,0 | 8,2 | 303,7 |
| 21. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) |  | кв.м | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,4 | 24,9 | 26,00 | 110,8 |
| 22. | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения |  | ед. | 479,5 | 482,7 | 488,6 | 495,2 | 503,7 | 512,0 | 106,8 |
| 23. | Ввод в действие жилых домов |  | тыс.кв.м общей площади | 10,2 | 11,6 | 37,9 | 41,7 | 38,8 | 39,0 | 382,3 |
| 24. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |  | % | 0 | 0,1 | 3,0 | 20 | 30 | 100 | - |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных детских дошкольных учреждений |  | руб. | 4473 | 5698 | 5983 | 6282 | 6596 | 6700 | 149,8 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |  | руб. | 6939 | 9665 | 10148 | 10656 | 11188 | 11800 | 170,1 |
|  | прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |  | руб. | 6804 | 8902 | 9347 | 9814 | 10305 | 10800 | 158,7 |
|  | врачей муниципальных учреждений здравоохранения |  | руб. | 9232 | 12249 | 12861 | 13505 | 14180 | 14900 | 161,4 |
|  | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |  | руб. | 5170 | 6571 | 6900 | 7245 | 7607 | 8000 | 154,7 |
| 26. | Число работающих в муниципаль-ных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) – всего в том числе: |  | чел. | 152 | 148 | 149 | 149 | 149 | 152 | 100 |
|  | число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |  | чел. | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 104,7 |
|  | число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |  | чел. | 67 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 100 |
| 27. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарная медицинская помощь |  | койко-день | 2,26 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 101,8 |
|  | амбулаторная помощь |  | посещение | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 7,3 | 101,4 |
|  | дневные стационары всех типов |  | койко-день | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,4 | 100,0 |
|  | скорая медицинская помощь |  | вызов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 28. | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарная медицинская помощь |  | руб. | 615,7 | 711,75 | 971,18 | 971,18 | 971,18 | 971,18 | 157,7 |
|  | амбулаторная помощь |  | руб. | 147,45 | 207,85 | 174,83 | 174,83 | 174,83 | 174,83 | 118,6 |
|  | дневные стационары всех типов |  | руб. | 184,9 | 172,28 | 237,27 | 237,27 | 237,27 | 237,27 | 128,3 |
|  | скорая медицинская помощь |  | руб. | 493,5 | 602,37 | 763,1 | 763,1 | 763,1 | 763,1 | 154,6 |
| 29. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |  | дней | 10,7 | 11,2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 102,8 |
| 30. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |  | дней | 283,8 | 296,2 | 300 | 315 | 326 | 326 | 114,8 |
| 31. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения |  | шт. | 79,8 | 80,4 | 67,2 | 60 | 60 | 60 | 75,2 |
| 32. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего в том числе: |  | чел. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,0 |
|  | на одного учителя |  | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
|  | на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно- управленчес-кого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |  | чел. | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 100,8 |
| 33. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях |  | чел. | 18,1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100,0 |
|  | в сельской местности |  | чел. | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 |
| 34. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления |  | % | 50,6 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100,8 |