Приложение

к муниципальной целевой программе 
«Молодёжь Щёкинского района 
на 2008-2010 гг.»,

утвержденная решением

Собрания представителей Щекинского района

от 24.04.2008 г. № 38/410

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной целевой  программы «Молодёжь Щёкинского района на 2008-2010 гг.»

| № п/п | Мероприятия | Исполнители и соисполнители |  | Сроки реализации | Источник финансирования |  | Объём финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков солдат, погибших в ВОВ: - проведение районной «Вахты Памяти»; - участие в областной «Вахте Памяти»; - торжественное захоронение останков воинов | ОДМ, РОСТО МУ МПО «Дружина» военкомат, главы МО Щёкинского района |  | 2008-2010 | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Изучение военной истории края, популяризация поисковой работы |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение районных военно-спортивных игр, соревнований среди допризывной молодёжи и к памятным датам, популяризация прохождения службы в рядах Вооружённых сил России (военно-спортивная игра «Зарница», участие в областной «Зарнице», «Школа безопасности», «День призывника», участие в областной игре «Марш-бросок Куликово поле», акции «Я – гражданин России») | ОДМ, сектор по работе с молодёжью, физической культуре и спорту МО г. Щёкино, военкомат |  | 2008-2010 | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 17,0 |  |  | 60,0 |  |  | 62,0 |  | Формирование у молодёжи готовности к вооружённой защите Родины |  |  |
| 1.3 | Организация мероприятий по поддержке молодёжных и детских общественных объединений - проведение районного этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»; - участие в региональном этапе конкурса «Лидер XXI века»; - проведение семинара лидеров детских общественных организаций; - проведение конкурса социальных проектов; - реализация социальных проектов общественных объединений; - проведение семинара для руководителей ДиМОО; - участие в областных фестивалях, слётах ДиМОО; - работа «Школы лидеров» | ОДМ, молодёжные и детские общественные объединения |  | 2008-2010 | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 54,5 |  |  | 125,0 |  |  | 130,0 |  | Воспитание активной жизненной позиции, подготовка кадров молодёжных, детских общественных объединений |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий по привлечению молодёжи в общественно-политическую жизнь района («круглые столы», конкурсы, выпуск буклетов, деловые игры, проект «Молодой депутат», дискотеки для впервые голосующих) | ОДМ, ТИК, комитет по взаимодействию с ОМС, детские и молодёжные общественные объединения |  | 2008-2010 | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 23,5 |  |  | 35,0 |  |  | 40,0 |  | Повышение электоральной активности молодых избирателей |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  | 250,0 |  |  | 262,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 2. | #### Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание организационной и информационной помощи ССУЗам и профессиональным лицеям по профилактики наркомании и алкоголизма и репродуктивному здоровью молодёжи | ОДМ, медико-социальная служба планирования семьи |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Уменьшение факторов риска употребления наркотиков и алкоголя среди подростков |  |
| 2.1.2 | Проведение мероприятий антинаркотической направленности (акция «Я выбираю жизнь», конкурс рисунков «В защиту здорового образа жизни», проведение тематического дня «Путешествие в страну Здоровье» в лагерях с дневным пребыванием) | ОДМ, социально-психологический отдел |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.3 | Подготовка волонтёров для работы в образовательных учреждениях по профилактике наркомании и алкоголизма | ОДМ, социально-психологический отдел, ЦДТ №1 |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди подростков и молодёжи (День Здоровья, Зимние игры школьников, спартакиада школьников, спортивные соревнования среди ССУЗов и профессиональных лицеев) | ОДМ, сектор по работе с молодёжью, физической культуре и спорту МО г. Щёкино, |  | 2008-2010 |  | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 10,0 |  |  | 40,0 |  |  | 50,0 |  | Пропаганда здорового образа жизни, организация досуга |  |
| 2.1.5. | Выпуск и распространение листовок и буклетов антинаркотического содержания | ОДМ, социально-психологический отдел, администрации МО |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Информированность подростков и молодёжи |  |
| 2.2. | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Просветительские мероприятия в образовательных учреждениях | КПО, ПДН, КДНиЗП, ДСПО «Феникс» |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Информированность молодёжи |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 2.2.2. | Проведение профилактических рейдов в неблагополучные семьи, в места скопления подростков и молодёжи | КПО, ПДН, КДНиЗП, ОО «Феникс» |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Снижение асоциальных явлений в молодёжной среде |  |
| 2.2.3 | Мероприятия по профилактики безнадзорности и беспризорности среди детей девиантного поведения и неблагополучных семей (Операции «Подросток», «Безопасное колесо», «Семья») | ОДМ, КДНиЗП, ДСПО «Феникс» |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.4 | Организация палаточного лагеря для детей попавшим в трудную жизненную ситуацию | ОДМ, ДСПО «Феникс» |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.5. | Организация работы с молодыми семьями (мероприятия, к «Году Семьи», консультирование молодых семей по вопросу участия в областной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в Тульской области» | ОДМ, отдел по вопросам жизнеобеспечения |  | 2008-2010 |  | - |  |  | 20,0 |  |  | - |  |  | - |  | Информированность молодёжи |  |
| 2.3. | Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация профильных смен | КПО, общественные объединения |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Организация летнего отдыха |  |
| 2.3.2. | Направление детей в ВДЦ «Орлёнок», и областные профильные лагеря | ОДМ |  | 2008-2010 |  | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 4,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.3.3. | Организация и проведение ярмарки вакансий | КПО, центр занятости населения |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Информированность молодёжи |  |
| 2.3.4. | Организация временной занятости | КПО, центр занятости населения |  | 2008-2010 |  | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 145,0 |  |  | 200,0 |  |  | 220,0 |  | Снижение асоциальных явлений в молодёжной среде |  |
| 2.3.5. | Участие в областных проектах по содействию занятости, профориентации и профессиональной подготовке | КПО, центр занятости населения |  | 2008-2010 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Информированность молодёжи |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,0 |  |  | 245,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 3. | #### Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Присуждение стипендий творческой и одарённой молодёжи, достигшим выдающихся успехов в различных сферах познания и деятельности | ОДМ, общественные организации, администрации поселений | 2008-2010 |  |  | - |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  | Стимулирование молодёжи к общественно-полезной деятельности |  |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой молодёжи (День Молодёжи, конкурс молодых исполнителей «Браво!» | ОДМ | 2008-2010 |  |  | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 62,5 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Выявление одарённой молодёжи |  |
| 3.3. | Направление талантливой молодежи на конкурсы, фестивали, соревнования областного, российского и международного уровня. | ОДМ | 2008-2010 |  |  | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 80,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Стимулирование молодёжи к общественно-полезной деятельности |  |
| 3.4. | Создание банка данных на талантливую молодёжь | ОДМ | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Выявление талантливой молодёжи |  |
| 3.5. | Подбор и направление кандидатур из числа талантливой молодёжи для присуждения гранта губернатора Тульской области | ОДМ | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Стимулирование молодёжи к общественно-полезной деятельности |  |
| 3.6. | Популяризация достижений молодых щёкинцев в СМИ (выпуск брошюры о талантливой молодёжи) | ОДМ, СМИ | 2008-2010 |  |  | Бюджет МО Щёкинский район |  |  | 7,0 |  |  | - |  |  | 10,0 |  | Информированность молодёжи |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,5 |  |  | 205,0 |  |  | 205,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 4. | #### Информационное обеспечение молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выпуск ежемесячной молодёжной страницы к районной газете «Щёкинский вестник» | ОДМ, Общественные организации, редакция | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Информированность молодёжи |  |
| 4.2. | Проведение социологических исследований по проблемам молодёжи | ОДМ, СПО, Общественные организации | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3. | Проведение научно-практических конференций, «круглых столов» по проблемам молодёжи | ОДМ, Общественные организации, редакция | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4. | Размещение информации о реализации молодёжной политики в Щёкинском районе на сайте администрации Щёкинского района | ОДМ | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.5. | Размещение информации о реализации молодёжной политики в Щёкинском районе на сайте комитета Тульской области по молодёжной политике | ОДМ | 2008-2010 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.6. | Информирование заинтересованные организации и учреждения о проведении различных конкурсов грантов в сфере молодёжной политики. . | ОДМ | 2008-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,5 |  |  | 700,0 |  |  | 742,0 |  |  |  |