Утверждена

решением Собрания представителей

от 24.11.2006 года № 18/178

П Р О Г Р А М М А

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

в 2007 - 2008 г.г.»

ЩЕКИНО,  2006 год

СОДЕРЖАНИЕ:

- Введение.

- Паспорт  программы.

- Итоги выполнения  программы  организации  общественных  работ за  2006 год   и перспективы  их  развития  в  2007-2008 годах.

- Перечень общественных  работ  на территории МО  Щекинский  район  на 2007 -2008 годы.

- Мероприятия по реализации  целевой  Программы  « Развитие  общественных  работ  на  территории  МО  Щекинский  район  в 2007 - 2008 годах».

- Прогноз возможного распределения  рабочей силы, попавшей на рынок труда и  занятой  на  общественных  работах  в 2007 – 2008   годах.

#### ВВЕДЕНИЕ

В целях  реализации  прав  граждан, определенных Законом РФ « О занятости населения в РФ»  в  редакции от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ   и  Постановления   Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875 (ред. от 12.11.99 г.)  «Об утверждении  Положения  об  организации общественных работ»  разработана программа « Развитие  общественных  работ на территории  МО  Щекинский  район   в  2007 - 2008 годах».

Общественные работы – одна из  форм  обеспечения  гарантий  соци- альной поддержки граждан. Это  общественные виды трудовой  деятельности, как правило, не  требующие предварительной  профессиональной  подготовки  работников, имеющие социально полезную  ориентацию  и выполняемые  гражданами  по направлению органов службы занятости. В тоже время  необходимо отметить, что общественные работы  в районе  не получили  широкого  распро-

странения.  Одной  из  причин  является  структура  безработных, когда доля лиц с высшим, средним профессиональным образованием в общей   численности безработных, зарегистрированных в ЦЗН, свыше 50%. Для многих граждан, имеющих высшее или среднее профессиональное образование,  общественные

работы малопривлекательны в силу их непристижности и невысокого уровня оплаты.

С  введением  и  утверждением  Министерством труда и социального развития Российской Федерации  в 2001 году   каталога видов общественных работ, появилась возможность существенно расширить  отраслевую  направ- ленность   этих  работ.

В  2006  году   было  заключено 15 договоров   с  12  предприятиями  и  организациями  разных  отраслей экономики, в том  числе 7  договоров были заключены  с  выделением денежных средств из  федерального бюджета   на материальную поддержку  безработным  гражданам, работающих  на  общественных  работах. Из федерального бюджета было выплачено на материальную поддержку  безработным гражданам  70.3 тыс. рублей.

Программа  направлена в первую очередь на поддержку и содействие гражданам, которые не могут трудоустроиться и адаптироваться в сложившейся ситуации, предоставление незанятым  гражданам и зарегистрированным  без- работным на период активного поиска постоянного места работы,  возможностей  для  временной занятости, поддержание их доходов, сохранение мотивации к труду, молодежи – приобретение трудовых навыков. Преимущественным правом на участие в оплачиваемых работах пользуются безработные граждане,

состоящие на учете в службе занятости свыше   шести  месяцев,  безработные граждане, не  получающие  пособие  по  безработице.

II.  ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ.

| ##### Основание для разработки | « Закон о занятости населения в РФ» в редакции от 10 января 2003 г. № 8 – ФЗ и постановления правительства РФ от 14.07.97 г № 875 ( ред. от 12.11.99 г.) «Об утверждении Положения об организации общественных работ», программа «Содействие занятости населения Щекинского района на 2007-2010 г.г.», утвержденная решением Думы г.Щекино и Щекинского района. |
| --- | --- |
| ##### Разработчик программы | ГУ центр занятости населения г. Щекино, отдел по экономике администрации МО Щекинский район. |
| ##### Цель и задачи Программы | Организация системы материальной поддержки незанятого населения; сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы; содействие приобретению трудовых навыков у молодежи; заполнение рабочих мест, имеющих социально полезную направленность и позволяющих высвободить квалифицированных работников от выполнения неквалифицированных подсобных и трудоемких работ; необходимость развития социальной инфраструктуры района. |
| Срок реализации Программы | В течение 2007 – 2008 годах. |
| ##### Исполнители Программы | ГУ ЦЗН г. Щекино, отдел по экономике администрации МО Щекинский район, работодатели. |
| Ожидаемый конечный результат | Реализация программы позволит оказать материальную поддержку и содействие в трудоустройстве 346 человек. |
| Контроль за реализацией Программы | ГУ ЦЗН г.Щекино. |

- Итоги   выполнения  программы  организации   общественных

работ за 2006 год  и перспективы ее  развития  в 2007 - 2008 годах.

За  последние  годы  в  районе  отмечается  устойчивое снижение численности  лиц,  незанятых трудовой  деятельностью.  Снижаются  трудовые ресурсы, как вследствие  уменьшения численности населения  в трудоспособном возрасте, так и за счет  сокращения числа работающих пенсионеров  старше трудоспособного возраста в связи с неблагоприятной экологической обстановкой. Основная часть занятого населения муниципального образования  сосредоточена на крупных и средних предприятиях района, а также в частном секторе торговли. Экономически активное население в 2006 году составило 56991 человек.

С 2005 года отмечается снижение количества обращений в службу занятости граждан, в поисках работы.

Произошли  изменения в составе обратившихся граждан по профессиональной   принадлежности.   Уменьшилось  число обратившихся ранее  работавших на должности  служащего ( 382чел.); учащихся, желающих работать в свободное от учебы  время (382 чел.);  ранее  не  работавших, ищущих работу впервые ( 821 чел.), т.е. граждан, не конкурентноспособных на рынке труда района, испытывающих затруднения с трудоустройством.

Продолжает увеличиваться число женщин, обращающихся в службу занятости  в поисках работы.   Их доля возросла с 55.5%  до 58.8%. Доля мужчин в числе обратившихся составила 41.2%. Из  числа  обратившихся и зарегистрированных в службе занятости в  данном периоде 42.8% - молодежи в возрасте 16-29 лет.

Активное  участие молодежи и женщин в общественных работах позволяет обеспечивать временную занятость и поддерживать их доходы.

В период  поиска  работы для  данной категории граждан  общественные  работы выполняют функцию социальной поддержки, сохраняют мотивацию к труду для лиц, имеющих длительный перерыв в работе, или не имеющих опыта работы. Для работодателей появляется  возможность  заполнить  неквалифици-

рованные, низкооплачиваемые   рабочие места.

В течение 2006 года для трудоустройства безработных граждан на общественные работы были заключены  15 договоров  на 300 рабочих мест.

Организация общественных  работ  проводится в соответствии с программой « Содействие занятости населения  Щекинского района 2004-2006 г.оды»   и   программой   « Развитие общественных работ на территории Щекинского  района в 2005 - 2006 годах»,  утвержденной решением Думы  г.Щекино  и  Щекинского   района за  № 45/477 от  07.04.2005 года.

Основными  видами  общественных  работ являлись:

- сельскохозяйственные работы в период весенне-полевых работ и уборки

урожая  в   ОАО ПХ «Лазаревское»;

- технические работы (санитарки) в МУЗ  «Щекинская районная больница»;

- подсобные  работы в детских оздоровительных лагерях;

- работа воспитателей в оздоровительных  лагерях;

- подсобные, погрузочно-разгрузочные, уборочные, ремонтные

работы на промышленных  предприятиях.

-    кровельные, малярные  работы в строительной организации  ООО «Вика».

За  2006 год   на общественные работы было направлено  322 человека, из них 248 женщин (82.7%),  выпускники учебных заведений  38 человек (12.6 %) .  По образовательному уровню:  имеющие высшее  и  среднее  профессиональное образование  111  человек  или  37,0%  от  направленных.

Финансирование  общественных работ в 2006 году проводилось за  счет   средств   работодателей  и  средств  федерального  бюджета.

С материальной  поддержкой  из федерального  бюджета на общественных работах участвовало  115 человек.  Им  было выплачено 70.3 тыс. рублей из федерального бюджета.

Общие  затраты на  одного принимающего  участие  в  общественных  работах  составили   5703.34 рубля; затраты на одного  участника из федерального бюджета составили  1018.94  рублей.

Средняя продолжительность участия безработных граждан   в  общественных работах составила   0.6 месяца.

В целях дальнейшего развития общественных  работ  для поддержания доходов безработных граждан в период поиска постоянного места работы в 2007 году ожидается финансирование из федерального бюджета в сумме 104.8 тыс.рублей,  что позволит организовать временную  занятость 144 человек. Затраты работодателей составят  786.3 тыс.рублей. В 2008 году ожидается финансирование из федерального бюджета в сумме 105.5 тыс. рублей,  что позволит организовать временную занятость 145 человек. Затраты работодателей составят 816.3 тыс.рублей.

Общее  количество занятых на общественных работах   в 2007 – 2008  годах составит   346 – 349  человек  соответственно.

Приложение  № 2

Мероприятия по реализации целевой программы

«  Развитие общественных  работ на территории

Щекинского  района  в 2005 - 2006  годах».

| №№ п/п | Мероприятия | Ответственные Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение потребности рай она в организации обществен-ных работ временного и се- зонного характера на 2005-2006 годах. | ЦЗН, комитет по экономике администрации, работодатели. | ###### Ежегодно |
| 2 | Определение предприятий, Организаций, учреждений, Объемов и видов общественных работ на территории города Щекино и района, имею- щих приоритетную направленность. | ЦЗН, комитет по экономике администрации, работодатели | Постоянно в течение года |
| 3 | Выявление с помощью анкетирования , методом опроса среди населения, безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, желающих принять участие в общественных работах | ### ЦЗН | Постоянно в течение года. |
| 4 | Оказание услуг юридического Характера по разъяснению Правовых норм как безработным гражданам, изъявившим желание принять участие в общественных работах, так и предприятиям, организациям, организующим общественные работы. | ЦЗН, Комитет по экономике | Постоянно в течение года |
| 5 | Заключение договоров по организации общественных работ с предприятиями, организациями и учреждениями | ЦЗН, работодатели | В течение года |
| 6 | Использование гибких форм организации труда (неполный Рабочий день, поденная, надомная работа) при организации и выполнении общест- венных работ | Работодатели | В течение года |
| 7 | Анализ спроса и предложения на основании принятой программы « О развитии общественных работ на территории Щекинского района» | ЦЗН | Ежеквартально |
| 8 | Проведение специализированных мини ярмарок среди безработных по комплектованию рабочих мест на предприятиях, в организациях, учреждениях, заключающих договоры на общественные работы | ### ЦЗН | В течение года |
| 9 | Организация трудоустройства Несовершеннолетних граждан на временные рабочие места | ЦЗН, комитет по образованию, работодатели | май - август |
| 10 | Освещение в средствах массовой информации порядка Организации общественных работ и условий участия населения в данной работе | ЦЗН, Редакция газеты «Щекинский вестник» | В течение года |
| 11 | Информирование безработных граждан в ЦЗН о видах общественных работ, норма- тивных документах по орга-низации общественных работ. | ЦЗН | В течение года |

Приложение № 3

- Перечень общественных работ  в

МО Щекинский район на 2007 - 2008 годы.

| № п/п | Отрасль экономики, виды работ | Время проведения | Финансиро- вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Виды работ в отраслях материального производства. |  |  |
|  | I. Промышленность |  |  |
| 1 | Косметический ремонт зданий, цехов | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Уборка территории промышленных Предприятий Очистка территории предприятий от Снега, мусора |  |  |
| 3 | Мытье окон производственных и непроизводственных помещений |  |  |
| 4 | Слесарные работы (низкооплачиваемые) |  |  |
| 5 | Ремонт и изготовление тары |  |  |
| 6 | Прием молока на молочном заводе |  |  |
| 7 | Подсобные работы на технологичес- ких линиях по изготовлению продук- Ции |  |  |
| 8 | Упаковочные работы |  |  |
|  | II. Сельское хозяйство. |  |  |
| 1 | Подготовка техники к севу и посевные работы | Февраль – октябрь | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Подготовка почвы |  |  |
| 3 | Помощь при проведении весенне-полевых работ |  |  |
| 4 | Возделывание и уборка овощей |  |  |
| 5 | Заготовка кормов |  |  |
| 6 | Обработка кормовых культур |  |  |
| 7 | Уборка урожая различных культур |  |  |
| 8 | Работа на току и элеваторах |  |  |
| 9 | Работа на току |  |  |
| 10 | Работа на хлебоприемном пункте. Уборка территории хлебоприемного Пункта. |  |  |
| 11 | Ремонт животноводческих и складских помещений. |  |  |
| 12 | Переборка картофеля. |  |  |
|  | III. Строительство. |  |  |
| 1 | # Благоустройство сдаваемых объектов | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Малярные и штукатурные работы |  |  |
| 3 | Подноска строительных материалов |  |  |
| 4 | Вспомогательные работы по замене Шиферной кровли |  |  |
| 5 | Подсобные, вспомогательные и другие Работы по прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций |  |  |
| 6 | Помощь в производстве строительных материалов. |  |  |
| 7 | Производство кирпича. |  |  |
|  | IV. Дорожное строительство. |  |  |
| 1. | # Благоустройство тротуаров | Май-октябрь | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Изготовление и установка снегозадер- Живающих щитов, их ремонт |  |  |
| 3 | Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке. |  |  |
| 4 | Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники. |  |  |
| 5 | Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог. |  |  |
| 6 | Рассыпка асфальта. |  |  |
| 7 | Ремонт мостов |  |  |
| 8 | Скашивание травы и вырубка кустар- ника на обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных ос- Татков. |  |  |
|  | V. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки. |  |  |
| 1 | Благоустройство территории рынка. | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Бытовое обслуживание |  |  |
| 3 | Лоточная торговля |  |  |
| 4 | Мытье посуды |  |  |
| 5 | Неквалифицированная помощь продавцам и поварам. |  |  |
| 6 | Подноска грузов. |  |  |
| 7. | Ремонт и изготовление тары. |  |  |
| 8 | Уборка помещений кафе, столовых. |  |  |
| 9 | Упаковка готовой продукции. |  |  |
|  | В отраслях непроизводственной сферы. |  |  |
|  | VI. Жилищно-коммунальное хозяйство. |  |  |
| 1 | Благоустройство, озеленение и очистка территорий. | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Восстановление и сохранение парков Культуры , скверов : озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание трав и др. |  |  |
| 3 | Подсобные работы при эксплуатации Водопроводных и канализационных коммуникаций |  |  |
| 4 | Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест Захоронений и др. |  |  |
| 5 | Работа по подготовке к отопительному Сезону: слесарные, сварочные. |  |  |
| 6 | Санитарная очистка внутрикварталь- ных территорий и контейнерных пло- щадок от мусора и бытовых отходов |  |  |
| 7 | Разборка старых домов. |  |  |
|  | VII. Транспорт и связь. |  |  |
| 1 | Работа почтальонами, киоскерами в Отделениях связи. | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Участие в проверке работы городского Хозяйства. |  |  |
|  | VIII. Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение. |  |  |
| 1 | # Прием и выдача верхней одежды | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Регистрация и выдача медицинских Карт |  |  |
| 3 | Стирка и глажение медицинских Халатов |  |  |
| 4 | Уход за больными (санитар) |  |  |
| 5 | Уход за престарелыми инвалидами и детьми. |  |  |
|  | IX. Образование, культура, искусство и наука. |  |  |
| 1 | Организация досуга детей в учрежде- ниях культуры, лагерях труда и отды ха , летних оздоровительных лагерей. | Июнь – август | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Ремонт мемориальной площадки, офор мление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников войны. |  |  |
| 3 | Руководство школьными бригадами. |  |  |
|  | X. Управление. |  |  |
| 1 | # Индентификация населения ( в налоговой инспекции) | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Оформление документов (работа в городских судах, органах статистики, паспортных столах) |  |  |
| 3 | Оформление дел призывников в воен- коматах. |  |  |
| 4 | Участие в проведении общественных кампаний (участие в проведении ста- тистических, социологических обследований, опросов общественного мнения и др.) |  |  |
|  | XI. Прочие. |  |  |
| 1 | Работа кастеляншами, гардеробщица- ми. | В течение года | Работодатели, ГУ ЦЗН |
| 2 | Резка картона. |  |  |

Приложение  № 4

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Работодателей и ГУ  ЦЗН г.Щекино  по привлечению безработных граждан и незанятого населения,

состоящих на учете в службе занятости, к общественным работам  в 2007-2008 годах.

| №№ п/п | Наименование предприятия организации, хозяйства | Отрасль экономики | Виды общественных работ. | Планируемое количество участников в общественных работах на данном пред- приятии |  | Вре-мя прове дения | Размер Оплаты труда (расценка, месяч-ная тариф-ная ставка, оклад) | Источники финасирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007г | 2008 г. |  |  | За счет работодателей (руб.) |  | За счет федерального бюджета ( руб.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 г. | 2008г. | 2007г | 2008г |
| 1 | ОАО «Щекиноазот» | Промышленность | Косметический ремонт зданий, цехов; уборка территории, по мещений; под- собные, воспи- тательные работы в оздор. лагере; погрузочные, слесарные работы. | 50/15 | 50/15 | В тече- ние года | 2500 | 125000 | 125000 | 10800 | 10800 |
| 2 | ОАО «Химволокно» | Промыш- ленность | Косметический ремонт зданий, цехов; уборка территории, подсобные, кровельные работы. | 10/0 | 15/0 | Апрель-октябрь | 2500 | 25000 | 37500 | - | - |
| 3 | ОАО «Щекинский молочный завод» | Промышленность | Подсобные, сле сарные работы, прием молока, уборка территории, помещений. | 5/2 | 5/2 | март- сентябрь | 1200 | 6000 | 6000 | 1440 | 1440 |
| 4 | ЗАО завод «Кислотоупор» | Промышленность | Подсобные работы, неква- лифициров. по- мощь на упаков ке готовой про- дукции, уборка территории, помещений. | 10/5 | 10/5 | В те- чение года | 2500 | 25000 | 25000 | 3600 | 3600 |
| 5 | ООО «Щекинский завод РТО» | Промышленность | Подсобные строительные работы, уборка территории | 5/5 | 5/5 | Июнь август | 2500 | 12500 | 12500 | 3600 | 3600 |
| 6 | ЗАО «Кредо» | Промышленность | Подсобные,погрузочные,упаковочные работы. | 20/15 | 20/15 | В тече- ние года | 1800 | 36000 | 36000 | 10800 | 10800 |
| 7 | ЗАО « Щекинский кондитерский комбинат» | Промышленность | Подсобные работы по упаковке продукции, уборка территории. | 30/20 | 30/20 | В те- чение года | 1500 | 45000 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 8 | ООО «Успех» | Промышленность | Торговля на развалах квасом. | 5/5 | 5/5 | Май август | 1400 | 7000 | 7000 | 3600 | 3600 |
| 9 | ОАО «Щекинское ХПП» | Сельское хозяйство | Подсобные, Слесарные работы на хле- Боприемных складах. | 10/5 | 10/5 | Июнь октябрь | 3000 | 30000 | 30000 | 3600 | 3600 |
| 10 | Племзавод-колхоз «Новая жизнь» им. И.М.Семенова | Сельское хозяйство | Помощь при проведении весенне-полевых работ, уборки урожая. | 10/0 | 10/0 | Март октябрь | 1100 | 11000 | 11000 | - | - |
| 11 | ОАО ПХ «Лазаревское» | Сельское хозяйство | Помощь при проведении весенне-полевых работ и уборке уро- жая. | 30/20 | 30/20 | Май октябрь | 4000 | 120000 | 120000 | 14400 | 14400 |
| 12 | СПК «Лукино» | Сельское хозяйство | Помощь при проведении весенне-поле- вых работ и уборке урожая, ремонт живот- новожческих помещений. | 10/0 | 10/0 | март- октябрь | 1100 | 11000 | 11000 | - | - |
| 13 | Щекинское ДРСУ | Строительство | Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, рассыпка асфа- льта, окраска элементов обустройства дорог, очистка от грязи и снега дорож- ных покрытий, скашивание травы и вырубка кустарников. | 15/5 | 15/5 | Апрель-но ябрь | 2500 | 37500 | 37500 | 3600 | 3600 |
| 14 | ООО «Вика» | Строитель- ство | Подсобные, вспомогатель- ные работы по замене кровли, малярные и штукатурные работы. | 10/5 | 10/5 | В тече-ние года | 2500 | 25000 | 25000 | 3600 | 3600 |
| 15 | ООО « Компания ПродЭКО» | Торговля | Подсобные, погрузочно- разгрузочные работы, убор- ка производст- венных помеще ний. | 1010 | 15/10 | В тече- ние года | 3500 | 35000 | 52500 | 7200 | 7200 |
| 16 | Объединенный военный комиссариат г.Щекино | Управле- ние | Техничсекие работы по оформлению документов на период проведения призывной компании | 3/0 | 3/0 | Весенне- осен-няя призывная компания | 1100 | 3300 | 3300 | - | - |
| 17 | ООО «ЭКОжилстрой» | Жилищно-коммунальное хозяйство | Благоустройство, озеленение и очистка территорий. | 10/0 | 10/0 | В течение года | 2000 | 20000 | 20000 | - | - |
| 18 | ООО Фирма «Альтернатива» | Жилищно- коммуналь ное хозяйство | Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов. | 10/0 | 10/0 | В тече- ние года | 2000 | 20000 | 20000 | - | - |
| 19 | ДОЛ «Керамик» | Образова-ние, куль- тура | Организация досуга детей. | 5/5 | 5/5 | Май- сентябрь | 900.00 | 4500 | 4500 | 3600 | 3600 |
| 20 | МУЗ «Щекинская районная больница» | Здравоохранение | Технические работы по убор ке помещений, прилегающих территорий (санитарки, гардеробщики) | 25/10 | 25/10 | В тече-ние года | 1300 | 32500 | 32500 | 7200 | 7200 |
| 21 | Региональный Фонд «ЭКОразвитие» | Здравоохранение | Организация оздоровления детей, работы в профилактории | 65/15 | 65/15 | В тече-ние года | 2200 | 143000 | 143000 | 10800 | 10800 |
| 22 | ПБОЮЛ «Борщ К.М.» | Прочая | Подсобные работы на пилораме. | 10/5 | 10/5 | В тече-ние года | 1100 | 11000 | 11000 | 3600 | 3600 |
|  | ИТОГО |  |  | 358/ 147 | 368/ 147 |  |  | 786300 | 816300 | 105840.00 | 105840.00 |

Прогноз  возможного  распределения  рабочей силы, попавшей

на  рынок труда и занятой на общественных работах  в 2007 – 2008 гг.

| Наиме нован. статей | годы | Всего | Высв. работ ники | Увол. по прич. теку- чести | Моло дежь (выпу скни-ки) | Инвалиды | Увол. из РА | Освоб из МЛС | Не имею щие труд. опыта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт. | 2006 | 322 | 14 | 252 | 12 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| Прог- ноз | 2007 | 346 | 65 | 231 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| Прог-ноз | 2008 | 349 | 66 | 233 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35 |