****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **№** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 01.11.2019 № 11-1480 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования**

**Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района от 14.02.2020 № 33/199 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2019 № 28/176 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 01.11.2019 № 11-1480 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щекинский район** | **А.С. Гамбург** |

Согласовано:

Е.Е. Абрамина

О.А. Лукинова

Е.Н. Афанасьева

Л.Н. Сенюшина

Е.А. Сербина

Т.Н. Еремеева

Исп. Гротасс Елена Викторовна,

тел. 8 (48751) 5-43-67

О внесении изменения в постановление администрации Щекинского района

от 01.11.2019 № 11-1480 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие

сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 01.11.2019 № 11-1480 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Щекинский район «Комплексное развитие сельских**

**территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития администрации Щекинского района) |
| Соисполнители программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| Участники программы | Администрации муниципальных образований Щекинского района:  Муниципальное образование Лазаревское  Муниципальное образование Огаревское  Муниципальное образование Ломинцевское  Муниципальное образование Яснополянское  Муниципальное образование Крапивенское  Муниципальное образование город Щекино  Муниципальное образование р. п. Первомайский  Муниципальное образование город Советск  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС») |
| Цели программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях  Создание безопасной, комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Щекинского района  Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район  Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район |
| Задачи Программы | Газификация населенных пунктов  Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях  Выявление и ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район  Благоустройство сельских населенных пунктов муниципального образования Щекинский район |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Ввод в действие распределительных газовых сетей  Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, человек  Уничтожение очагов произрастания борщевика Сосновского территории муниципального образования Щекинский район  Благоустройство сельских населенных пунктов |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень основных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»:  Мероприятие 1 Газификация д. Лукино  Мероприятие 2.Газификация д. Тележенка  Мероприятие 3. Газификация д. Новоселки,  д. Ягодное  Основное мероприятие «Улучшение  жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»  Основное мероприятие «Комплексная  борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район»  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район» |
| Сроки реализации Программы | 2020-2024 г.г. |
| Объемы финансирования Программы | Всего по муниципальной программе:  46123,712 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год- 14948,500 тыс. руб.  2021 год- 15087,606 тыс. руб.  2022 год – 16087,606 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  15201,612 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 5798,400 тыс. руб.  2021 год – 4701,606 тыс. руб.  2022 год – 4701,606 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Средства бюджета Тульской области:  30922,100 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 9150,1 тыс. руб.  2021 год - 10386,0 тыс. руб.  2022 год – 11386,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»  Всего- 40043,794 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2020 год -11654,794 тыс. рублей  2021 год -14194,500 тыс. руб.  2022 год -14194,500 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  Всего: 13214,094 тыс. руб.  2020 год-4825,094 тыс. руб.  2021 год -4194,500 тыс. руб.  2022 год- 4194,500 тыс. руб.  средства бюджета Тульской области:  Всего: 26829,7 тыс. руб.  2020 год – 6829,7 тыс. руб.  2021 год – 10000,0 тыс. руб.  2022 год – 10000,0 тыс. руб.  Основное мероприятие «Улучшение  жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»  Всего-3436,200 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год- 2745,800 тыс. руб.  2021 год- 345,200 тыс. руб.  2022 год –345,200 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  1501,800 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 811,400 тыс. руб.  2021 год – 345,200тыс. руб.  2022 год – 345,200 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  средства бюджета Тульской области:  1934,400 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год - 1934,400 тыс. руб.  2021 год- 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Основное мероприятие «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район»  Всего-1643,718 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год- 547,906 тыс. руб.  2021 год- 547,906 тыс. руб.  2022 год – 547,906 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  485,718 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 161,906 тыс. руб.  2021 год – 161,906 тыс. руб.  2022 год – 161,906 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  средства бюджета Тульской области:  1158,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год - 386,0 тыс. руб.  2021 год- 386,0 тыс. руб.  2022 год – 386,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район»  Всего: 1000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год -0,0 тыс. руб.  2021 год -0,0 тыс. руб.  2022 год -1000,0 тыс. руб.  2023- год-0,0 тыс. руб.  2024 год -0,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  0,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  средства бюджета Тульской области:  1000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год - 0,0 тыс. руб.  2021 год- 0,0 тыс. руб.  2022 год – 1000,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты Программы | Увеличение количества граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия  Уничтожение борщевика Сосновского на землях населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Щекинский район  Обеспечение ввода в действие 14,6745 километра распределительных газовых сетей  Благоустройство сельских населенных пунктов муниципального образования Щекинский район |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**Программы**

Главными приоритетами муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район. Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В соответствии с Концепцией и целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизации численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышение престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшение демографической ситуации;

повышение уровня газификации муниципального образования Щекинский район;

благоустройство сельских населенных пунктов.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации

человеческого фактора экономического роста.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Острой проблемой в Щекинском районе остается произрастание и распространение не только на сельских территориях, но и в городской черте, борщевика Сосновского.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Борщевик Сосновского - многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Цветет и плодоносит только один раз в жизни. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два. В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека. Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования в 2019 году территории муниципального образования Щекинский район выявлено и обработано 35,4 га засоренных борщевиком земель, из которых 35,0 га в сельских населенных пунктах района и 0,4 га в г. Щекино. По предварительной оценке всей территории муниципального образования Щекинский район, общая площадь произрастания борщевика в 2020 году составит более 36,53 га.

В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского 36,53 га земель муниципального образования Щекинский район.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:

– информационную работу с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь;

- оценку эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий проводится после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком Сосновского считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ.

**Площадь распространения**

**борщевика Сосновского по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п\п  1 | Наименование муниципального образования | Площадь территории муниципального образования, га | Площадь зараженных участков земель населенных пунктов, га |
|  | МО Крапивенское | 41041,0 | 8,0 |
| 1. 2 | МО Лазаревское | 40916,0 | 6,0 |
| 1. 3 | МО Ломинцевское | 7791,0 | 4,0 |
| 1. 4 | МО Огаревское | 40069,0 | 4,0 |
| 1. 5 | МО Яснополянское | 27198,0 | 11,99 |
| 1. 6 | МО город Щекино | 1454,0 | 1,5 |
| 1. 7 | МО город Советск | 10,580 | 1,0 |
| 1. 8 | МО р.п Первомайский | 13,220 | 0,04 |
|  | ВСЕГО | 158492,8 | 36,53 |

1. **Цели, задачи муниципальной программы**

Целями Программы является:

Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район.

Создание безопасной, комфортной среды проживания на территориях населенных пунктов посредством сокращения очагов распространения борщевика Сосновского и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в МО Щекинский район в соответствии с требованиями [СанПиН 1.2.2584-10](garantf1://4078234.10000/). Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на всей территории исключит случаи травматизма среди населения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Газификация населенных пунктов» планируется обеспечить ввод в действие 14,6745 километра распределительных газовых сетей.

В результате реализации основного мероприятия «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» планируется ликвидировать очаги произрастания борщевика Сосновского на площади не менее 36,53 га.

В результате реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» планируется обеспечить жильем общей площадью не менее 108 кв. м две семьи, проживающие в сельской местности.

Основными задачами являются:

-повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- газификация населенных пунктов

- благоустройство сельских территорий.

Решение вышеуказанных задач позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности.

**3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа содержит одну подпрограмму и два основных мероприятия:

Подпрограмма «Газификация в сельской местности» (приложение), включает 3 мероприятия:

Мероприятие 1. Газификация д. Лукино

Мероприятие 2. Газификация д. Тележенка

Мероприятие 3. Газификация д. Новоселки, д. Ягодное

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на сельских территориях (приложение 1)

Основное мероприятие «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» (приложение 2).

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

**4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | | Целевой  показатель | | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | | Значение показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | Плановое значение на день окончания действия программы |
| 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 |
| Подпрограмма «Газификация населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Газификация населенных пунктов | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | | 0,4 | | 2,6545 | 2,6545 | | 5,01 | | 5,01 | | 1 | | 1 | 14,6745 | |
| Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | | Количество граждан, проживающих на сельских территориях улучшивших жилищные условия, человек | | 0,25 | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Цель: Уничтожение борщевика Сосновского на землях населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Щекинский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2  Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности | | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Щекинский район, га | | 0,20 | 35,4 | | 36,53 | | 27,2 | 20,2 | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | | Число муниципальных образований Щекинского района, в которых проведено обследование территории на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | | 0,05 | 8 | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 0 | | | 0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Задача 3  Благоустройство сельских населенных пунктов муниципального образования Щекинский район | | Количество населенных пунктов, в которых проведено благоустройство сельских территорий | | 0,1 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 |

**5. Общая потребность в ресурсах муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий  на территории муниципального образования  Щекинский район» | Всего | 46123,712 | 14948,500 | 15087,606 | 16087,606 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 30922,100 | 9150,100 | 10386,0 | 11386,0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 15201,612 | 5798,4 | 4701,606 | 4701,606 | 0 | 0 |
| бюджет МО поселений  Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Газификация населенных пунктов» | Всего: | 40043,794 | 11654,794 | 14194,500 | 14194,500 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 26829,7 | 6829,7 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 13214,094 | 4825,094 | 4194,500 | 4194,500 |  |  |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Всего | 3436,200 | 2745,800 | 345,200 | 345,200 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 1934,400 | 1934,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 1501,800 | 811,400 | 345,200 | 345,200 | 0 | 0 |
| бюджет МО поселений  Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район | Всего | 1643,718 | 547,906 | 547,906 | 547,906 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 1158,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО Щекинский район | 485,718 | 161,906 | 161,906 | 161,906 | 0 | 0 |
| бюджет МО поселений  Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство сельских территорий муниципального образования Щекинский район | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет МО поселений  Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | Определяется суммированием протяженности введенных в действие распределительных газовых сетей в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется Управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2 акты выполненных работ) ежеквартально |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | Определяется суммированием численности граждан, получивших свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района, ежеквартально. |
| Площадь ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | га | Определяется суммированием площади ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района на основании актов выполненных работ |
| Число муниципальных образований Щекинского района, в которых проведено обследование территории на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | ед. | Определяется суммированием количества муниципальных образований, в которых проведено обследование на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района на основании сведений муниципальных образований Щекинского района |
| Количество населенных пунктов, в которых проведено благоустройство сельских территорий | ед. | Определяется суммированием числа населенных пунктов, в которых проведено благоустройство сельских территорий | Мониторинг показателя осуществляется Управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2 акты выполненных работ) ежеквартально |

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Комплексное развитие сельских территорий предусматривает:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

проведение обследований территорий муниципальных образований Щекинского района на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского;

проведение мероприятий по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация муниципального образования Щекинский район (комитет экономического развития администрации муниципального образования Щекинский район), управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий организует и координирует реализацию программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы в целом, а также конечных результатов ее реализации.

Финансирование программы осуществляется из федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Щекинский район в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам аукционов.

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы, возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой и подпрограммой мероприятий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник сектора**  **экономического развития**  **и труда комитета**  **экономического развития** | **Е.А. Сербина** |

|  |
| --- |
| Приложение  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов»**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. |
| Задачи подпрограммы | Газификация населенных пунктов. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Ввод в действие распределительных газовых сетей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 40043,794 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 11654,794 тыс. руб.  2021 год – 14194,500 тыс. руб.  2022 год – 14194,500 тыс. руб.  из них средства:  Бюджета Тульской области 26829,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 6829,7 тыс. руб.  2021 год – 10000,0 тыс. руб.  2022 год – 10000,0 тыс. руб.  в том числе средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район  Всего: 13214,094 тыс. руб.:  2020 год – 4825,094 тыс. руб.  2021 год – 4194,500 тыс. руб.  2022 год – 4194,500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение ввода в действие 14,6745 километра распределительных газовых сетей. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень газификации населенных пунктов. Важным фактором стабилизации экологической обстановки, улучшения условий проживания населения является газификация населенных пунктов.

Протяженность газопровода находящего в собственности муниципального образования Щекинский район составляет 77,5 км.

Уровень газификации Щекинского района природным газом по состоянию на 1 января 2020 года составляет 91,5 процента.

Однако в сельской местности уровень газификации природным газом составляет 63 процента.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Нестабильность финансово-экономического положения хозяйствующих в сельской местности субъектов, в том числе и агропромышленного комплекса, привела к интенсивному развитию отрицательных демографических процессов на селе, снижению мотивации труда и сокращению профессионального кадрового обеспечения.

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Реализация подпрограммы будет способствовать решению целого ряда проблем:

повышению уровня газификации муниципальных образований Щекинского района;

подаче природного газа в населенные пункты, где жилой фонд насчитывает от 50 до 200 квартир/домовладений;

уменьшению расходов жителей на газификацию своих домовладений.

Также реализация подпрограммы приведет к снижению затрат населения муниципального образования на приобретение твердого топлива, стоимость которого в 5 - 6 раз выше стоимости природного газа; будет способствовать уменьшению загрязнения атмосферного воздуха вследствие сжигания топлива в печах; повысит комфортность проживания граждан в газифицированных домовладениях.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы – обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу – газификация населенных пунктов.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы** **«Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1.  Газификация  д. Лукино | 2020-2024 | 10277,994 |  | 6829,700 | 3448,294 |  |  | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района») |
| 2020 | 10277,994 |  | 6829,700 | 3448,294 |  |  |
| Мероприятие 2.  Газификация  д. Тележенка | 2020-2024 | 14663,200 |  | 10000,0 | 4663,200 |  |  |
| 2020  2021  2022 | 468,700  7097,250  7097,250 |  | -  5000,0  5000,0 | 468,700  2097,250  2097,250 |  |  |
| Мероприятие 3.  Газификация  д. Новоселки,  д. Ягодное | 2020-2024 | 15102,600 |  | 10000,0 | 5102,600 |  |  |
| 2020  2021  2022 | 908,100  7097,250  7097,250 |  | -  5000,0  5000,0 | 908,100  2097,250  2097,250 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 2020-2024 | 40043,794 |  | 26829,700 | 13214,094 |  |  |  |
| 2020 | 11654,794 |  | 6829,700 | 4825,094 |  |  |
| 2021 | 14194,500 |  | 10000,0 | 4194,500 |  |  |
| 2022 | 14194,500 |  | 10000,0 | 4194,500 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности** **реализации подпрограммы** **«Газификация населенных пунктов Щекинского района»** **муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | |
| Задача Газификация населенных пунктов | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0,4 | 2,6545 | 2,6545 | 5,01 | 5,01 | 1 | 1 | 14,6745 | |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма | Газификация населенных пунктов Щекинского района | Всего | **40043,794** | **11654,794** | **14194,500** | **14194,500** |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | **26829,700** | 6829,700 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **13214,094** | 4825,094 | 4194,500 | 4194,500 |  |  |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | Определяется суммированием протяженностей введенных в действие распределительных газовых сетей за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляется управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально |

**7. Механизмы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

В целях наиболее эффективной реализации мероприятий подпрограммы администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству) рассматривает материалы о ходе выполнения подпрограммы, заслушивает отчеты исполнителей и вносит коррективы в Программу с учетом результатов рассмотрения.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития администрации Щекинского района) |
| Участники основного мероприятия | Комитет экономического развития |
| Цель основного мероприятия | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
| Задачи основного мероприятия | Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях |
| Целевые индикаторы основного мероприятия | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, человек |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2020-2024 г.г. |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего:  3436,200 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год- 2745,800 тыс. руб.  2021 год- 345,200 тыс. руб.  2022 год – 345,200 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  1501,800 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 811,400 тыс. руб.  2021 год – 345,200 тыс. руб.  2022 год – 345,200 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Средства бюджета Тульской области:  1934,400 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год - 1934,400 тыс. руб.  2021 год- 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты основного мероприятия | Закрепление специалистов в сельской местности |

**1. Характеристика сферы реализации основного**

**мероприятия муниципальной программы**

За период с 2006 по 2019 г.г. по муниципальному образованию Щекинский район улучшили жилищные условия в рамках вышеуказанной программы всего 69 человек, в том числе по категории «Молодые семьи, молодые специалисты» 48 человек и по категории «Граждане» - 21 человек. В основном, это работники сельскохозяйственных предприятий и КФХ, всего 60 человек (90% от общего списка участников), а также работники социальной сферы в сельской местности количестве 9 человек или 10% от общего количества участников (медицинские работники, работники дошкольных образовательных учреждений).

Общая площадь введенного жилья составляет 4863,6 кв. м. Общая площадь построенного жилья -1298,1 кв. м., приобретенного соответственно -3565,5 кв. м.

На 2020 год сформирован список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия по муниципальному образованию Щекинский район, всего по списку 2 участника.

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель - улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении.

**3. Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия «Улучшение**

**жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО город Щекино Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие  «Улучшение  жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2020-2024 | 3436,200 |  | 1934,400 | 1501,800 |  |  | Комитет экономического развития |
| 2020 | 2745,800 |  | 1934,400 | 811,400 |  |  |
| 2021 | 345,200 |  | 0,0 | 345,200 |  |  |
| 2022 | 345,200 |  | 0,0 | 345,200 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию: | 2020-2024 | 3436,200 |  | 1934,400 | 1501,800 |  |  |
| 2020 | 2745,800 |  | 1934,400 | 811,400 |  |  |
| 2021 | 345,200 |  | 0,0 | 345,200 |  |  |
| 2022 | 345,200 |  | 0,0 | 345,200 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **2024** | 0,0 |  |  |  |  |  |

**4. Перечень показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан,**

**проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целевой  показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Значение показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | Плановое значение на день оконча  ния действия программы | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Цель - улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | |
| Задача Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, человек | 0,25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

**5.Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Основное мероприятие | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Всего | 3436,200 | 2745,800 | 345,200 | 345,200 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 1934,400 | 1934,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 1501,800 | 811,400 | 345,200 | 345,200 | 0 | 0 |
| бюджет МО поселений  Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих**

**на сельских территориях», муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | Определяется суммированием количества граждан, получивших свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района, ежеквартально. |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия вступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование;

- приобретение или строительство жилых помещений (жилых домов) общей площадью, меньшей расчетной площади приобретения (строительства) жилья в сельской местности.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия%

- мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости –корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Комплексная борьба**

**с борщевиком Сосновского на территории**

**муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития администрации Щекинского района) |
| Участники основного мероприятия | Комитет экономического развития |
| Цель основного мероприятия | Создание безопасной, комфортной среды проживания на территориях населенных пунктов |
| Задачи основного мероприятия | Выявление и ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район |
| Целевые индикаторы основного мероприятия | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Щекинский район |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2020-2024 г. г. |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего:  1643,718 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год- 547,906 тыс. руб.  2021 год- 547,906 тыс. руб.  2022 год – 547,906 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета МО Щекинский район:  485,718 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год – 161,906 тыс. руб.  2021 год – 161,906 тыс. руб.  2022 год – 161,906 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  Средства бюджета Тульской области:  1158,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2020 год - 386,0 тыс. руб.  2021 год- 386,0 тыс. руб.  2022 год – 386,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты основного мероприятия | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Щекинский район |

1. **Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих

регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Борщевик Сосновского - многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Цветет и плодоносит только один раз в жизни.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины – фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3 –й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

В результате обследования в 2019 году территории муниципального образования Щекинский район выявлено и обработано 35,4 га засоренных борщевиком земель, из которых 35,0 га в сельских населенных пунктах района и 0,4 га в г. Щекино. По итогам обследования всей территории муниципального образования общая площадь произрастания борщевика в 2020 году составит 58,04 га.

**2.Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – выявление и ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении.

**3.Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия**

**«Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО город Щекино Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие  «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» | 2020-2024 | 1643,718 |  | 1158,0 | 485,718 |  |  | Комитет экономи  ческого развития |
| 2020 | 547,906 |  | 386,0 | 161,906 |  |  |
| 2021 | 547,906 |  | 386,0 | 161,906 |  |  |
| 2022 | 547,906 |  | 386,0 | 161,906 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию: | 2020-2024 | 1643,718 |  | 1158,0 | 485,718 |  |  |
| 2020 | 547,906 |  | 386,0 | 161,906 |  |  |
| 2021 | 547,906 |  | 386,0 | 161,906 |  |  |
| 2022 | 547,906 |  | 386,0 | 161,906 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |

**4.Перечень показателей результативности и эффективности реализации основного мероприятия «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целевой  показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Значение показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | Плановое значение на день окончания действия программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель – локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район, а также исключение случаев травматизма среди населения | | | | | | | | | |
| Задача 1. Выявление очагов произрастания борщевика Сосновского | Число муниципальных образований Щекинского района, в которых проведено обследование территории на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | 0,05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского | Площадь ликвидированных очагов произрастания площади борщевика Сосновского | 0,20 | 35,4 | 36,53 | 27,2 | 20,2 | 0 | 0 | 0 |

Показатель формируется и корректируется на основании данных ежегодного проводимого обследования

**5.Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Основное мероприятие | «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» | Всего | 1643,718 | 547,906 | 547,906 | 547,906 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 1158,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 485,718 | 161,906 | 161,906 | 161,906 | 0 | 0 |
| бюджет МО поселений  Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика**

**показателей результативности основного мероприятия «Комплексная борьба**

**с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Число муниципальных образований Щекинского района, в которых проведено обследование территории на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | ед. | Определяется суммированием количества муниципальных образований, в которых проведено обследование на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района, ежегодно, на основании актов отбора земельных участков, представляемых муниципальными образованиями района |
| Площадь ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | га | Определяется суммированием площади ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района на основании актов выполненных работ |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

1) несвоевременное и недостаточное финансирование;

2) несвоевременное выполнение работ;

3) поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

1) создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

2) мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости – корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

3) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.