****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11.10.2019 № 10 – 1381

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 21.09.2018 № 9-1238 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 21.09.2018 № 9-1238 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Щекинский район** | **А.С. Гамбург** |

Согласовано:

Е.Е. Абрамина

Д.А. Субботин

Е.Н. Афанасьева

Л.Н. Сенюшина

О.В. Васина

Т.Н. Еремеева

Исп. Мишина Татьяна Владимировна

Тел. 8 (48751) 5-57-22

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 21.09.2018 № 9-1238 **«**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 11.10.2019 № 10 – 1381  Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 21.09.2018 № 9 – 1238 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители программы | - |
| Участники муниципальной программы | Финансовое управление.  Комитет экономического развития.  Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района.  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту.  Муниципальное казенное учреждение «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» (МКУ «ЩГУЖиБ»).  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Цель (цели) программы | Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Щекинский район |
| Задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.  Газификация населенных пунктов.  Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.  Обеспечение жильем молодых семей.  Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.  Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования Щекинский район.  Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.  Переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения.  Обеспечение реализации муниципальной программы.  Повышение эффективности действия коммунального сектора.  Обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район.  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  Улучшение жилищных условий граждан.  Организация ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в границах поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество построенных, реконструированных котельных.  Протяженность построенных, замененных тепловых сетей.  Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения.  Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения.  Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения.  Протяженность построенных, реконструированных объектов водоснабжения.  Количество построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов.  Количество газифицированных населенных пунктов.  Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.  Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт.  Доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД.  Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий.  Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий.  Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях.  Количество переселяемых граждан;  Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда.  Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда.  Доля своевременно исполненных обязательств.  Количество безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий.  Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности.  Количество выданных свидетельств на получение субсидии.  Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа стоящих на учете.  Количество восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения.  Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий | Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  Подпрограмма «Газификация населенных пунктов».  Подпрограмма « Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района».  Подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район»  Подпрограмма Формирование современной городской среды»  «Основное мероприятия«Обеспечение реализации муниципальной программы».  Основное мероприятие «Повышение эффективности действия коммунального сектора».  Основное мероприятие «Техническое обслуживание газового оборудования».  Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».  Основные мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».  Основное мероприятие «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Сроки реализации программы | 2019-2025 |
| Объемы финансирования программы | **Всего по муниципальной программе:** 731 312,8 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 262 197,2 тыс. руб.  2020 год – 90 612,5 тыс. руб.  2021 год – 102 123,1 тыс. руб.  2022 год – 67 374,0 тыс. руб.  2023 год – 69 412,5 тыс. руб.  2024 год – 71 553,2 тыс. руб.  2025 год – 73 799,7 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 46 161,0 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 128 911,6 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район: 550 106,2 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 75 231,2 тыс. руб.  2020 год – 90 612,5 тыс. руб.  2021 год – 102 123,1 тыс. руб.  2022 год – 67 374,0 тыс. руб.  2023 год – 69 412,5 тыс. руб.  2024 год – 71 553,2 тыс. руб.  2025 год – 73 799,7 тыс. руб.  средства бюджета поселений муниципальных образований Щекинского района: 6 134,0 тыс. руб.  2019 год – 6 146,8 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  **Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район»**  Всего – 99 111,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 941,9 тыс. руб.  2020 год – 14 400,0 тыс. руб.  2021 год – 9 900,0 тыс. руб.  2022 год – 15 514,6 тыс. руб.  2023 год – 16 290,3 тыс. руб.  2024 год – 17 104,8 тыс. руб.  2025 год – 17 960,1 тыс. руб.  в том числе средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 99 111,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 941,9 тыс. руб.  2020 год – 14 400,0 тыс. руб.  2021 год – 9 900,0 тыс. руб.  2022 год – 15 514,6 тыс. руб.  2023 год – 16 290,3 тыс. руб.  2024 год – 17 104,8 тыс. руб.  2025 год – 17 960,1 тыс. руб.  **Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Щекинского района»**  Всего: 87 326,2 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 41 003,0 тыс. руб.  2020 год – 23 313,2 тыс. руб.  2021 год –4 000,0 тыс. руб.  2022 год – 4 410,0 тыс. руб.  2023 год – 4 631,0 тыс. руб.  2024 год – 4 863,0 тыс. руб.  2025 год – 5 106,0 тыс. руб.  из них средства:  Бюджета Тульской области:  2019 год – 24 297,2 тыс. руб.  в том числе средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район  Всего: 63 029,0 тыс. руб.:  2019 год – 16 705,8 тыс. руб.  2020 год – 23 313,2 тыс. руб.  2021 год – 4 000,0 тыс. руб.  2022 год – 4 410,0 тыс. руб.  2023 год – 4 631,0 тыс. руб.  2024 год – 4 863,0 тыс. руб.  2025 год – 5 106,0 тыс. руб.  **Подпрограмма «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»**  Всего – 17 045,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 45,0 тыс. руб.  2020 год – 3 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 3 000,0 тыс. руб.  2023 год – 3 000,0 тыс. руб.  2024 год – 3 000,0 тыс. руб.  2025 год – 3 000,0 тыс. руб.  из них средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район –  17 045,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 45,0 тыс. руб.  2020 год – 3 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 3 000,0 тыс. руб.  2023 год – 3 000,0 тыс. руб.  2024 год – 3 000,0 тыс. руб.  2025 год – 3 000,0 тыс. руб.  **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**  Всего: 35 977,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 9 193,0 тыс. руб.  2020 год – 2 700,0 тыс. руб.  2021 год – 2 700,0 тыс. руб.  2022 год – 4 961,3 тыс. руб.  2023 год – 5 209,4 тыс. руб.  2024 год – 5 469,9 тыс. руб.  2025 год – 5 743,4 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 2 315,8 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 4 244,3 тыс. руб.  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 29 416,9 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 632,9 тыс. руб.  2020 год – 2 700,0 тыс. руб.  2021 год – 2 700,0 тыс. руб.  2022 год – 4 961,3 тыс. руб.  2023 год – 5 209,4 тыс. руб.  2024 год – 5 469,9 тыс. руб.  2025 год – 5 743,4 тыс. руб.  **Подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район»**  Всего – 22 577,8 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 766,6 тыс. руб.  2020 год – 3 005,6 тыс. руб.  2021 год – 3 005,6 тыс. руб.  2022 год – 3 450,0 тыс. руб.  2023 год – 3 450,0 тыс. руб.  2024 год – 3 450,0 тыс. руб.  2025 год – 3 450,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 22 577,8 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 766,6 тыс. руб.  2020 год – 3 005,6 тыс. руб.  2021 год – 3 005,6 тыс. руб.  2022 год – 3 450,0 тыс. руб.  2023 год – 3 450,0 тыс. руб.  2024 год – 3 450,0 тыс. руб.  2025 год – 3 450,0 тыс. руб.  **Подпрограмма «Формирование современной городской среды»**  Всего: 129 918,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 129 918,4 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 43 216,2 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 66 451,3 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 14 116,9 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 14 116,9 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджета поселений муниципальных образований Щекинского района:  6 134,0 тыс. руб.  2019 год – 6 134,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**  Всего: 129 115,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 6 844,0 тыс. руб.  2020 год – 21 730,2 тыс. руб.  2021 год – 60 541,2 тыс. руб.  2022 год – 10 000,0 тыс. руб.  2023 год – 10 000,0 тыс. руб.  2024 год – 10 000,0 тыс. руб.  2025 год – 10 000,0 тыс. руб.  из них:  Бюджета Тульской области:  2019 год – 6 844,0 тыс. руб.;  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 122 271,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 21 730,2 тыс. руб.  2021 год – 60 541,2 тыс. руб.  2022 год – 10 000,0 тыс. руб.  2023 год – 10 000,0 тыс. руб.  2024 год – 10 000,0 тыс. руб.  2025 год – 10 000,0 тыс. руб.  **Основное мероприятие.**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»**  Всего: 56 454,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 704,2 тыс. руб.  2020 год – 7 378,8 тыс. руб.  2021 год – 7 403,6 тыс. руб.  2022 год – 7 881,0 тыс. руб.  2023 год – 8 275,0 тыс. руб.  2024 год – 8 689,0 тыс. руб.  2025 год – 9 123,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 56 454,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 704,2 тыс. руб.  2020 год – 7 378,8 тыс. руб.  2021 год – 7 403,6 тыс. руб.  2022 год – 7 881,0 тыс. руб.  2023 год – 8 275,0 тыс. руб.  2024 год – 8 689,0 тыс. руб.  2025 год – 9 123,0 тыс. руб.  **Основное мероприятие «Повышение эффективности действия коммунального сектора»**  Всего: 38 000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год –0,0 тыс. руб.  2020 год – 8 000,0 тыс. руб.  2021 год – 6 000,0 тыс. руб.  2022 год – 6 000,0 тыс. руб.  2023 год – 6 000,0 тыс. руб.  2024 год – 6 000,0 тыс. руб.  2025 год – 6 000,0 тыс. руб.  из них средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 38 000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год –0,0 тыс. руб.  2020 год – 8 000,0 тыс. руб.  2021 год – 6 000,0 тыс. руб.  2022 год – 6 000,0 тыс. руб.  2023 год – 6 000,0 тыс. руб.  2024 год – 6 000,0 тыс. руб.  2025 год – 6 000,0 тыс. руб.  **Основные мероприятия «Техническое обслуживание газового оборудования»**  Всего: 18 462,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 883,9 тыс. руб.  2020 год – 2 750,0 тыс. руб.  2021 год – 2 572,7 тыс. руб.  2022 год – 2 564,0 тыс. руб.  2023 год – 2 564,0 тыс. руб.  2024 год – 2 564,0 тыс. руб.  2025 год – 2 564,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 18 462,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 883,9 тыс. руб.  2020 год – 2 750,0 тыс. руб.  2021 год – 2 572,7 тыс. руб.  2022 год – 2 564,0 тыс. руб.  2023 год – 2 564,0 тыс. руб.  2024 год – 2 564,0 тыс. руб.  2025 год – 2 564,0 тыс. руб.  **Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»**  Всего: 14 394,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 3 994,0 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 1 600,0 тыс. руб.  2023 год – 1 600,0 тыс. руб.  2024 год – 1 600,0 тыс. руб.  2025 год – 1 600,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 14 394,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 3 994,0 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 1 600,0 тыс. руб.  2023 год – 1 600,0 тыс. руб.  2024 год – 1 600,0 тыс. руб.  2025 год – 1 600,0 тыс. руб.  **Основные мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**  Всего: 26 450,4 тыс. руб.:  в том числе по годам:  2019 год – 1 168,2 тыс. руб.  2020 год – 334,7 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 5 788,1 тыс. руб.  2023 год – 6 077,5 тыс. руб.  2024 год – 6 381,4 тыс. руб.  2025 год – 6 700,5 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 608,5 тыс. руб.;  Бюджета Тульской области:  2019 год – 225,0 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 25 616,9 тыс. руб.:  в том числе по годам:  2019 год – 334,7 тыс. руб.  2020 год – 334,7 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 5 788,1 тыс. руб.  2023 год – 6 077,5 тыс. руб.  2024 год – 6 381,4 тыс. руб.  2025 год – 6 700,5 тыс. руб.  **Основное мероприятие «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения»**  Всего: 62 239,1 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 48 735,0 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 2 205,0 тыс. руб.  2023 год – 2 315,3 тыс. руб.  2024 год – 2 431,1 тыс. руб.  2025 год – 2 552,7 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 33 656,2 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 29 609,5 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 16 105,4 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 2 205,0 тыс. руб.  2023 год – 2 315,3 тыс. руб.  2024 год – 2 431,1 тыс. руб.  2025 год – 2 552,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры.  Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.  Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса.  Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия. Увеличение количества многоквартирных домов соответствующих требованиям нормативных технических документов.  Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения на территории Щекинского района. |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. Установлено, что износ коммунальной инфраструктуры Щекинского района составляет более 68 процентов.

В ее состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 45 источников теплоснабжения. Их износ составляет от 35 процентов до 99 процентов.

Более 20 котельных находится в эксплуатации свыше 30 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов.

Износ тепловых сетей составляет от 55 процентов до 83 процентов.

Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

Износ канализационных сетей достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

Одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень газификации населенных пунктов. Важным фактором улучшения условий проживания населения является газификация населенных пунктов.

Протяженность газопровода находящего в собственности муниципального образования Щекинский район составляет 77,5 км.

Уровень газификации Щекинского района природным газом по состоянию на 1 января 2019 года составляет 91,5 процента.

Однако в сельской местности уровень газификации природным газом составляет 63 процента.

Одной из наиболее острых социальных проблем муниципального образования Щекинского района продолжает оставаться состояние жилищного фонда. В настоящее время количество многоквартирных домов 1084 (в них 1198 муниципальных квартир). На 1 января 2019 года в среднем процент износа многоквартирного жилого фонда составляет 45%. Около 70% МКД по своему фактическому техническому состоянию требует проведения тех или иных видов капитальных работ.

Характер проблемы требует концентрации организационно-методических, материально-технических и финансовых ресурсов, включая привлечение к финансовому обеспечению ее решения средств собственников помещений, а также средств бюджета муниципального образования Щекинский район.

В Щекинском районе острой проблемой является обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в т.ч. и обеспечение жильем молодых семей. Острота проблемы определяется отсутствием перспектив улучшения жилищных условий в порядке очередности, низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения района. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Щекинского района 31 многоквартирный дом, общей площадью 14 370,97 кв.м. признан аварийным.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы являются: обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Соблюдение доступности услуг и устойчивости функционирования систем муниципального образования Щекинский район.

Газификация населенных пунктов.

Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Поддержка молодых семей в целях приобретения жилья.

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

Повышение эффективности действия коммунального сектора.

Обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Улучшение жилищных условий граждан.

Организация ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в границах поселения.

Решение вышеуказанных задач позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению и обеспечить достижение значений целевых показателей (индикаторов).

1. **Перечень подпрограмм, основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Муниципальная Программа содержит следующие подпрограммы:

подпрограмма«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» (приложение 1);

подпрограмма«Газификация населенных пунктов» (приложение 2);

подпрограмма«Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» (приложение 3);

подпрограмма«Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района» (приложение 4);

подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район»;

подпрограмма «Формирование современной городской среды» (приложение 5);

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (приложение 6);

основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 7);

основное мероприятие «Повышение эффективности действия коммунального сектора» (приложение 8);

основное мероприятие «Техническое обслуживание газового оборудования» (приложение 9);

основное мероприятие «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» (приложение 10);

основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (приложение 11);

основное мероприятие «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» (приложение 12).

1. **Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи Программы | | | Целевой показатель | | | | Вес целевого показателя | | | | | Базовое значение показателя на начало реализации программы | | | | | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия программы | | | |
| 2019 | | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | | | 2025 | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | | |
| Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Соблюдение доступности услуг и устойчивости функционирования систем муниципального образования Щекинский район. | | | Количество построенных, реконструированных котельных, ед. | | | | 0,017 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 | | | |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей, км. | | | | 0,017 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 7 | | | |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения, км | | | | 0,017 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 7 | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | 12 | | | |
|  | | | Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения, ед. | | | | 0,017 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 | | | |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения, км | | | | 0,016 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | 4,0 | | | |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения, ед. | | | | 0,016 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 7 | | | |
| Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Щекинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача  Газификация населенных пунктов. | | | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов, км | | | | | | | | 0,025 | 29,0385 | | | | 20,981 | | | | | | 29,202 | | | | | | | | 10,067 | | | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | 1,5 | | | 66,25 | | | |
| Количество газифицированных населенных пунктов, ед. | | | | | | | | 0,025 | 9 | | | | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 10 | | | |
| Подпрограмма « Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | | |
| Задача  Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | | | | Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям, ед. | | | 0,05 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 25 | | | | | 30 | | | | | | | 35 | | | 40 | | | | 45 | | | | | 50 | | | 225 | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача.  Обеспечение жильем молодых семей. | | | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей. | | 0,05 | | | | | 0 | | | | | | 10 | | | | | | 20 | | | | | 25 | | | | | 27 | | | | 31 | | | | | | 36 | | | | 38 | | | 187 | | | |
| Подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача.  Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности Щекинского района | | | | | | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт, тыс. кв.м | 0,05 | | | | | 69,9 | | | | | | | | 68,5 | | | | | | 67,1 | | | | | 65,8 | | | | 64,4 | | | 63,2 | | | | | | 61,9 | | | | 60,7 | | 60,7 | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача.  Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.  1 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов, % | | | | | | 0,03 | | | | | 13,3 | | | | | | | | 13,5 | | | | | | 13,8 | | | | | 14,3 | | | | 14,8 | | | 15,3 | | | | | | 15,8 | | | | 16,3 | | 16,3 | | | |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | | | | | | 0,03 | | | | | 114 | | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | | | | | 23 | | | | 25 | | | 25 | | | | | | 25 | | | | 25 | | 169 | | | |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий, тыс. кв.м | | | | | | 0,02 | | | | | 97,1 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,7 | | | | | 2,7 | | | | 2,7 | | | 2,7 | | | | | | 2,7 | | | | 2,7 | | 113,3 | | | |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях, ед. | | | | | | 0,02 | | | | | 142 | | | | | | | | 10 | | | | | | 16 | | | | | 26 | | | | 26 | | | 26 | | | | | | 26 | | | | 26 | | 298 | | | |
| 2 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Щекинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача.  Переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения | Количество переселяемых граждан, чел. | | | | | | | | | 0,03 | | | 92 | | | | | | | 12 | | | | | 0 | | | | | | | | 80 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | 92 | |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м. | | | | | | | | | 0,04 | | | 2192,5 | | | | | | | 175,4 | | | | | 0 | | | | | | | | 2017,1 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | 2192,5 | |
| Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда, кв. м. | | | | | | | | | 0,03 | | | 2192,5 | | | | | | | 0 | | | | | 175,4 | | | | | | | | 0 | | 2017,1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | 2192,5 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы | Доля своевременно исполненных обязательств, % | | | | | | | | | 0,05 | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | | | 100 | |
| Основное мероприятие «Повышение эффективности действия коммунального сектора» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повысить эффективность действия коммунального сектора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Повышение эффективности действия коммунального сектора | Количество безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий, ед. | | | | | | | | 0,05 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | |
| Основное мероприятие «Техническое обслуживание газового оборудования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обслуживание газового оборудования на территории МО Щекинский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности, км | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 77,5 | | | | | | 97,5 | | | | | | 100,5 | | | | | 103,5 | | | | 106,5 | | | 109,5 | | | | | | 112,5 | | | | 115,5 | | 118,5 | | | |
| Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Количество выданных свидетельств на получение субсидии, ед. | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 10 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 3 | | 14 | | | |
| Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Улучшение жилищных условий граждан | Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями, ч. | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0 | | | | | | 5 | | | | | | 133 | | | | | 136 | | | | 141 | | | 146 | | | | | | 151 | | | | 159 | | 871 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | |
| Основное мероприятие «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Организация ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения | Количество восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения, ед. | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | 35 | | | |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 70 | | | | | | 72 | | | | | | 74 | | | | | 76 | | | | 78 | | | 80 | | | | | | 82 | | | | 84 | | 84 | | | |

1. **Общая потребность в ресурсах муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего | **731 312,8** | **262 197,2** | **90 612,5** | **102 123,1** | **67 374,0** | **69 412,5** | | **71 553,2** | **73 799,7** |
| федеральный бюджет | **46 161,0** | 46 161,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области | **128 911,6** | 128 911,6 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **550 106,2** | 75 231,2 | 90 612,5 | 102 123,1 | 67 374,0 | 69 412,5 | | 71 553,2 | 73 799,7 |
| бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО поселений Щекинского района | **6 134,0** | 6 134,0 |  |  |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Подпрограмма | «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» | Всего | **99 111,7** | **7 941,9** | **14 400,0** | **9 900,0** | **15 514,6** | **16 290,3** | | **17 104,8** | **17 960,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **99 111,7** | 7 941,9 | 14 400,0 | 9 900,0 | 15 514,6 | 16 290,3 | | 17 104,8 | 17 960,1 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Подпрограмма | «Газификация населенных пунктов» | Всего | **87 326,2** | **41 003,0** | **23 313,2** | **4 000,0** | **4 410,0** | **4 631,0** | | **4 863,0** | **5 106,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области | **24 297,2** | 24 297,2 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **63 029,0** | 16 705,8 | 23 313,2 | 4 000,0 | 4 410,0 | 4 631,0 | | 4 863,0 | 5 106,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» | Всего | **17 045,0** | **45,0** | **3 000,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | | **3 000,0** | **3 000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **17 045,0** | 45,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | **35 977,0** | **9 193,0** | **2 700,0** | **2 700,0** | **4 961,3** | **5 209,4** | | **5 469,9** | **5 743,4** |
| федеральный бюджет | **2 315,8** | 2 315,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области | **4 244,3** | 4 244,3 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **29 416,9** | 2 632,9 | 2 700,0 | 2 700,0 | 4 961,3 | 5 209,4 | | 5 469,9 | 5 743,4 |
| Подпрограмма | «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» | Всего | **22 577,8** | **2 766,6** | **3 005,6** | **3 005,6** | **3 450,0** | **3 450,0** | | **3 450,0** | **3 450,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **22 577,8** | 2 766,6 | 3 005,6 | 3 005,6 | 3 450,0 | 3 450,0 | | 3 450,0 | 3 450,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Подпрограмма | «Формирование современной городской среды» | Всего | **129 918,4** | **129 918,4** | **0,0** | **0,0** |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | **43 216,2** | 43 216,2 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет Тульской области | **66 451,3** | 66 451,3 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **14 116,9** | 14 116,9 |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет МО поселений Щекинского района | **6 134,0** | 6 134,0 |  |  |  | |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | **129 115,4** | **6 844,0** | **21 730,2** | **60 541,2** | **10 000,0** | | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** |
| бюджет Тульской области | **6 844,0** | 6 844,0 |  |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район | **122 271,4** | 0,0 | 21 730,2 | 60 541,2 | 10 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Основные мероприятия | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | **56 454,6** | **7 704,2** | **7 378,8** | **7 403,6** | **7 881,0** | | **8 275,0** | **8 689,0** | **9 123,0** |
| бюджет МО Щекинский район | **56 454,6** | 7 704,2 | 7 378,8 | 7 403,6 | 7 881,0 | | 8 275,0 | 8 689,0 | 9 123,0 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Основные мероприятия | «Повышение эффективности действия коммунального сектора» | Всего | **38 000,0** | **0,0** | **8 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |
| бюджет МО Щекинский район | **38 000,0** | 0,0 | 8 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Основные мероприятия | «Техническое обслуживание газового оборудования» | Всего | **18 462,6** | **2 883,9** | **2 750,0** | **2 572,7** | **2 564,0** | | **2 564,0** | **2 564,0** | **2 564,0** |
| бюджет МО Щекинский район | **18 462,6** | 2 883,9 | 2 750,0 | 2 572,7 | 2 564,0 | | 2 564,0 | 2 564,0 | 2 564,0 |
| Основные мероприятия | «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»\* | Всего | **14 394,0** | **3 994,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **1 600,0** | | **1 600,0** | **1 600,0** | **1 600,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **14 394,0** | 3 994,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 600,0 | | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Основные мероприятия | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Всего | **26 450,4** | **1 168,2** | **334,7** | **0,0** | **5 788,1** | | **6 077,5** | **6 381,4** | **6 700,5** |
| бюджет Тульской области | **225,0** | 225,0 |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | **608,5** | 608,5 |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **25 616,9** | 334,7 | 334,7 | 0,0 | 5 788,1 | | 6 077,5 | 6 381,4 | 6 700,5 |
| бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» | Всего | **62 239,1** | **48 735,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 205,0** | | **2 315,3** | **2 431,1** | **2 552,7** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Бюджет Тульской области | **33 656,2** | 33 656,2 |  |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район | **29 609,5** | 16 105,4 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 205,0 | | 2 315,3 | 2 431,1 | 2 552,7 |
| Бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  | |  |  |  |

\*Направление расходов, на которые могут быть направлены межбюджетные трансферты:

- взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры, на ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- заработная плата специалистов, занимающихся реализацией полномочия обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- ремонт муниципальных квартир под вторичное заселение;

- ремонт помещений льготным категориям граждан (инвалиды, ветераны и т.д.).

**6. Характеристика**

**показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество построенных, реконструированных котельных | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных котельных в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей | км | Определяется суммированием протяженности построенных, замененных тепловых сетей в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | Определяется суммированием протяженности построенных, замененных сетей водоснабжения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоснабжения в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | Определяется суммированием протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | Определяется суммированием газифицированных населенных пунктов в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям | ед. | Определяется суммированием земельных участков обеспеченных инженерными коммуникациями в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | Определяется суммированием количества молодых семей, получивших в отчетном периоде свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о количестве выданных свидетельств; ежеквартально. |
| Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв.м | Определяется суммированием площади муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга приватизации жилищного фонда(1-жилфонд); ежеквартально |
| Количество безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий | ед. | Определяется суммированием безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга работы муниципальных унитарных предприятий(22-ЖКХ); ежеквартально. |
| Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования | км | Определяется суммированием протяженности газопроводов находящихся в рабочем состоянии, находящихся в собственности муниципального образования в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется МКУ «УКС Щекинского района» администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество выданных свидетельств на получение субсидии, на улучшение жилищных условий | ед. | Определяется суммированием количества выданных свидетельств на получение субсидий на улучшение жилищных условий в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о количестве выданных свидетельств; ежеквартально |
| Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями | ч. | Определяется суммированием человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа стоящих на учете в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан(4-жилфонд); ежеквартально |
| Количество восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения муниципального образования | ед. | Определяется суммированием количества восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения муниципального образования в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежеквартально |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Определяется отношением численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на конец отчетного периода, к численности населения на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежегодно |
| Доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД | % | (К общ./К благ.)\*100%, где  К общ. – общее количество дворовых территорий, ед.  К благ. – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед. | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед. | Определяется суммированием количества благоустроенных дворовых и общественных территорий за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий | тыс. кв.м | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях | ед. | Определяется суммированием количества установленных уличных осветительных приборов за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество переселяемых граждан | чел. | Определяется суммированием человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа зарегистрированных в аварийном жилищном фонде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан(4-жилфонд); ежеквартально |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | Определяется суммированием квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о жилищном фонде (1-жилфонд); ежеквартально |
| Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | кв.м. | Определяется суммированием квадратных метров, ликвидированного аварийного жилищного фонда в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о жилищном фонде (1-жилфонд); ежеквартально |
| Доля своевременно исполненных обязательств | % | Определяется отношением своевременно исполненных обязательств, к плановым показателям. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района; ежеквартально |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов**

**коммунальной инфраструктуры»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Соблюдение доступности услуг и устойчивости функционирования систем муниципального образования Щекинский район. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество построенных, реконструированных котельных.  Протяженность построенных, замененных тепловых сетей.  Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения.  Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения.  Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения.  Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 99 111,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 941,9 тыс. руб.  2020 год – 14 400,0 тыс. руб.  2021 год – 9 900,0 тыс. руб.  2022 год – 15 514,6 тыс. руб.  2023 год – 16 290,3 тыс. руб.  2024 год – 17 104,8 тыс. руб.  2025 год – 17 960,1 тыс. руб.  в том числе средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 99 111,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 941,9 тыс. руб.  2020 год – 14 400,0 тыс. руб.  2021 год – 9 900,0 тыс. руб.  2022 год – 15 514,6 тыс. руб.  2023 год – 16 290,3 тыс. руб.  2024 год – 17 104,8 тыс. руб.  2025 год – 17 960,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры.  Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**муниципальной программы**

При проведении инвентаризации в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Щекинский район установлено, что износ коммунальной инфраструктуры составляет более 68 процентов.

В соответствии с [Конституцией](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134) Российской Федерации государство несет ответственность за обеспечение гражданам достойных условий проживания.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В ее состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 45 источников теплоснабжения. Их износ составляет от 35 процентов до 99 процентов.

Более 20 котельных находится в эксплуатации свыше 30 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов.

Износ тепловых сетей составляет от 55 процентов до 83 процентов.

Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

Износ сооружений канализации в большинстве случаев достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

В связи с недостатком финансовых средств, планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

Принятие программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель – обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи – обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Соблюдение доступности услуг и устойчивости функционирования систем муниципального образования Щекинский район.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения:  в .т.ч. | **2019-2025** | **30 528,7** |  |  | **30 528,7** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **3 873,0**  **6 200,0**  **6 200,0**  **3 307,5**  **3 472,9**  **3 646,5**  **3 828,8** |  |  | 3 873,0  6 200,0  6 200,0  3 307,5  3 472,9  3 646,5  3 828,8 |  |  |
| * 1. Ремонт, содержание и строительство объектов водоснабжения | 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 1 330,0  200,0  200,0 |  |  | 1 330,0  200,0  200,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.Строительство системы водоснабжения в д.Спицино, д.Бухоново, п.Бухоновский муниципального образования Огаревское Щекинского района | 2019  2020  2021 | 0,0  2 000,0  2 000,0 |  |  | 0,0  2 000,0  2 000,0 |  |  |  |
| 1.3.Строительство системы водоснабжения в с.Мясоедово и д.Деминка муниципального образования Ломинцевское Щекинского района | 2019  2020  2021 | 0,0  2 000,0  2 000,0 |  |  | 0,0  2 000,0  2 000,0 |  |  |  |
| 1.4.Строительство системы водоснабжения в д.Коровики муниципального образования Огаревское Щекинского района | 2019  2020  2021 | 443,0  2 000,0  2 000,0 |  |  | 443,0  2 000,0  2 000,0 |  |  |  |
| 1.5. Строительство системы водоснабжения в д. Старая Колпна | 2019  2020  2021 | 2 100,0  0,0  0,0 |  |  | 2 100,0  0,0  0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2  Ремонт и строительство очистных сооружений и систем водоотведения | **2019-2025** | **29 755,0** |  |  | 29 755,0 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **2 100,0**  **3 000,0**  **2 000,0**  **5 256,2**  **5 519,0**  **5 795,0**  **6 084,8** |  |  | 2 100,0  3 000,0  2 000,0  5 256,2  5 519,0  5 795,0  6 084,8 |  |  |
| 2.1. Строительство очистных сооружений с. Селиваново, в т.ч. ПИР | 2019  2020  2021 | 500,0  3 000,0  2 000,0 |  |  | 500,0  3 000,0  2 000,0 |  |  |  |
| 2.2. Ремонт очистных сооружений с. Карамышево | 2019  2020  2021 | 1 600,0  0,0  0,0 |  |  | 1 600,0  0,0  0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 3. Организация очистки и обезжелезивания на артскважине дер. Ясная Поляна | **2019-2025** | **6 668,9** |  |  | 6 668,9 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021** | **1 968,9**  **4 700,0**  **0,0** |  |  | 1 968,9  4 700,0  0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  Строительство станции очистки и обезжелезивания на артскважине пос.Головеньковский | **2019-2025** | **2 200,0** |  |  | **2 200,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021** | **0,0**  **500,0**  **1 700,0** |  |  | 0,0  500,0  1 700,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | **2019-2025** | **99 111,7** |  |  | **99 111,7** |  |  |  |
| **2019** | **7 941,9** |  |  | 7 941,9 |  |  |
| **2020** | **14 400,0** |  |  | 14 400,0 |  |  |
| **2021** | **9 900,0** |  |  | 9 900,0 |  |  |
| **2022** | **15 514,6** |  |  | 15 514,6 |  |  |
| **2023** | **16 290,3** |  |  | 16 290,3 |  |  |
| **2024** | **17 104,8** |  |  | 17 104,8 |  |  |
| **2025** | **17 960,1** |  |  | 17 960,1 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации подпрограммы** **«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель . Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. | Количество построенных, реконструированных котельных, ед. | 0,017 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей, км. | 0,017 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения, км | 0,017 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2.  Соблюдение доступности услуг и устойчивости функционирования систем муниципального образования Щекинский район. | Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения, ед. | 0,017 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения, км | 0,016 | 0 | 0 | | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения, ед. | 0,016 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | Всего | **99 111,7** | **7 941,9** | **14 400,0** | **9 900,0** | **15 514,6** | **16 290,3** | **17 104,8** | **17 960,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **99 111,7** | 7 941,9 | 14 400,0 | 9 900,0 | 15 514,6 | 16 290,3 | 17 104,8 | 17 960,1 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество построенных, реконструированных котельных | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных котельных в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей | км | Определяется суммированием протяженности построенных, замененных тепловых сетей в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | Определяется суммированием протяженности построенных, замененных сетей водоснабжения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоснабжения в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |

**7. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. |
| Задачи подпрограммы | Газификация населенных пунктов. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов.  Количество газифицированных населенных пунктов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 87 326,2 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 41 003,0 тыс. руб.  2020 год – 23 313,2 тыс. руб.  2021 год –4 000,0 тыс. руб.  2022 год – 4 410,0 тыс. руб.  2023 год – 4 631,0 тыс. руб.  2024 год – 4 863,0 тыс. руб.  2025 год – 5 106,0 тыс. руб.  из них средства:  Бюджета Тульской области:  2019 год – 24 297,2 тыс. руб.  в том числе средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район  Всего: 63 029,0 тыс. руб.:  2019 год – 16 705,8 тыс. руб.  2020 год – 23 313,2 тыс. руб.  2021 год – 4 000,0 тыс. руб.  2022 год – 4 410,0 тыс. руб.  2023 год – 4 631,0 тыс. руб.  2024 год – 4 863,0 тыс. руб.  2025 год – 5 106,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит повысить уровень газификации населенных пунктов Щекинского района |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень газификации населенных пунктов. Важным фактором стабилизации экологической обстановки, улучшения условий проживания населения является газификация населенных пунктов.

Протяженность газопровода находящего в собственности муниципального образования Щекинский район составляет 77,5 км.

Уровень газификации Щекинского района природным газом по состоянию на 1 января 2019 года составляет 91,5 процента.

Однако в сельской местности уровень газификации природным газом составляет 63 процента.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Нестабильность финансово-экономического положения хозяйствующих в сельской местности субъектов, в том числе и агропромышленного комплекса, привела к интенсивному развитию отрицательных демографических процессов на селе, снижению мотивации труда и сокращению профессионального кадрового обеспечения.

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Реализация подпрограммы будет способствовать решению целого ряда проблем:

повышению уровня газификации муниципальных образований Щекинского района;

подаче природного газа в населенные пункты, где жилой фонд насчитывает от 50 до 200 квартир/домовладений;

уменьшению расходов жителей на газификацию своих домовладений.

Также реализация подпрограммы приведет к снижению затрат населения муниципального образования на приобретение твердого топлива, стоимость которого в 5 - 6 раз выше стоимости природного газа; будет способствовать уменьшению загрязнения атмосферного воздуха вследствие сжигания топлива в печах; повысит комфортность проживания граждан в газифицированных домовладениях.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы – обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу – газификация населенных пунктов.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы** **«Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1.  Газификация  д. Тележенка | **2019-2025** | **2 379,1** |  |  | **2 379,1** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | **670,0**  **1 709,1**  **0,0** |  |  | 670,0  1 709,1  0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  Газификация  с. Супруты | **2019-2025** | **13 709,3** |  | **8 945,6** | **4 763,7** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | **13 709,3**  **0,0**  **0,0** |  | 8 945,6  0,0  0,0 | 4 763,7  0,0  0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 3.  Газификация  д. Новоселки,  д. Ягодное | **2019-2025** | **9 000,0** |  |  | **9 000,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | 1 000,0  4 000,0  4 000,0 |  |  | 1 000,0  4 000,0  4 000,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  Газификация д. Захаровка, д. Каменка, д. Бегичево (ПИР) | **2019-2025** | **23 065,7** |  | **15 351,6** | **7 714,1** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | 23 065,7  0,0  0,0 |  | 15 351,6  0,0  0,0 | 7 714,1  0,0  0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.  Газификация  д. Лукино | **2019-2025** | **3 078,1** |  |  | **3 078,1** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно–транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | 628,1  2 450,0  0,0 |  |  | 628,1  2 450,0  0,0 |  |  |
| Мероприятие 6.  Газификация  д. Смирное, д. Соломасово | **2019-2025** | **5 430,5** |  |  | **5 430,5** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно–транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | 1 000,0  4 430,5  0,0 |  |  | 1 000,0  4 430,5  0,0 |  |  |
| Мероприятие 7.  Газификация  д. Орлово, д. Ярцево | **2019-2025** | **11 653,6** |  |  | **11 653,6** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно–транспортному хозяйству, МКУ «УКС»). |
| **2019**  **2020**  **2021** | 930,0  10 723,6  0,0 |  |  | 930,0  10 723,6  0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по подпрограмме | **2019-2025** | **87 326,2** |  | **24 297,2** | **63 029,0** |  |  |  |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **41 003,0**  **23 313,2**  **4 000,0**  **4 410,0**  **4 631,0**  **4 863,0**  **5 106,0** |  | 24 297,2 | 16 705,8  23 313,2  4 000,0  4 410,0  4 631,0  4 863,0  5 106,0 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности** **реализации подпрограммы** **«Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании**

**Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | |
| Задача Газификация населенных пунктов | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов, км | 0,025 | 29,0385 | 20,981 | 29,202 | 10,067 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 66,25 | |
| Количество газифицированных населенных пунктов, ед. | 0,025 | 9 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании**

**Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма | Газификация населенных пунктов Щекинского района | Всего | **87 326,2** | **41 003,0** | **23 313,2** | **4 000,0** | **4 410,0** | **4 631,0** | **4 863,0** | **5 106,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | **24 297,2** | 24 297,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **63 029,0** | 16 705,8 | 23 313,2 | 4 000,0 | 4 410,0 | 4 631,0 | 4 863,0 | 5 106,0 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании**

**Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | Определяется суммированием протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | Определяется суммированием газифицированных населенных пунктов в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |

**7. Механизмы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

В целях наиболее эффективной реализации мероприятий подпрограммы администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) рассматривает материалы о ходе выполнения подпрограммы, заслушивает отчеты исполнителей и вносит коррективы в Программу с учетом результатов рассмотрения.

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-**

**транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 17 045,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 45,0 тыс. руб.  2020 год – 3 000,0 тыс. руб.  2021 год –2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 3 000,0 тыс. руб.  2023 год – 3 000,0 тыс. руб.  2024 год – 3 000,0 тыс. руб.  2025 год – 3 000,0 тыс. руб.  из них средства:  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 17 045,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 45,0 тыс. руб.  2020 год – 3 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 3 000,0 тыс. руб.  2023 год – 3 000,0 тыс. руб.  2024 год – 3 000,0 тыс. руб.  2025 год – 3 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будут обеспечены коммунальной инфраструктурой на необходимом уровне |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Однако реализация принципов, заложенных в федеральных законах, требует создания дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует для их решения программно-целевого подхода, что позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без привлечения средств федерального и областного бюджета.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы – обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район.

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания, разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работ в целях обеспечения сетями коммунальной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых гражданам, а именно:

сбор исходных данных;

подготовка и согласование технического задания на проектирование

организация аукционов, запроса котировок;

заключение контрактов (договоров);

осуществление мониторинга выполнения программных мероприятий;

сбор технических условий на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

проведение аукционов на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям и разработки проектно-сметной документации;

получение положительного заключения Управления государственной экспертизы по Тульской области;

получение разрешения на строительство и выполнение работ по строительству сетей коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3.Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс.рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Яснополянское, д. Самохваловка, примерно 500 м южнее д.16, площадью 41,05 га ( в т.ч.ПИР) | **2019-2025** | **11 045,0** |  |  | **11 045,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 45,0  2 000,0  1 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 |  |  | 45,0  2 000,0  1 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Лазаревское, п. Раздолье, площадью 40,0 га ( в т.ч.ПИР) | **2019-2025** | **6 000,0** |  |  | **6 000,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 0,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0 |  |  | 0,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме | **2019-2025** | **17 045,0** |  |  | **17 045,0** |  |  |  |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **45,0**  **3 000,0**  **2 000,0**  **3 000,0**  **3 000,0**  **3 000,0**  **3 000,0** |  |  | 45,0  3 000,0  2 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | | | Целевой показатель | Вес целевого показателя | | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Цель. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача  Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям, ед. | | | 0,05 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 225 | |

**5. Общая потребность**

**в ресурсах подпрограммы** **«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма | Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Всего | **17 045,0** | **45,0** | **3 000,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Щёкинский район | **17 045,0** | 45,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| бюджет МО поселений Щёкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика**

**показателей результативности**

**подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям | ед. | Определяется суммированием земельных участков обеспеченных инженерными коммуникациями в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |

**7. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства**

**и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | - |
| Цель (цели) подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 -2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 35 977,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 9 193,0 тыс. руб.  2020 год – 2 700,0 тыс. руб.  2021 год – 2 700,0 тыс. руб.  2022 год – 4 961,3 тыс. руб.  2023 год – 5 209,4 тыс. руб.  2024 год – 5 469,9 тыс. руб.  2025 год – 5 743,4 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 2 315,8 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 4 244,3 тыс. руб.  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 29 416,9 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 632,9 тыс. руб.  2020 год – 2 700,0 тыс. руб.  2021 год – 2 700,0 тыс. руб.  2022 год – 4 961,3 тыс. руб.  2023 год – 5 209,4 тыс. руб.  2024 год – 5 469,9 тыс. руб.  2025 год – 5 743,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Успешное выполнение подпрограммы позволит обеспечить жильем 190 молодых семей, окажет влияние на укрепление семейных отношений. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

В Щекинском районе на начало 2019 года 190 молодых семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется отсутствием перспектив улучшения жилищных условий в порядке очередности, низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения района.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получений ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. Помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов будет являться для них хорошим стимулом для повышения квалификации и профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе, позволит сформировать экономически активный слой населения.

В результате реализации программных мероприятий планируется обеспечить жильем все молодые семьи.

**2. Цели и задачи подпрограммы.**

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основными задачами подпрограммы являются:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам | Объем финансирования ( тыс. руб.) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО город Щекино | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | |
| Мероприятия 1.  Предоставление молодым семьям социальных выплат  в т.ч.: | **2019-2025** | **35 977,0** | **2 315,8** | **4 244,3** | **29 416,9** |  |  | Администрация Щекинского района |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 9 193,0  2 700,0  2 700,0  4 961,3  5 209,4  5 469,9  5 743,4 | 2 315,8 | 4 244,3 | 2 632,9  2 700,0  2 700,0  4 961,3  5 209,4  5 469,9  5 743,4 |  |  |
| * 1. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат | **2019-2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Обеспечение жильем молодых семей в рамках софинансирования | **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 9 193,0  2 700,0  2 700,0  4 961,3  5 209,4  5 469,9  5 743,4 | 2 315,8 | 4 244,3 | 2 632,9  2 700,0  2 700,0  4 961,3  5 209,4  5 469,9  5 743,4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Всего по программе** | **2019-2025** | **35 977,0** | **2 315,8** | **4 244,3** | **29 416,9** |  |  |  |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **9 193,0**  **2 700,0**  **2 700,0**  **4 961,3**  **5 209,4**  **5 469,9**  **5 743,4** | 2 315,8 | 4 244,3 | 2 632,9  2 700,0  2 700,0  4 961,3  5 209,4  5 469,9  5 743,4 |  |  |

**4.ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие**

**коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель. Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1  Обеспечение жильем молодых семей. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей. | 0,05 | 0 | 13 | 20 | 25 | 27 | 31 | 36 | 38 | 190 | |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие**

**коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего: | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего: | **35 977,0** | **9 193,0** | **2 700,0** | **2 700,0** | **4 961,3** | **5 209,4** | **5 469,9** | **5 743,4** |
| федеральный бюджет | **2 315,8** | 2 336,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | **4 244,3** | 4 244,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **2 632,9** | 2 632,9 | 2 700,0 | 2 700,0 | 4 961,3 | 5 209,4 | 5 469,9 | 5 743,4 |
| бюджет МО г. Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие**

**коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | Определяется суммированием количества молодых семей, получивших в отчетном периоде свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о количестве выданных свидетельств; ежеквартально. |

**7. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (в соответствии с приказом Минстроя Российской Федерации от 14.11.2016 № 800/пр).

Социальная выплата предоставляется и используется на условиях правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. № 1710 и подпрограммы «Доступное жилье», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598.

Социальные выплаты используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого помещения;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме является добровольным.

Участником основного мероприятия может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации и соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Органы местного самоуправления применяют также статью 53 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях. При этом намеренным ухудшением жилищных условий не является регистрация обоих супругов в молодой семье и их детей по одному адресу.

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлен постановлением администрации Тульской области от 12.10.2006 № 507 «Об утверждении Положения о порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты». Факт признания платежеспособности молодой семьи удостоверяется решением комиссии администрации Щекинского района.

Признание молодой семьи участницей подпрограммы оформляется постановлением администрации Щекинского района на основании документа о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, решения комиссии по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, документов, представленных молодыми семьями.

Социальные выплаты предоставляется на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома у физических или юридических лиц за исключением близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы площади жилого помещения, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию Щекинский район, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается администрацией Щекинского района. Указанный норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по Тульской области, определяемую в установленном порядке.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер субсидии, составляет:

Для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м.;

Для семьи численностью 3 и более человек (молодые супруги и их дети, либо 1 молодой родитель и 2 и более детей) – по 18 кв. м. на каждого члена семьи.

Расчетная (средняя) стоимость жилья при расчете социальной выплаты определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,

где:

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию Щекинский район;

РЖ – размер общей площади жилого помещения.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья- для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице подпрограммы, возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия комитетом Тульской области по спорту и молодежной политике решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы, изъявившей желание получить социальную выплату в планируемом году, в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

Администрация Щекинского района, участвующая в реализации подпрограммы ежегодно до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей для участия в подпрограмме в планируемом году и представляет их в министерство молодежной политики Тульской области.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия.

Социальная выплата молодой семье обеспечивается из трех источников: из федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Щекинский район.

Уровень софинансирования для муниципального образования определяется министерством финансов Тульской области ежегодно согласно уровню бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления (администрацию Щекинского района), выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями (или) физическими лицами.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на приобретение или строительство жилья (далее-свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты.

При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Щекинского района заявление о его замене с указанием обстоятельств потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи указанной в свидетельстве.

Жилое помещение, приобретенное молодой семьей, должно находиться на территории Тульской области.

Перечисление средств социальной выплаты является основанием для исключения молодой семьи из списка участников подпрограммы.

Молодой семье - участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Тульской области в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), в порядке, установленном правительством Тульской области.

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Проведение ремонтов многоквартирных**

**домов и зданий на территории муниципального образования**

**Щекинский район» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования Щекинский район. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 22 577,8 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 766,6 тыс. руб.  2020 год – 3 005,6 тыс. руб.  2021 год – 3 005,6 тыс. руб.  2022 год – 3 450,0 тыс. руб.  2023 год – 3 450,0 тыс. руб.  2024 год – 3 450,0 тыс. руб.  2025 год – 3 450,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 22 577,8 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 766,6 тыс. руб.  2020 год – 3 005,6 тыс. руб.  2021 год – 3 005,6 тыс. руб.  2022 год – 3 450,0 тыс. руб.  2023 год – 3 450,0 тыс. руб.  2024 год – 3 450,0 тыс. руб.  2025 год – 3 450,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  Повышение эффективности и надежности; выплата взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир муниципального образования Щекинский район.  Оборудование муниципальных квартир муниципального образования Щекинский район индивидуальными приборами учета энергоресурсов. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**муниципальной программы**

Одной из наиболее острых социальных проблем муниципального образования Щекинский район продолжает оставаться состояние жилищного фонда. На 1 января 2019 года в среднем процент износа многоквартирного жилого фонда составляет 45%. Около 70% МКД, в том числе муниципальный жилищных фонд, по своему фактическому техническому состоянию требует проведения тех или иных видов капитальных и текущих работ.

Характер проблемы требует концентрации организационно-методических, материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов, включая привлечение к финансовому обеспечению ее решения средств собственников помещений, а также средств бюджета муниципального образования Щекинский район.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена социальной остротой проблемы обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, которая требует принятия неотложных мер.

Комплексный программно-целевой подход к решению проблемы позволит осуществить текущий ремонт муниципального жилищного фонда Щекинского района; снизить степень физического износа, провести установку индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах, провести оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения гражданам, проживающим в жилищном фонде с высокой степенью физического износа, жилищных условий, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможны риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленные:

1) срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

2) неэффективным использованием ресурсов;

3) нецелевым использованием субсидий из местного бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

1. контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
2. четкое распределение функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
3. мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей, а также мероприятий программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

1) контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

2) четкое распределение функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

3) мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей, а также мероприятий подпрограммы.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Достижение поставленных целей планируется осуществить в ходе реализации мероприятий подпрограммы (приложение к Подпрограмме).

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу – оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования Щекинский район.

В целях ускорения решения поставленной задачи, эффективного проведения жилищной реформы в современных условиях и повышения её социальной направленности необходимо проведение жилищного фонда путем текущего ремонта в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.

Настоящая подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования Щекинский район и направлена на проведение ремонта и содержания муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Щекинский район.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Мероприятие 1.  Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда Щекинского района | **2019-2025** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 0,0  0,0  0,0 |  |  | 0,0  0,0  0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных квартирах МО Щекинский район | **2019-2025,** | **1 221,0** |  |  | **1 221,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 21,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |  |  | 21,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Мероприятие 3.  Проверка сметной документации | **2019-2025** | **300,0** |  |  | **300,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 0,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 |  |  | 0,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | **2019-2025** | **21 056,8** |  |  | **21 056,8** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 2 745,6  2 755,6  2 755,6  3 200,0  3 200,0  3 200,0  3 200,0 |  |  | 2 745,6  2 755,6  2 755,6  3 200,0  3 200,0  3 200,0  3 200,0 |  |  |
| **Итого по подпрограмме:** | **2019-2025** | **22 577,8** |  |  | **22 577,8** |  |  |  |
| **2019** | **2 766,6** |  |  | 2 766,6 |  |  |
| **2020** | **3 005,6** |  |  | 3 005,6 |  |  |
| **2021** | **3 005,6** |  |  | 3 005,6 |  |  |
| **2022** | **3 450,0** |  |  | 3 450,0 |  |  |
| **2023** | **3 450,0** |  |  | 3 450,0 |  |  |
| **2024** | **3 450,0** |  |  | 3 450,0 |  |  |
| **2025** | **3 450,0** |  |  | 3 450,0 |  |  |
|  |

**4.ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | | | | | | | | | | | |
| Задача.  Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования Щекинский район | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт, тыс. кв.м | 0,05 | 69,9 | 68,5 | 67,1 | 65,8 | 64,4 | 63,2 | 61,9 | 60,7 | 60,7 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования**

**Щекинский район»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) по годам | | | | | | | |
| Всего: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма | «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» | Всего: | **22 577,8** | **2 766,6** | **3 005,6** | **3 005,6** | **3 450,0** | **3 450,0** | **3 450,0** | **3 450,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район | **22 577,8** | 2 766,6 | 3 005,6 | 3 005,6 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
| Бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика**

**показателей результативности подпрограммы «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв.м. | Определяется суммированием площади муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга приватизации жилищного фонда(1-жилфонд); ежеквартально |

**7. Механизм реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования Щекинский район и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Основными задачами исполнителей подпрограммы является:

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации программы;

выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению;

предоставление исполнителем подпрограммы отчетов срок до 1февраля года, следующего за отчетным, о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы на утверждение главе администрации муниципального образования Щекинский район.

Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей мероприятий подпрограммы.

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района;  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту.  Муниципальное казенное учреждение «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» (МКУ «ЩГУЖиБ»); муниципальное казенное учреждение «УКС Щекинского района». |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Мероприятие: благоустройство дворовых территорий.  Мероприятие: благоустройство территорий общего пользования. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования составляет 129 918,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 129 918,4 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 43 216,2 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 66 451,3 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 14 116,9 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 14 116,9 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджета поселений муниципальных образований Щекинского района:  6 134,0 тыс. руб.  2019 год – 6 134,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения на территории Щекинского района |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**муниципальной программы**

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования Щекинский район находятся 1335 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 1156 дворовых территорий общей площадью 4326,8 тыс.кв.м.

Планомерная работа по благоустройству дворовых территорий в Щекинском районе началась в 2012 году.

В настоящее время комплекс работ по благоустройству частично или полностью выполнен на 114 дворовых территориях, что составляет 9,86% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Общая площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 355,1 тыс.кв.м.

В 2019 году планируется благоустроить 23 дворовых территорий.

5669 человек проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, что составляет 11% населения Щекинского района.

Несмотря на реализуемые мероприятия, уровень благоустройства более 80% дворовых территорий можно охарактеризовать, как неудовлетворительный.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие междворовых проездов и дворовых территорий. Кроме того, резко возросшее количество личного автотранспорта привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Отсутствуют элементы озеленения, детские игровые и спортивные площадки.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Щекинского района за последние годы является создание и восстановление зон отдыха на территории Щекинского района.

В 2018 году проект комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2019 году предстоит реализация данного проекта.

В рамках проекта планируется благоустройство:

центральной площади;

городского сада;

сквера Памяти;

придорожного комплекса на въездной торговой площади с сервисами для туристов и местных жителей.

Также в рамках проекта запланировано благоустройство улиц с восстановлением уникального белокаменного мощения, создание мостового пешеходного перехода через реку Плаву и устройство экскурсионного маршрута.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью данной подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Задачи подпрограммы:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
|  | | Всего | в том числе за счет средств: | | | | | |  |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | Бюджет МО город Щекино | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений\* Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» | | **2019-2025** | **129 918,4** | **43 216,2** | **66 451,3** |  | **14 116,9** | **6 134,0** |  | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству; Комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  МКУ «ЩГУЖ и Б»;  МКУ «Щекинский УКС» |
| **2019** | **129 918,4** | 43 216,2 | 66 451,3 |  | 14 116,9 | 6 134,0 |  |
| **2020** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2021** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. «Формирование современной городской среды» | | **2019** | 77 377,6 |  | 64 650,6 |  | 9 000,0 | 3 727,0 |  | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству;  МКУ «ЩГУЖиБ», МКУ «Щекинский УКС» |
| **2020** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2021** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 2019 | 61 500,0 |  | 50 000,0 |  | 9 000,0 | 2 500,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Щекинский район в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 2019 | 14 650,6 |  | 14 650,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3. В т.ч. «Формирование современной городской среды» 2018 года | | 2019 | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  |  |  |
| 1.4. Реализация проекта формирование современной городской среды (средства, превышающие сумму по соглашению) | | 2019 | 1 214,2 |  |  |  |  | 1 214,2 |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | | 2019 | 52 540,8 | 43 216,2 | 1 800,7 |  | 5 104,1 | 2 419,8 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий | | 2019 | 20 192,7 | 16 609,0 | 692,1 |  | 2 101,1 | 790,5 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Благоустройство территорий общего пользования | | 2019 | 32 348,1 | 26 607,2 | 1 108,6 |  | 3 003,0 | 1 629,3 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Формирование**

**современной городской среды»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий; | Доля многоквартирных домов с благоустроенными территориями от общего количества многоквартирных домов, % | **0,03** | **13,3** | 13,5 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,3 |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | **0,03** | **114** | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 169 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2.  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий, тыс. кв.м | **0,02** | **97,1** | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 113,3 |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территорий, ед. | **0,02** | **142** | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 298 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) по годам | | | | | | |
| Всего: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма | «Формирование современной городской среды» | Всего: | **129 918,4** | 129 918,4 | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| федеральный бюджет | **43 216,2** | 43 216,2 |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | **66 451,3** | 66 451,3 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район | **14 116,9** | 14 116,9 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО поселений Щекинского района | **6 134,0** | 6 134,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика**

**показателей результативности подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД | % | (Кобщ./Кблаг.)\*100%, где  К общ. – общее количество дворовых территорий, ед.  К благ. – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед. | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед. | Определяется суммированием количества благоустроенных дворовых и общественных территорий за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий | тыс. кв.м | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях | ед. | Определяется суммированием количества установленных уличных осветительных приборов за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ. |

**7. Механизмы реализации Программы**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования Щекинский район и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

Основными задачами исполнителей Подпрограммой является:

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Подрограммы и разработка предложений по их решению;

предоставление исполнителем Подпрограммы отчетов срок до 1февраля года, следующего за отчетным, о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы на утверждение главе администрации муниципального образования Щекинский район.

Муниципальный заказчик Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей мероприятий Подпрограммы.

|  |
| --- |
| Приложение 6  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района.  Муниципальное казенное учреждение «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» (МКУ «ЩГУЖиБ»); муниципальное казенное учреждение «УКС Щекинского района». |
| Цель подпрограммы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории Щекинского района |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  Ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в Программу.  Оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество переселяемых граждан.  Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда.  Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования составляет  Всего: 129 115,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 6 844,0 тыс. руб.  2020 год – 21 730,2 тыс. руб.  2021 год – 60 541,2 тыс. руб.  2022 год – 10 000,0 тыс. руб.  2023 год – 10 000,0 тыс. руб.  2024 год – 10 000,0 тыс. руб.  2025 год – 10 000,0 тыс. руб.  из них:  Бюджета Тульской области:  2019 год – 6 844,0 тыс. руб.;  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 122 271,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 21 730,2 тыс. руб.  2021 год – 60 541,2 тыс. руб.  2022 год – 10 000,0 тыс. руб.  2023 год – 10 000,0 тыс. руб.  2024 год – 10 000,0 тыс. руб.  2025 год – 10 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда к 2022 году составит 92 человека (при условии предоставления муниципальному образованию средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Тульской области), в том числе по этапам:  по этапу 2019 года – 12 чел.,  по этапу 2020 года – 0 чел.,  по этапу 2021 года – 80 чел.,  по этапу 2022 года – 0 чел.,  по этапу 2023 года – 0 чел.,  по этапу 2024 года – 0 чел.  Расселяемая площадь - 2 192,5 кв.м, в том числе по этапам:  по этапу 2019 года – 175,4 кв.м,  по этапу 2020 года – 0 кв.м,  по этапу 2021 года – 2 017,1 кв.м,  по этапу 2022 года – 0 кв.м,  по этапу 2023 года – 0 кв.м,  по этапу 2024 года – 0 кв.м  Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помещений 2 192,5 кв.м, в том числе по этапам:  по этапу 2019 года – 0 кв.м,  по этапу 2020 года – 175,4 кв.м,  по этапу 2021 года – 0 кв.м,  по этапу 2022 года – 2 017,1 кв.м,  по этапу 2023 года – 0 кв.м,  по этапу 2024 года – 0 кв.м |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы переселения граждан из аварийного жилья муниципального образования Щекинский район и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Наличие большого количества ветхого и аварийного жилья – одна из наиболее острых проблем муниципального образования Щекинский район, бывшие шахтерские поселения. Большая часть жилых домов - это сборно-щитовые строения 20-50-х годов прошлого века. Срок их службы, предусмотренный стандартами, - 15-20 лет. Фактический же период их эксплуатации превышен в 4 раза. Такое жилье находится в малопривлекательных для инвесторов бывших шахтерских городах и поселках.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не имеют возможности самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества на имеющемся рынке жилья. Муниципальное образование Щекинский район не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Для решения первоочередной задачи – ликвидации аварийного жилищного фонда необходимы, значительные финансовые средства. Без поддержки федерального бюджета, средств Фонда жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Тульской области решить данную проблему не представляется возможным.

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» сформирован перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципального образования Щекинский район (приложение 1), в соответствии с которым осуществляется переселение граждан в благоустроенное жилье.

Федеральным законом от 21 июля 2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до сентября 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года.

Настоящая подпрограмма разработана для достижения целевого показателя по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», утвержденной постановлением Правительства Тульской области от 29 декабря 2018 № 598 на территории муниципального образования Щекинский район.

В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» (далее подпрограмма) предусмотрено переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, за счет предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма и договора мены на другое благоустроенное жилое помещение, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью Подпрограммы является: снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Щекинский район.

Задачи подпрограммы: переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в подпрограмму; оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации*.*

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного управления мероприятий подпрограмма, переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Щекинский район.

Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в Приложении № 1 к подпрограмме.

**3.Планируемые показатели результативности и эффективности подпрограммы**

Основными показателями результативности и эффективности данных мероприятий реализации подпрограммы являются следующие критерии эффективности:

приобретение в многоквартирных домах благоустроенных жилых помещений,

обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым на 1 января 2017 года, жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям (при условии предоставления муниципальному образованию средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Тульской области).

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить жильем 45 семей.

Расселяемая площадь – 2192,5 кв. м;

Планируемые показатели выполнения подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Щекинский район приведены в Приложении № 4 к подпрограмме.

Одним из критериев эффективности реализации подпрограммы является ликвидация аварийного жилищного фонда. Планируется снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью жилых помещений - 2192,5 кв.м

Ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в подпрограмму осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щекинский район.

Реализация подпрограммы обеспечит:

привлечение целевого бюджетного финансирования на реализацию программы из федерального и областного бюджета,

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

изменение облика муниципального образования Щекинский район;

снижение социальной напряженности в обществе.

Подпрограмма не предусматривает показателей экономической эффективности, она направлена на получение социального эффекта.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется при софинансировании из областного и федерального бюджетов.

Подпрограмма реализуется за счет средств Фонда и бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Щекинский район.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленного для Тульской области Министерством регионального развития РФ, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных домах, включенных в подпрограмму:

Р=Рпc\* S , где

Р - планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы,

Рпc – предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации (преобразованное в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации);

S – общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в подпрограмму.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается [приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111707;fld=134) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», предназначенной для определения в 2019 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114697;fld=134) от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный 38 740,00 рублей.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащих включению в подпрограмму, составляет 2192,5 кв.м.

Объем финансирования подпрограммы рассчитан на момент формирования, исходя из ориентировочной площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках подпрограммы.

Объем долевого финансирования за счет средств бюджета Тульской области на реализацию подпрограммных мероприятий, рассчитанный в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 № 2648-р, на весь период действия подпрограммы в разбивке по ее этапам.

Объем финансирования приобретения жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемых жилых помещений, за счет средств муниципального образования будет окончательно установлен после размещения заказа муниципального образования Щекинский район в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и средства бюджета Тульской области, могут направляться на строительство многоквартирных домов (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика или у лиц, не являющихся застройщиком, или выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в подпрограмму.

Объемы и источники финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней, особенностей и условий реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется за счет средств Фонда, бюджета Тульской области, кроме того, бюджета муниципального образования Щекинский район.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в подпрограмму.

Благоустроенным считается жилое помещение, равноценное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее санитарным и техническим нормам и требованиям, а также иным требованиям действующего законодательства (статья 89 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Объем средств на реализацию подпрограммы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении № 2 и в приложении № 3 к подпрограмме.

**5. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
|  | | Всего | в том числе за счет средств: | | | | | |  |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | Бюджет МО город Щекино | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений\* Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | **2019-2025** | **129 115,4** |  | **6 844,0** |  | **122 271,4** |  |  | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству; Комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  МКУ «ЩГУЖ и Б»;  МКУ «Щекинский УКС» |
| **2019** | 6 844,0 |  | 6 844,0 |  | 0,0 |  |  |
| **2020** | 21 730,2 |  |  |  | 21 730,2 |  |  |
| **2021** | 60 541,2 |  |  |  | 60 541,2 |  |  |
| **2022** | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| **2023** | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| **2024** | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| **2025** | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |

**6.ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Цель: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Щекинского района | | | | | | | | | | | |
| Задача. Переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения | Количество переселяемых граждан, чел. | 0,03 | 92 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Количество общей площади расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м. | 0,04 | 2192,5 | 175,4 | 0 | 2017,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192,5 |
| Количество общей площади ликвидируемого аварийного жилищного фонда, кв. м. | 0,03 | 2192,5 | 0 | 175,4 | 0 | 2017,1 | 0 | 0 | 0 | 2192,5 |

**7. Общая потребность в ресурсах**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) по годам | | | | | | | |
| Всего: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего: | **129 115,4** | 6 844,0 | 21 730,2 | 60 541,2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | **6 844,0** | 6 844,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО поселений Щекинского района | **122 271,4** | 0,0 | 21 730,2 | 60 541,2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Характеристика**

**показателей результативности подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Количество переселяемых граждан | чел. | Определяется суммированием человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа зарегистрированных в аварийном жилищном фонде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан(4-жилфонд); ежеквартально |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | Определяется суммированием квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о жилищном фонде (1-жилфонд); ежеквартально |
| Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | кв.м. | Определяется суммированием квадратных метров, ликвидированного аварийного жилищного фонда в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о жилищном фонде (1-жилфонд); ежеквартально |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата |
| площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По подпрограмме, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | X | X | 2192,5 | 92 | 31.12.2021 |
| по муниципальному образованию Щекинский район: | | | X | X | 2192,5 | 92 | 31.12.2021 |
| 1 | МО Огаревское | рп. Огаревка, ул. Амбулаторная, д. 48 | 1929 | 24.08.2015 | 465,40 | 22 | 31.12.2021 |
| 2 | МО Первомайский | рп. Первомайский, ул. Административная, д. 1 | 1947 | 28.04.2015 | 190,60 | 9 | 31.12.2021 |
| 3 | МО Первомайский | рп. Первомайский, ул. Административная, д. 2 | 1948 | 28.04.2015 | 142,90 | 6 | 31.12.2021 |
| 4 | МО Огаревское | п. Нагорный, д. 19 | 1952 | 12.12.2013 | 343,40 | 11 | 31.12.2021 |
| 5 | МО Огаревское | п. Шахтерский, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 06.03.2015 | 153,70 | 9 | 31.12.2021 |
| 6 | МО Огаревское | п. Шахтерский, ул. Центральная, д. 8 | 1949 | 06.03.2013 | 524,90 | 17 | 31.12.2021 |
| 7 | МО Огаревское | п. Шахтерский, ул. Шахтерская, д. 27 | 1953 | 06.03.2013 | 371,60 | 18 | 31.12.2021 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного**

**таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений, кв.м | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах введенных в эксплуатацию | |
|
| Расселяемая площадь, кв.м | Расселяемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Расселяемая площадь, кв.м | Расселяемая площадь, кв.м | Расселяемая площадь, кв.м | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 2192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2192,5 | 2192,5 | 84937450,0 | 0,0 | 0,0 | 2192,5 | 84937450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Всего этап 2019 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего этап 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Всего этап 2021 | 2017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017,1 | 2017,1 | 84937450,0 | 0,0 | 0,0 | 2017,1 | 84937450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего этап 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Всего этап 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Всего этап 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субьекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | засчет средств иных лиц (инвесторапо договору о развитии застроенной территории) |
|
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 92 | 45 | 20 | 25 | 2192,5 | 1019,2 | 1173,3 | 84937  450,0 | 81539952,0 | 3397498,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего этап 2019 | 12 | 0 | 0 | 3 | 175,4 | 0,0 | 175,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Всего этап 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего этап 2021 | 80 | 45 | 20 | 22 | 2017,1 | 1019,2 | 997,9 | 84937  450,0 | 81539952,0 | 3397498,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего этап 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего этап 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего этап 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | | | |
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирова  ние за счет средств Фонда, в т.ч.: | 175,4 | 0,0 | 2017,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2192,5 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 1.1 | Всего этап 2019 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.2 | Всего этап 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Всего этап 2021 | 0,00 | 0,0 | 2017,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017,1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 1.4 | Всего этап 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Всего этап 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Всего этап 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Управление подпрограммой, организация**

**контроля за ее реализацией**

Администрация муниципального образования Щекинский район осуществляет организационно-методическое сопровождение подпрограммы на территории муниципального образования:

осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального образования, выделенных на реализацию подпрограммы;

представляет отчеты о реализации подпрограммы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по формам и в сроки, устанавливаемые министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

**10.Возможные риски реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий государственной Программы на ситуацию в сферах жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Возможными рисками при реализации мероприятий выступают, прежде всего, финансово-экономические риски.

Эти риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что может привести к несвоевременному и недостаточному финансированию мероприятий.

На результаты реализации подпрограммы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач подпрограммы.

Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут быть следующие факторы:

риск получения консультационной и методологической помощи, не в полной мере соответствующей критериям реализации подпрограммы;

риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и организационными сложностями;

уменьшение финансирования подпрограммы;

изменение условий реализации подпрограммы;

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

мониторинг выполнения подпрограммы, анализ и при необходимости корректировка показателей, а также мероприятий подпрограммы;

мониторинг исполнительской дисциплины и максимальное использование внутренних ресурсов для реализации основных направлений реформирования;

выделение дополнительных финансовых ресурсов;

мониторинг и подготовка регулярного аналитического обзора экономической ситуации в России и изменений действующего законодательства с оценкой возможных последствий принятия тех или иных правовых актов.

|  |
| --- |
| Приложение 7  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Участники основного мероприятия | Финансовое управление |
| Цель (цели) основного мероприятия | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Задачи основного мероприятия | Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия | Доля своевременно исполненных обязательств. |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего: 56 454,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 704,2 тыс. руб.  2020 год – 7 378,8 тыс. руб.  2021 год – 7 403,6 тыс. руб.  2022 год – 7 881,0 тыс. руб.  2023 год – 8 275,0 тыс. руб.  2024 год – 8 689,0 тыс. руб.  2025 год – 9 123,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 56 454,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 7 704,2 тыс. руб.  2020 год – 7 378,8 тыс. руб.  2021 год – 7 403,6 тыс. руб.  2022 год – 7 881,0 тыс. руб.  2023 год – 8 275,0 тыс. руб.  2024 год – 8 689,0 тыс. руб.  2025 год – 9 123,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия | Реализация основного мероприятия обеспечит выполнение обязательств органа местного самоуправления перед подведомственными ему организациями. |

**1. Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

С 2012 по 2018 годы администрацией Щекинского района при участии и содействии сотрудников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» построены и введены в эксплуатацию 8 объектов капитального строительства.

2016 год – «Строительство комплекса очистных сооружений в пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области». Объект введен в эксплуатацию в августе 2016 года.

2015 год – «Строительство блочно-модульной котельной для ФОК в районе парка «Лесная Поляна» г. Щекино». Котельная введена в эксплуатацию в июле 2015 года;

«Газификация п. Октябрьский Щекинского района Тульской области». Пуск газа осуществлен 22 декабря 2015 года в 18 домовладений;

«Газификация с. Жердево Щекинского района Тульской области». Пуск газа осуществлен 10 декабря 2015 года  в 11 домовладений;

«Газификация д.Усть-Колпна Щекинского района Тульской области». Пуск газа осуществлен 15 декабря 2015 года в 12 домовладений;

«Газоснабжение жилых домов д. Ломовка Щекинского района Тульской области». Пуск газа выполнен в 1 квартале 2016 года.

2014 год - «Газификация д. Переволоки-Возвратные Щекинского района Тульской области». Пуск газа осуществлен во 2 квартале 2015 года в 10 домовладений.

2013 год - «Газификация д.Малая Кожуховка Щекинского района Тульской области». Пуск газа осуществлен в 1 квартале 2014 года в 14 домовладений.

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»).

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | **2019-2025** | **56 435,6** |  |  | **56 435,6** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству); Финансовое управление. |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 7 685,2  7 378,8  7 403,6  7 881,0  8 275,0  8 689,0  9 123,0 |  |  | 7 685,2  7 378,8  7 403,6  7 881,0  8 275,0  8 689,0  9 123,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | **2019-2025** | **19,0** |  |  | **19,0** |  |  |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 19,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  | 19,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по основному мероприятию: | **2019-2025** | **56 454,6** |  |  | **56 454,6** |  |  |  |
| **2019** | **7 704,2** |  |  | 7 704,2 |  |  |
| **2020** | **7 378,8** |  |  | 7 378,8 |  |  |
| **2021** | **7 403,6** |  |  | 7 403,6 |  |  |
| **2022** | **7 881,0** |  |  | 7 881,0 |  |  |
| **2023** | **8 275,0** |  |  | 8 275,0 |  |  |
| **2024** | **8 689,0** |  |  | 8 689,0 |  |  |
| **2025** | **9 123,0** |  |  | 9 123,0 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи основного мероприятия | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы | Доля своевременно исполненных обязательств, % | 0,05 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | **56 454,6** | **7 704,2** | **7 378,8** | **7 403,6** | **7 881,0** | **8 275,0** | **8 689,0** | **9 123,0** |
| бюджет МО Щекинский район | **56 454,6** | 7 704,2 | 7 378,8 | 7 403,6 | 7 881,0 | 8 275,0 | 8 689,0 | 9 123,0 |
| бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Доля своевременно исполненных обязательств | % | Определяется отношением своевременно исполненных обязательств, к плановым показателям. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района; ежеквартально |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение 8  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Повышение эффективности действия коммунального сектора»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Участники основного мероприятия | - |
| Цель (цели) основного мероприятия | Повысить эффективность действия коммунального сектора |
| Задачи основного мероприятия | Повышение эффективности действия коммунального сектора |
| Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия | Количество безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий. |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего: 38 000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год –0,0 тыс. руб.  2020 год – 8 000,0 тыс. руб.  2021 год – 6 000,0 тыс. руб.  2022 год – 6 000,0 тыс. руб.  2023 год – 6 000,0 тыс. руб.  2024 год – 6 000,0 тыс. руб.  2025 год – 6 000,0 тыс. руб.  из них средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 38 000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год –0,0 тыс. руб.  2020 год – 8 000,0 тыс. руб.  2021 год – 6 000,0 тыс. руб.  2022 год – 6 000,0 тыс. руб.  2023 год – 6 000,0 тыс. руб.  2024 год – 6 000,0 тыс. руб.  2025 год – 6 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия | Реализация основного мероприятия позволит повысить эффективность действия коммунального сектора. |

**1. Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

На территории муниципального образования Щекинский район действуют 3 муниципальных унитарных предприятия (Муниципальное казенное предприятие «Огаревское ЖКХ», муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Ломинцевское», муниципальное унитарное предприятие «Крапивенское ЖКХ». Предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) из бюджета муниципального образования Щекинский район в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг населению муниципального образования Щекинский район по тепло-, водоснабжению и водоотведению.

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – повысить эффективность действия коммунального сектора.

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – повышение эффективности действия коммунального сектора.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации основного мероприятия «Повышение эффективности действия коммунального сектора» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие «Повышение эффективности действия коммунального сектора» | **2019-2025** | **38 000,0** |  |  | **38 000,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 0,0  8 000,0  6 000,0  6 000,0  6 000,0  6 000,0  6 000,0 |  |  | 0,0  8 000,0  6 000,0  6 000,0  6 000,0  6 000,0  6 000,0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию: | **2019-2025** | **38 000,0** |  |  | **38 000,0** |  |  |  |
| **2019** | **0,0** |  |  | 0,0 |  |  |
| **2020** | **8 000,0** |  |  | 8 000,0 |  |  |
| **2021** | **6 000,0** |  |  | 6 000,0 |  |  |
| **2022** | **6 000,0** |  |  | 6 000,0 |  |  |
| **2023** | **6 000,0** |  |  | 6 000,0 |  |  |
| **2024** | **6 000,0** |  |  | 6 000,0 |  |  |
| **2025** | **6 000,0** |  |  | 6 000,0 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Повышение эффективности действия коммунального сектора»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи основного мероприятия | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: повысить эффективность действия коммунального сектора | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Повышение эффективности действия коммунального сектора | Количество безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий, ед. | 0,05 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Повышение эффективности действия коммунального сектора»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие | «Повышение эффективности действия коммунального сектора» | Всего | **38 000,0** | **0,0** | **8 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |
| бюджет МО Щекинский район | **38 000,0** | 0,0 | 8 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Повышение эффективности действия коммунального сектора»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий | ед. | Определяется суммированием безубыточно работающих муниципальных унитарных предприятий в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга работы муниципальных унитарных предприятий(22-ЖКХ); ежеквартально. |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение 9  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Техническое обслуживание газового оборудования»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Участники основного мероприятия | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»). |
| Цель (цели) основного мероприятия | Обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район. |
| Задачи основного мероприятия | Обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район. |
| Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего: 18 462,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 883,9 тыс. руб.  2020 год – 2 750,0 тыс. руб.  2021 год – 2 572,7 тыс. руб.  2022 год – 2 564,0 тыс. руб.  2023 год – 2 564,0 тыс. руб.  2024 год – 2 564,0 тыс. руб.  2025 год – 2 564,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 18 462,6 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 2 883,9 тыс. руб.  2020 год – 2 750,0 тыс. руб.  2021 год – 2 572,7 тыс. руб.  2022 год – 2 564,0 тыс. руб.  2023 год – 2 564,0 тыс. руб.  2024 год – 2 564,0 тыс. руб.  2025 год – 2 564,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия | Реализация основного мероприятия позволит поддерживать в рабочем состоянии газопроводы, находящиеся в собственности муниципального образования Щекинский район. |

**1. Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

Протяженность газопровода находящего в собственности муниципального образования Щекинский район составляет 77,5 км.

Уровень газификации Щекинского района природным газом по состоянию на 1 января 2019 года составляет 91,5 процента.

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район.

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации основного мероприятия «Техническое обслуживание газового оборудования» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие «Техническое обслуживание газового оборудования» | **2019-2025** | **18 462,6** |  |  | **18 462,6** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 2 883,9  2 750,0  2 572,7  2 564,0  2 564,0  2 564,0  2 564,0 |  |  | 2 883,9  2 750,0  2 572,7  2 564,0  2 564,0  2 564,0  2 564,0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию: | **2019-2025** | **18 462,6** |  |  | 18 462,6 |  |  |  |
| **2019** | **2 883,9** |  |  | 2 883,9 |  |  |
| **2020** | **2 750,0** |  |  | 2 750,0 |  |  |
| **2021** | **2 572,7** |  |  | 2 572,7 |  |  |
| **2022** | **2 564,0** |  |  | 2 564,0 |  |  |
| **2023** | **2 564,0** |  |  | 2 564,0 |  |  |
| **2024** | **2 564,0** |  |  | 2 564,0 |  |  |
| **2025** | **2 564,0** |  |  | 2 564,0 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Техническое обслуживание газового оборудования»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи основного мероприятия | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель . обслуживание газового оборудования на территории муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обслуживание газового оборудования на территории МО Щекинский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности, км | 0,1 | 77,5 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 106,5 | 109,5 | 112,5 | 115,5 | 118,5 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Техническое обслуживание газового оборудования»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие | «Техническое обслуживание газового оборудования» | Всего | **18 462,6** | **2 883,9** | **2 750,0** | **2 572,7** | **2 564,0** | **2 564,0** | **2 564,0** | **2 564,0** |
| бюджет МО Щекинский район | **18 462,6** | 2 883,9 | 2 750,0 | 2 572,7 | 2 564,0 | 2 564,0 | 2 564,0 | 2 564,0 |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Техническое обслуживание газового оборудования»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования | км | Определяется суммированием протяженности газопроводов находящихся в рабочем состоянии, находящихся в собственности муниципального образования в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется МКУ «УКС Щекинского района» администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (акты выполненных работ); ежеквартально. |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение 10  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Участники основного мероприятия | Финансовое управление |
| Цель (цели) основного мероприятия | Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. |
| Задачи основного мероприятия | Улучшение жилищных условий граждан. |
| Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия | Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями. |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего: 14 394,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 3 994,0 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 1 600,0 тыс. руб.  2023 год – 1 600,0 тыс. руб.  2024 год – 1 600,0 тыс. руб.  2025 год – 1 600,0 тыс. руб.  из них:  средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 14 394,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 3 994,0 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 1 600,0 тыс. руб.  2023 год – 1 600,0 тыс. руб.  2024 год – 1 600,0 тыс. руб.  2025 год – 1 600,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Щекинский район в бюджеты поселений на исполнение полномочий, передаваемых из бюджета муниципального образования Щекинский район на решение вопросов местного значения. |

**1. Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

В Щекинском районе острой проблемой является обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в т.ч. и обеспечение жильем малоимущих граждан.

Одной из важнейших проблем является проблема ликвидации непригодного жилищного фонда при реализации программ по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа.

Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности, создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса, отвечающего современным условиям и потребностям населения в муниципальном образовании Щекинский район, проведение ремонта муниципального жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Щекинского района 31 многоквартирный дом, общей площадью 14 370,97 кв.м. признан аварийным.

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – улучшение жилищных условий граждан.

Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации основного мероприятия «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников(доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» | **2019-2025** | **14 394,0** |  |  | **14 394,0** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству);  Финансовое управление. |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 3 994,0  2 000,0  2 000,0  1 600,0  1 600,0  1 600,0  1 600,0 |  |  | 3 994,0  2 000,0  2 000,0  1 600,0  1 600,0  1 600,0  1 600,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по основному мероприятию: | **2019-2025** | **14 394,0** |  |  | 14 394,0 |  |  |  |
| **2019** | **3 994,0** |  |  | 3 994,0 |  |  |
| **2020** | **2 000,0** |  |  | 2 000,0 |  |  |
| **2021** | **2 000,0** |  |  | 2 000,0 |  |  |
| **2022** | **1 600,0** |  |  | 1 600,0 |  |  |
| **2023** | **1 600,0** |  |  | 1 600,0 |  |  |
| **2024** | **1 600,0** |  |  | 1 600,0 |  |  |
| **2025** | **1 600,0** |  |  | 1 600,0 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи основного мероприятия | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель . обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Улучшение жилищных условий граждан | Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями, ч. | 0,1 | 0 | 5 | | 133 | 136 | 141 | 146 | 151 | 159 | 871 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие |  | Всего | **14 394,0** | 3 994,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| бюджет МО Щекинский район | **14 394,0** | 3 994,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями | ч. | Определяется суммированием человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа стоящих на учете в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан(4-жилфонд); ежеквартально |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение 11  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Участники основного мероприятия | Комитет экономического развития |
| Цель (цели) основного мероприятия | Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |
| Задачи основного мероприятия | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |
| Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия | Количество выданных свидетельств на получение субсидии. |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего: 26 450,4 тыс. руб.:  в том числе по годам:  2019 год – 1 168,2 тыс. руб.  2020 год – 334,7 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 5 788,1 тыс. руб.  2023 год – 6 077,5 тыс. руб.  2024 год – 6 381,4 тыс. руб.  2025 год – 6 700,5 тыс. руб.  из них средства:  Федерального бюджета:  2019 год – 608,5 тыс. руб.;  Бюджета Тульской области:  2019 год – 225,0 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 25 616,9 тыс. руб.:  в том числе по годам:  2019 год – 334,7 тыс. руб.  2020 год – 334,7 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 5 788,1 тыс. руб.  2023 год – 6 077,5 тыс. руб.  2024 год – 6 381,4 тыс. руб.  2025 год – 6 700,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия | Закрепление молодых кадров в сельской местности. |

**1. Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

За период с 2006 по 2017 года по муниципальному образованию Щекинский район улучшили жилищные условия в рамках вышеуказанной программы всего 67 человек, в том числе по категории «Молодые семьи, молодые специалисты» - 47 челеловек и по категории «Граждане» - 20 челеловек. В основном, это работники сельскохозяйственных предприятий и КФХ (90% от общего списка участников), а также работники социальной сферы в сельской местности в количестве 8 человек или 10% (медицинские работники, работники дошкольных образовательных учреждений).

Общая площадь введенного жилья составляет **4659,2** кв.м. Общая площадь построенного жилья – **1102,1** кв.м., приобретенного соответственно **- 3557,1** кв. м.

В 2018 году реализация вышеуказанного мероприятия не осуществлялась.

На 2019 год сформирован список участников мероприятий - получателей социальных выплат по муниципальному образованию Щекинский район, всего по списку 1 участник по категории «Молодые семьи, молодые специалисты».

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | **2019-2025** | **26 450,4** | **608,5** | **225,0** | **25 616,9** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйс.тву); Комитет экономического развития |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | 1 168,2  334,7  0,0  5 788,1  6 077,5  6 381,4  6 700,5 | 608,5 | 225,0 | 334,7  334,7  0,0  5 788,1  6 077,5  6 381,4  6 700,5 |  |  |
| Итого по основному мероприятию: | **2019-2025** | **26 450,4** | **608,5** | **225,0** | **25 616,9** |  |  |  |
| **2019** | 1 168,2 | 608,5 | 225,0 | 334,7 |  |  |
| **2020** | 334,7 |  |  | 334,7 |  |  |
| **2021** | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| **2022** | 5 788,1 |  |  | 5 788,1 |  |  |
| **2023** | 6 077,5 |  |  | 6 077,5 |  |  |
| **2024** | 6 381,4 |  |  | 6 381,4 |  |  |
| **2025** | 6 700,5 |  |  | 6 700,5 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи основного мероприятия | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель . улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Количество выданных свидетельств на получение субсидии, ед. | 0,1 | 10 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Всего | **26 450,4** | **1 168,2** | **334,7** | **0,0** | **5 788,1** | **6 077,5** | **6 381,4** | **6 700,5** |
| бюджет Тульской области | **225,0** | 225,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **608,5** | 608,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район | **25 616,9** | 334,7 | 334,7 | 0,0 | 5 788,1 | 6 077,5 | 6 381,4 | 6 700,5 |
| Бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество выданных свидетельств на получение субсидии, на улучшение жилищных условий | ед. | Определяется суммированием количества выданных свидетельств на получение субсидий на улучшение жилищных условий в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о количестве выданных свидетельств; ежеквартально |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |
| --- |
| Приложение 12  к муниципальной программе  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПАСПОРТ**

**основного мероприятия «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района). |
| Участники основного мероприятия | - |
| Цель (цели) основного мероприятия | Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения. |
| Задачи основного мероприятия | Организация ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия | Количество восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения;  Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |
| Сроки реализации основного мероприятия | 2019-2025 годы |
| Объемы финансирования основного мероприятия | Всего: 62 239,1 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 48 735,0 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 2 205,0 тыс. руб.  2023 год – 2 315,3 тыс. руб.  2024 год – 2 431,1 тыс. руб.  2025 год – 2 552,7 тыс. руб.  Бюджета Тульской области:  2019 год – 33 656,2 тыс. руб.;  Бюджета муниципального образования Щекинский район – 29 609,5 тыс. руб.  в том числе по годам:  2019 год – 16 105,4 тыс. руб.  2020 год – 2 000,0 тыс. руб.  2021 год – 2 000,0 тыс. руб.  2022 год – 2 205,0 тыс. руб.  2023 год – 2 315,3 тыс. руб.  2024 год – 2 431,1 тыс. руб.  2025 год – 2 552,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия | Организация бесперебойного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения Щекинского района. |

**1. Характеристика сферы реализации основного мероприятия муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. Установлено, что износ коммунальной инфраструктуры Щекинского района составляет более 68 процентов.

Износ тепловых сетей составляет от 55 процентов до 83 процентов.

Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

Износ канализационных сетей достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

**2. Цели и задачи основного мероприятия**

Цель – организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения.

Для достижения цели основного мероприятия необходимо решение задачи – организация ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации основного мероприятия «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников  (доля софинансиро  вания населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятие 1. Организация электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения** | 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 38 589,8  2 000,0  2 000,0  2 205,0  2 315,3  2 431,1  2 552,7 |  | 23 932,9 | 14 656,9  2 000,0  2 000,0  2 205,0  2 315,3  2 431,1  2 552,7 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| 1.1. Организация электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения | 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 6 240,9  2 000,0  2 000,0  2 205,0  2 315,3  2 431,1  2 552,7 |  |  | 6 240,9  2 000,0  2 000,0  2 205,0  2 315,3  2 431,1  2 552,7 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. Реализация мероприятия «Чистая вода Тульской области» | 2019 | 19 433,7 |  | 12 857,7 | 6 546,0 |  |  |  |
| 1.2.1. Ремонт сети водоснабжени в д.Грецовка МО Лазаревское Шекинского района | 2019 | 3 716,0 |  | 2 651,0 | 1 065,0 |  |  |
| 1.2.2. Ремонт сети водоснабжения в д.Ломовка МО Лазаревское Щекинского района | 2019 | 1 797,1 |  | 1 282,4 | 514,7 |  |  |
| 1.2.3. Ремонт сети водоснабжения в с.п.Огаревка МО Огаревское Щекинского района | 2019 | 1 534,8 |  | 1 095,2 | 439,6 |  |  |
| 1.2.4. Ремонт сети водоснабжения в д.Сорочинка МО Лазаревское Шекинского района | 2019 | 3 236,7 |  | 2 309,7 | 927,0 |  |  |
| 1.2.5. Ремонт сети водоснабжения в с. Малынь МО Крапивенское | 2019 | 8 876,4 |  | 5 519,3 | 3 357,1 |  |  |  |
| 1.3. Капитальный ремонт водопровода в с.п. Огаревка (бывшая Новая) МО Огаревское Щекинского района | 2019 | 4 035,4 |  | 3 761,3 | 274,1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. Замена сети наружного водопровода в д.Ясная Поляна МО Яснополянское Щекинского района | 2019 | 1 331,8 |  | 1 229,7 | 102,1 |  |  |  |
| 1.5. Ремонт сети водоснабжения в с. Никольское МО Крапивенское Щекинского района | 2019 | 1 360,0 |  |  | 1 360,0 |  |  |  |
| 1.6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области на организацию дополнительного источника централизованного водоснабжения в с. Лапотково МО Лазаревское Щекинского района | 2019 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |
| 1.7. Реализация мероприятия «Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Щекинский район» | 2019 | 6 424,2 |  | 4 584,2 | 1 840,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятие 2.**  **Организация теплоснабжения в границах поселения** | **2019-2025** | **11 171,8** |  | **9 723,3** | **1 448,5** |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **11 171,8**  **0,0**  **0,0** |  | 9 723,3 | **1 448,5**  **0,0**  **0,0** |  |  |
| 2.1. Реализация мероприятия «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» | 2019 | 10 558,9 |  | 9 723,3 | 835,6 |  |  |
| 2.1.1. Замена сетей теплоснабжения в с.п.Огаревка МО Огаревское Щекинского района | 2019 | 5 362,1 |  | 4 801,9 | 560,2 |  |  |
| 2.1.2. Замена сетей теплоснабжения в МО Ломинцевское Щекинского района | 2019 | 5 196,8 |  | 4 921,4 | 275,4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. Организация резервного ввода электроснабжения на котельную в п. Ломинцевский | 2019 | 597,0 |  |  | 597,0 |  |  |  |
| Итого: | **2019-2025** | **62 239,1** |  | **33 656,2** | **29 609,5** |  |  |  |
| **2019** | **48 735,0** |  | 33 656,2 | 16 105,4 |  |  |
| **2020** | **2 000,0** |  |  | 2 000,0 |  |  |
| **2021** | **2 000,0** |  |  | 2 000,0 |  |  |
| **2022** | **2 205,0** |  |  | 2 205,0 |  |  |
| **2023** | **2 315,3** |  |  | 2 315,3 |  |  |
| **2024** | **2 431,1** |  |  | 2 431,1 |  |  |
| **2025** | **2 552,7** |  |  | 2 552,7 |  |  |

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей результативности и эффективности**

**реализации основного мероприятия «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи основного мероприятия | Целевой показатель | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель . организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения. | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  Организация ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения | Количество восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения, ед. | 0,05 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 0,05 | 70 | 72 | | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |

**5. Общая потребность в ресурсах**

**основного мероприятия «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие | «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» | Всего | **62 239,1** | **48 735,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 205,0** | **2 315,3** | **2 431,1** | **2 552,7** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области | **33 656,2** | 33 656,2 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Щекинский район | **29 609,5** | 16 105,4 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 205,0 | 2 315,3 | 2 431,1 | 2 552,7 |
| Бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Характеристика показателей результативности**

**основного мероприятия «Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения муниципального образования | ед. | Определяется суммированием количества восстановленных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения муниципального образования в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежеквартально |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Определяется отношением численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на конец отчетного периода, к численности населения на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежегодно |

**7. Механизм реализации основного мероприятия**

Реализация основного мероприятия сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации основного мероприятия возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации основного мероприятия выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации основного мероприятия предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей основного мероприятия;

мониторинг выполнения основного мероприятия, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий основного мероприятия;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по вопросам**  **жизнеобеспечения, строительства и**  **дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район** | **Д.А. Субботин** |