

|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **муниципальное образование Щекинский район** |
| **СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ****ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА**  |
| **РЕШЕНИЕ** |
|  |
|  **ПРОЕКТ** |  |

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское**

**Щекинского района до 2032 года**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щекинский район, Собрание представителей муниципального образования Щекинский район РЕШИЛО:

1. Утвердить Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района до 2032 года (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей муниципального образования Щекинский район от 02.02.2018 № 61/509 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Огаревское Щекинского района до 2030 года».

3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании - информационном бюллетене «Щекинский муниципальный вестник, разместить в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Щекинский район Е.В. Рыбальченко

Согласовано:

В.С. Галкин

Л.Н.Сенюшина

С.В. Зыбин

Е.М. Трушкова

Исп.: Важженникова Анастасия Александровна,

Тел. 8(48751)5-24-10

Приложение к решению

Собрания представителей

Щекинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Программа комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**муниципального образования**

**Огарёвское Щекинского района**

**до 2032 года**

 Оглавление

[1 Паспорт ПРОГРАММЫ 3](#_Toc104828319)

[2 Общие сведения 7](#_Toc104828320)

[2.1 Существующее положение и прогноз демографического развития 7](#_Toc104828321)

[2.2 Жилищный фонд 9](#_Toc104828322)

[3 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 11](#_Toc104828323)

[3.1 Учреждения образования 11](#_Toc104828324)

[3.2 Учреждения здравоохранения 11](#_Toc104828325)

[3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 12](#_Toc104828326)

[3.4 Учреждения культуры 12](#_Toc104828327)

[3.5 Сводные данные по социальным объектам 13](#_Toc104828328)

[3.6 Сведениях о мероприятиях по развитию объектов социальной инфраструктуры 14](#_Toc104828329)

[4 Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 15](#_Toc104828330)

[4.1 Учреждения образования 18](#_Toc104828331)

[4.2 Учреждения здравоохранения 18](#_Toc104828332)

[4.3 Учреждения культуры 18](#_Toc104828333)

[4.4 Учреждения и сооружения спорта 18](#_Toc104828334)

[5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 20](#_Toc104828335)

[6 Целевые индикаторы программы 25](#_Toc104828336)

[7 Оценка эффективности мероприятий 27](#_Toc104828337)

[8 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 28](#_Toc104828338)

[8.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры 28](#_Toc104828339)

[8.2 Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 29](#_Toc104828340)

[9 Приложение 31](#_Toc104828341)

# **Паспорт ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Огарёвское Щекинского района до 2032 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»;- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»;- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;- Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки.- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;-- Генеральный план муниципального образования Огарёвское. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Щекинский район(301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1) |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Дударева Елена Юрьевна117041, РФ г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 43-43 |
| Цель Программы | 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;
2. обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
3. обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2032 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
4. достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
5. обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования.
 |
| Задачи Программы | 1. Анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры;
2. прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2032 года;
3. формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, программой социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;
4. оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;
5. предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | 2022 | 2032 |
| Образование |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями общего образования, % от норматива | 100 | 100 |
| Здравоохранение |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива  | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива  | 100 | 100 |
| Культура |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 |
| Спортивные сооружения |
| Уровень обеспеченности спортивными площадками | 70 | 100 |

 |
| Укрупненное описание запланирован-ных мероприятий | Мероприятия по ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры, учреждений и сооружений спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2022 – 2032 годы.Этапы реализации: 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. 2026 г. с 2027 по 2032 гг. |
| Объемы финансирова-ния | Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2032 гг. составляет 29 446 тыс. рублей, в том числе:2022 - 0 тыс.руб.2023 - 2434 тыс.руб.2024 - 6724 тыс.руб.2025 - 6724 тыс.руб.2026 - 6608 тыс.руб.в период 2027-2032 - 6956 тыс.руб. |
| Источники финансирова-ния | К источникам финансирования программных мероприятий относятся:- бюджет Тульской области;- бюджет МО Щекинский район;- прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты | Успешная реализация программы позволит к 2032 году улучшить качество существующих объектов социальной инфраструктуры, а также создать новые объекты социальной инфраструктуры. |
| Система контроля за исполнениемПрограммы: | Глава администрации муниципального образования Щекинский район |
| Основные исполнители программы:   | - администрация муниципального образования Щекинский район;- физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы. |

# Общие сведения

Муниципальное образование Огаревское (далее МО Огаревское) – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Законом Тульской области от 1 апреля 2014 года № 2088-ЗТО, муниципальные образования Костомаровское и рабочий посёлок Огарёвка объединены в муниципальное образование Огарёвское, наделённое статусом сельского поселения.

МО Огаревское расположено в восточной части МО Щекинский район и граничит:

* на севере территория граничит с МО г. Щекино, МО Ломинцевское;
* на востоке – с МО г. Советск, территорией муниципального образования Киреевский район;
* на юго-западе - с МО Лазаревское,
* на западе - с МО Яснополянское.

Через поселение проходят:

* федеральная магистральная автодорога М-2 «Крым» федерального значения,
* автодорога регионального значения «Москва-Харьков» - подъезд к г. Тула,
* железнодорожная магистраль Москва-Симферополь (филиал ОАО «РЖД»),
* автодорога регионального значения Захоровка-Советск,
* автодороги местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам.

Административный центр поселения – п. Огаревка.

Размер занимаемой площади составляет – 40 080 га.

Довольно выгодное географическое расположение, наличие потенциала для развития промышленности, развитой транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как перспективное для экономического развития.

## Существующее положение и прогноз демографического развития

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения МО Огарёвское по данным Росстат составила 6597 человек, по данным администрации 6560 человек.

На долю МО Огарёвское приходится около 5% от общей численности населения Щекинского района.

Численность населения в период с 2017 по 2022 года сократилась с 6906 до 6597 человек.

Проектом Генерального плана принята условная стабилизация численности населения в границах территории в рамках существующей численности с учетом 10%-го резерва на демографическую емкость территории.

Численность население и перечень населенных пунктов на 01.01.2022 год МО Огарёвское представлена в таблице.

1. Численность населения и перечень населенных пунктов МО Огарёвское

|  | **Наименование сельских населенных пунктов** | **Всего** | **в том числе** |
| --- | --- | --- | --- |
| **зарегистрировано по месту жительства** | **проживающих 1год и более и не зарегистрированных по месту жительства** |
| 1 | Д.Нижние Суры | 10 | 10 | - |
| 2 | Д.Верхние Суры | - | - | - |
| 3 | Д.Белогузово | 14 | 14 | - |
| 4 | Д.Гремячий колодезь | 45 | 45 | - |
| 5 | Д.Огаревка | 103 | 103 | - |
| 6 | Д.Красногорка | 3 | 3 | - |
| 7 | Д.Кутеповка | 82 | 82 | - |
| 8 | Пос. 10 Октябрь | 404 | 397 | 7 |
| 9 | Д.Хмелевец- Быстрый | 19 | 19 | - |
| 10 | Д.Хмелевец- Крюково | 40 | 40 | - |
| 11 | Д.Житово- Дедово | 63 | 60 | 3 |
| 12 | Д.Житово- Лихачево | 47 | 47 | - |
| 13 | Ст.Житово | 14 | 14 | - |
| 14 | Д.Житово- Глаголево | 41 | 38 | 3 |
| 15 | Д.Беловы Дворы | 15 | 15 | - |
| 16 | Д.Мясновка | 8 | 8 | - |
| 17 | Д.Кресты | 103 | 101 | 2 |
| 18 | Д.Грецовка | 223 | 215 | 8 |
| 19 | Д.Малые Озерки | 81 | 78 | 3 |
| 20 | Д.Большие Озерки | 410 | 401 | 9 |
| 21 | Д.Малая Мостовая | 28 | 28 | - |
| 22 | Д.Большая Мостовая | 90 | 88 | 2 |
| 23 | Пос.Нагорный | 159 | 155 | 4 |
| 24 | Пос.Шахтерский | 174 | 169 | 5 |
| 25 | Д.Горячкино | 549 | 544 | 5 |
| 26 | С.Костомарово | 137 | 137 | - |
| 27 | Д.Коровики | 107 | 107 | - |
| 28 | Д.Ягодное | 43 | 41 | 2 |
| 29 | Д.Новоселки | 11 | 10 | 1 |
| 30 | Пос.Красный | 3 | 3 | - |
| 31 | Д.Дружба | 7 | 7 | - |
| 32 | Д.Новые Выселки | 35 | 35 | - |
| 33 | Д.Старые Выселки | 53 | 53 | - |
| 34 | Д.Гришинка | 12 | 12 | - |
| 35 | Д.Мясновка | 24 | 24 | - |
| 36 | Д.Бегичево | 3 | 3 | - |
| 37 | Д.Борисовка | 4 | 4 | - |
| 38 | Д.Харино | 20 | 20 | - |
| 39 | Д.Заречье | 20 | 20 | - |
| 40 | Д.Наумовка | 42 | 42 | - |
| 41 | Д.Спицино | 22 | 22 | - |
| 42 | Д.Сатинка | 5 | 5 | - |
| 43 | Д.Яньково | 8 | 8 | - |
| 44 | Д.Малахово | 5 | 5 | - |
| 45 | Д.Бухоново | 13 | 13 | - |
| 46 | Пос.Садовый | 24 | 24 | - |
| 47 | Пос.Бухоновский | 110 | 110 | - |
| 48 | Пос.Технический | 5 | 5 | - |
| 49 | Д.Ивановка | - | - | - |
| 50 | Д.Кукуевка | - | - | - |
| 51 | Пос.Майский | 508 | 495 | 13 |
| 52 | Ст.Шевелевка | 13 | 13 | - |
| 53 | с.п.Огаревка | 2601 | 2564 | 37 |
|  | **ИТОГО:** | **6560** | **6456** | **104** |

## Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2022 жилищный фонд МО Огарёвское составляет 164 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе в многоквартирных жилых домах 97,9 тыс. м2 (60%).

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 23,7 м2 на 1 жителя.

Количество жилых домов в зависимости от этажности:

до 1 этажа - 412 жилых домов;

от 2 до 3 этажей - 69 жилых домов;

1. Структура численности жилых домов в зависимости от этажности

Объемы жилищного фонда увеличиваются преимущественно за счет реконструкции существующей усадебной и малоэтажной застройки.

Первоочередное социальное строительство определяется реализацией программ по ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также предоставленными отводами земельных участков и разработанной документацией.

# Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

На территории МО Огарёвское функционирует 2 учреждения образования, в том числе:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоогаревская средняя школа №19»

Щекинский р-н, р.п. Огаревка, ул. 1 -я Клубная, 10,

наполняемость: 207 мест.

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Огаревский детский сад №43», наполняемость: 94 мест, располагается по следующим адресам:
* Щекинский р-н, с.п. Огаревка, ул. Школьная, 11,
* Щекинский р-н, с.п. Огаревка, ул. Шахтная, 108.

## Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным, необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории МО Огарёвское функционирует ГУЗ «Щекинская районная больница» в составе следующих объектов здравоохранения:

1. Огаревская амбулатория на 80 посещений
2. фельдшерские здравпункты:
* Огаревский- 2450 посещений
* Костомаровский - 2450 посещений
* Московский - 0 посещений.

Все учреждения здравоохранения нуждаются в ремонте помещений.

## Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Одним из главных факторов развития Щекинского района является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факторами.

К числу приоритетных направлений социальной политики области относятся физическая культура и спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей района, что в значительной степени способствует росту благосостояния, национального самосознания населения района и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

В МО Огарёвское имеются следующие спортивные объекты:

* 1 спортивный зал,
* 1 спортивная площадка в школе,
* 3 футбольных поля.

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, противодействующими возникновению большого количества заболеваний, способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения и развитию социальных, политических взаимоотношений.

## Учреждения культуры

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Учреждения культуры в МО Огарёвское представлены:

* Муниципальное казенное учреждение культуры муниципальный культурный комплекс «Огаревский Дом культуры» (с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 14)
* Муниципальное казенное учреждение культуры Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека» в составе 3 подразделений, в том числе:
* Огаревская сельская библиотека с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 14
* Житовская сельская библиотека п. 10-й Октябрь, д. 64
* Костомаровская сельская библиотека д. Горячкино, ул. Центральная, д. 21.

Все учреждения культуры нуждаются в ремонте помещений.

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социально направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть объектов культуры, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

## Сводные данные по социальным объектам

Сводные данные по социальным объектам представлены в таблице.

1. Сводные данные по социальным объектам

| **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Состав учреждения (филиал, структура, характеристика)** |
| --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |
| ГУЗ «Щекинская районная больница» | МО Огарёвское | Огаревская амбулатория на 80 посещений |
| фельдшерские здравпункты:• Огаревский- 2450 посещений• Костомаровский- 2450 посещений• Московский - 0 посещений. |
| Учреждения культуры |
| Муниципальное казенное учреждение культуры муниципальный культурный комплекс «Огаревский Дом культуры»  | с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 14 |   |
| Муниципальное казенное учреждение культуры Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека» (г. Щекино, ул. Мира, д. 17) | с.п. Огаревка, ул. Клубная, д. 14 | Огаревская сельская библиотека  |
| п. 10-й Октябрь, д. 64 | Житовская сельская библиотека  |
| д. Горячкино, ул. Центральная, д. 21. | Костомаровская сельская библиотека  |
| Спортивные сооружения |
| 1 спортивный зал |   |   |
| 1 спортивная площадка в школе |   |   |
| 3 футбольных поля |   |   |
| Учреждения образования |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоогаревская средняя школа №19» | Щекинский р-н, р.п. Огаревка, ул. 1 -я Клубная, 10 | наполняемость: 207 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Огаревский детский сад №43» | Щекинский р-н, с.п. Огаревка, ул. Школьная, 11 | наполняемость: 94 мест |
| Щекинский р-н, с.п. Огаревка, ул. Шахтная, 108 |

## Сведениях о мероприятиях по развитию объектов социальной инфраструктуры

В период 2020-2021 гг. выполнен ряд мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры МО Огарёвское, в том числе: капитальный ремонт объектов образования.

# Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального образования в части планируемых к строительству объектов местного значения муниципального образования.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав и содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Огарёвское, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

Современная социальная инфраструктура по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам МО Огарёвское, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Небольшая величина сельских населенных пунктов, слабые транспортные связи сельских населенных мест с районным центром, неудовлетворительное состояние автотранспортной сети, обусловили недостаточную степень современных культурно-бытовых взаимосвязей в сельской местности.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Тульской области, предложенная в Схеме территориального планирования, основывается на перспективном развитии групповых систем населенных мест и дорожно-транспортной сети, при учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

В новых социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами;

- объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных видов обслуживания.

Предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания.

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения, реорганизация стационарного звена, ремонт медицинских учреждений и модернизация оборудования, организация мобильного медицинского обслуживания в соответствии с районными целевыми программами развития отрасли.

Образование: реконструкция существующих общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами.

Культура и искусство: развитие учреждений культуры, представляющих различные виды культурных услуг населению (культурно-досуговое, библиотечное обслуживание). Ремонт существующих объектов культуры и искусства. Духовно-религиозный потенциал территории является частью историко-культурного наследия, поэтому рассматривается в едином с ним комплексе.

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и строительство новых комплексных учреждений.

Торговые объекты и объекты общественного питания, как наиболее экономически эффективные в зоне туристических маршрутов, размещать в соответствии с градостроительными требованиями к качеству застройки, с учетом функций загрузки, стоянок автотранспорта, формированию ансамблей. Особенное значение имеет сбор и утилизация отходов.

Существующая сеть учреждений и предприятий обслуживания представлена в виде единой функциональной системы, в которой отдельные учреждения и предприятия функционируют как взаимосвязанные элементы. Поселок Огаревка выполняет роль рядового элемента местной системы расселения с частичными функциями подцентра административного района. Транспортная доступность районного центра - города Щекино находится в пределах 30 минут, доступность областного центра – в пределах 50 минут.

Нормальное функционирование учреждений и предприятий обслуживания должно обеспечивать населению удовлетворение самых разнообразных запросов, предоставлять максимальный выбор товаров и услуг. Поэтому основные объекты обслуживания размещены в общественном центре поселения, на главной и основных улицах, в пределах транспортной и пешеходной доступности.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий обслуживания. В целом, совершенствование системы культурно-бытового обслуживания лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг – росте объемов, разнообразия, качества и доступности услуг.

Этот процесс связан с завершением разделения сферы обслуживания на две части – коммерческую и социальную.

* Коммерческая – ориентируется на платежеспособное население, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая составляющая не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции.
* Социальная – ориентируется на все население, в первую очередь на малообеспеченное и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная составляющая поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на социальные стандарты.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств граждан, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Следует отметить отсутствие в поселении ряда нормируемых учреждений культурно-бытового обслуживания. Назрела необходимость в благоустройстве в соответствии с современными требованиями существующих объектов культуры и отдыха: парка, скверов, стадиона.

В новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения. Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счёт смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

## Учреждения образования

Учитывая износ существующих объектов образования рекомендуется: реконструкция существующих общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами.

## Учреждения здравоохранения

Структурная перестройка системы здравоохранения, реорганизация стационарного звена, ремонт медицинских учреждений и модернизация оборудования, организация мобильного медицинского обслуживания в соответствии с районными целевыми программами развития отрасли.

## Учреждения культуры

Главной целью является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Необходимо развитие учреждений культуры предоставляющих различные виды культурных услуг населению (культурно-досуговое, библиотечное обслуживание), ремонт существующих объектов культуры и искусства, строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры. Духовно-религиозный потенциал территории является частью историко-культурного наследия, поэтому рассматривается в едином с ним комплексе.

## Учреждения и сооружения спорта

Приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а также развитие и насыщение сложившихся спортивных зон.

Для развития направления физкультуры и спорта рекомендуется выполнить: реконструкцию существующих объектов и строительство новых комплексных учреждений физкультуры и спорта.

Генеральным планом предусмотрено:

* Строительство спортивного сооружения в п. Майский, п. 10-й Октябрь, д. Горячкино - 3 объекта;
* Реконструкция спортивных сооружений в р.п. Огаревка – 2 объекта.

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице 4.1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

* расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
* определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
* определение на основе объектов-аналогов.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Тульской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования Огарёвское Щекинского района.

Для успешного выполнения мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры потребуется их внесение в муниципальные программы.

Запланированные мероприятия потребуют их включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

1. Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Наименование объекта, мероприятие** | **Источники финансирования, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| **всего, в том числе** | **за счет федерального бюджета** | **за счет областного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет других источников** |
| 1 | Учреждения образования |  16 346  |  -  |  8 173  |  8 173  |  -  |
| 1.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.2 |  - капитальный ремонт |  16 346  |  -  |  8 173  |  8 173  |  -  |
| 1.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  5 217  |  -  |  5 217  |  -  |  -  |
| 2.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2.2 |  - капитальный ремонт |  5 217  |  -  |  5 217  |  -  |  -  |
| 2.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | Учреждения культуры |  3 478  |  -  |  2 434  |  1 043  |  -  |
| 3.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.2 |  - капитальный ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.3 |  - ремонт |  3 478  |  -  |  2 434  |  1 043  |  -  |
| 4 | Спортивные сооружения |  4 405  |  -  |  290  |  1 055  |  3 060  |
| 4.1 |  - строительство |  3 826  |  -  |  -  |  765  |  3 060  |
| 4.2 |  - капитальный ремонт |  580  |  -  |  290  |  290  |  -  |
| 4.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Всего |  29 446  |  -  |  16 114  |  10 271  |  3 060  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |  16 346  |  -  |  8 173  |  8 173  |  -  |
|   | Учреждения здравоохранения |  5 217  |  -  |  5 217  |  -  |  -  |
|   | Учреждения культуры |  3 478  |  -  |  2 434  |  1 043  |  -  |
|   | Спортивные сооружения |  4 405  |  -  |  290  |  1 055  |  3 060  |

1. Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Наименование объекта, мероприятие** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **в период 2027-2032** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Учреждения образования |  -  |  1 855  |  2 898  |  2 898  |  2 898  |  5 796  |  16 346  |
| 1.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.2 |  - капитальный ремонт |  -  |  1 855  |  2 898  |  2 898  |  2 898  |  5 796  |  16 346  |
| 1.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  -  |  -  |  1 739  |  1 739  |  1 739  |  -  |  5 217  |
| 2.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2.2 |  - капитальный ремонт |  -  |  -  |  1 739  |  1 739  |  1 739  |  -  |  5 217  |
| 2.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | Учреждения культуры |  -  |  -  |  1 159  |  1 159  |  1 159  |  -  |  3 478  |
| 3.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.2 |  - капитальный ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  1 159  |  1 159  |  1 159  |  -  |  3 478  |
| 4 | Спортивные сооружения |  -  |  580  |  927  |  927  |  811  |  1 159  |  4 405  |
| 4.1 |  - строительство |  -  |  464  |  696  |  696  |  811  |  1 159  |  3 826  |
| 4.2 |  - капитальный ремонт |  -  |  116  |  232  |  232  |  -  |  -  |  580  |
| 4.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Всего |  -  |  2 434  |  6 724  |  6 724  |  6 608  |  6 956  |  29 446  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |  -  |  1 855  |  2 898  |  2 898  |  2 898  |  5 796  |  16 346  |
|   | Учреждения здравоохранения |  -  |  -  |  1 739  |  1 739  |  1 739  |  -  |  5 217  |
|   | Учреждения культуры |  -  |  -  |  1 159  |  1 159  |  1 159  |  -  |  3 478  |
|   | Спортивные сооружения |  -  |  580  |  927  |  927  |  811  |  1 159  |  4 405  |

\* Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Огарёвское составляет 29 446 тыс.руб.

Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры представлено на рисунке.

Рисунок 1 - Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий

Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры представлено на рисунке.

Рисунок 2 - Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

#  Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице.

1. Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы

| **Наименование индикатора** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями общего образования, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Культура |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спортивные сооружения |
| Уровень обеспеченности спортивными площадками | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |

Новое строительство объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образование Огарёвское предусмотрено для сооружений спорта.

Целевые показатели социальной обеспеченности, необходимые в соответствии с нормативными требованиями для объектов здравоохранения, культуры и образования сохраняются без изменений.

# Оценка эффективности мероприятий

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Огарёвское позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения муниципального образования за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Тульской области, муниципального образования Щекинский район.

Успешная реализация программы позволит к 2032 году улучшить качество существующих объектов социальной инфраструктуры, а также создать новые объекты социальной инфраструктуры.

# Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

## Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»(утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

* применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
* координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
* координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
* запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

## Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования Огарёвское в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении администрации Тульской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

* предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;
* выдача градостроительного плана земельного участка;
* выдача разрешения на строительство;
* выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
* предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);
* организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;
* организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;
* организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;
* и др.

# Приложение

1. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Наименование объекта, мероприятие** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **в период 2027-2032** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего, в том числе** | **за счет федерального бюджета** | **за счет областного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет других источников** |
| 1 | Учреждения образования |  16 346  |  -  |  8 173  |  8 173  |  -  |  -  |  1 855  |  2 898  |  2 898  |  2 898  |  5 796  |  16 346  |
| 1.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.2 |  - капитальный ремонт |  16 346  |  -  |  8 173  |  8 173  |  -  |  -  |  1 855  |  2 898  |  2 898  |  2 898  |  5 796  |  16 346  |
| 1.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  5 217  |  -  |  5 217  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 739  |  1 739  |  1 739  |  -  |  5 217  |
| 2.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2.2 |  - капитальный ремонт |  5 217  |  -  |  5 217  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 739  |  1 739  |  1 739  |  -  |  5 217  |
| 2.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | Учреждения культуры |  3 478  |  -  |  2 434  |  1 043  |  -  |  -  |  -  |  1 159  |  1 159  |  1 159  |  -  |  3 478  |
| 3.1 |  - строительство |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.2 |  - капитальный ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3.3 |  - ремонт |  3 478  |  -  |  2 434  |  1 043  |  -  |  -  |  -  |  1 159  |  1 159  |  1 159  |  -  |  3 478  |
| 4 | Спортивные сооружения |  4 405  |  -  |  290  |  1 055  |  3 060  |  -  |  580  |  927  |  927  |  811  |  1 159  |  4 405  |
| 4.1 |  - строительство |  3 826  |  -  |  -  |  765  |  3 060  |  -  |  464  |  696  |  696  |  811  |  1 159  |  3 826  |
| 4.2 |  - капитальный ремонт |  580  |  -  |  290  |  290  |  -  |  -  |  116  |  232  |  232  |  -  |  -  |  580  |
| 4.3 |  - ремонт |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Всего |  29 446  |  -  |  16 114  |  10 271  |  3 060  |  -  |  2 434  |  6 724  |  6 724  |  6 608  |  6 956  |  29 446  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |  16 346  |  -  |  8 173  |  8 173  |  -  |  -  |  1 855  |  2 898  |  2 898  |  2 898  |  5 796  |  16 346  |
|   | Учреждения здравоохранения |  5 217  |  -  |  5 217  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 739  |  1 739  |  1 739  |  -  |  5 217  |
|   | Учреждения культуры |  3 478  |  -  |  2 434  |  1 043  |  -  |  -  |  -  |  1 159  |  1 159  |  1 159  |  -  |  3 478  |
|   | Спортивные сооружения |  4 405  |  -  |  290  |  1 055  |  3 060  |  -  |  580  |  927  |  927  |  811  |  1 159  |  4 405  |