АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 11.11.2022 | № 11-1451 |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

Щекинского района от 10.01.2022 № 1-1 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района               от 14.10.2022 № 81/540 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2021 № 69/427 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Щекинского района от 01.12.2021 № 12-1550 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Щекинского района         от 10.01.2022 № 1-1 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

- Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1, г. Щекино, Тульская область.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щёкинский район |  | А.С. Гамбург |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 11.11.2022 № 11-1451 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от 10.01.2022 № 1-1

П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно- транспортному хозяйству администрации Щекинского района Комитет по образованию администрации Щекинского района |
| Период реализации | 2022-2030 |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасной, комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Щекинского района Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район Повышение доступности образования на сельских территориях |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего по муниципальной программе - 25992, 31 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год 2568,280 тыс. руб. 2023 год 15016, 070 тыс. руб. 2024 год 2107, 960 тыс. руб. 2025 год 1050, 0 тыс. руб. 2026 год 1050, 0 тыс. руб. 2027 год 1050, 0 тыс. руб. 2028 год 1050, 0 тыс. руб. 2029 год 1050, 0 тыс. руб. 2030 год 1050, 0 тыс. руб. из них: средства бюджета Тульской области- 1237, 701 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год 465, 701 тыс. руб. 2023 год 386, 000 тыс. руб. 2024 год 386, 000 тыс. руб. 2025 год 0, 0 тыс. руб. 2026 год 0, 0 тыс. руб. 2027 год 0, 0 тыс. руб. 2028 год 0, 0 тыс. руб. 2029 год 0, 0 тыс. руб. 2030 год 0, 0 тыс. руб. средства бюджета МО Щекинский район-24754,609 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год 2102,579 тыс. руб. 2023 год 14630, 070 тыс. руб. 2024 год 1721, 960 тыс. руб. 2025 год 1050, 0 тыс. руб. 2026 год 1050, 0 тыс. руб. 2027 год 1050, 0 тыс. руб. 2028 год 1050, 0 тыс. руб. 2029 год 1050, 0 тыс. руб. - год 1050, 0 тыс. руб. |

- Показатели муниципальной программы муниципального образования Щекинский район

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального образования Щекинский район»

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Вес целевого показа-теля | Базовое значение показа-теля | Целевые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен- ный за достижение показателя* | Плановое значение показате-ля на день оконча-ния действия програм-мы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Цель 1: Создание безопасной, комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Выявление очагов произраста-ния борщевика Сосновского | Число муниципаль-ных образований Щекинского района, в которых проведено обследова-ние территории на предмет выявления очагов произраста-ния борщевика Сосновского | ед. | 0,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 1.1.2. | Задача 2. Ликвидация очагов произраста-ния борщевика Сосновского | Площадь ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | га | 0,30 | 35, 4 | 57,809 | 86,858 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 |  | 70 |  |
| 2. | Цель 2: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Количество граждан, проживаю-щих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | человек | 0,20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |
| 3. | Цель 3: Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект «Комплексное развитие систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1. Обеспечение надежности и эффектив-ности поставки коммуналь-ных ресурсов за счет строительства систем коммунальной инфра-структуры | Количество построенных, реконструи-рованных объектов водоотведе-ния | ед. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 3.1.2. | Задача 2. Соблюдение доступности услуг и устойчивости функциони-рования систем муниципаль-ного образования Щекинский район | Протяжен-ность построен-ных, замененных сетей водоотведе-ния | км | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2,7 |
|  |  | Количество построен-ных реконструи-рованных объектов водоснабже-ния | ед. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | Протяжен-ность построен-ных, замененных сетей водоснабже-ния | км | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,6 |
| 4. | Цель 4: Повышение доступности образования на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальный проект «Комплексное развитие села Селиваново и поселка Головеньковский муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Задача 1. Обеспечение организации учебного процесса для детей с ограничен-ными возможнос-тями | Количество детей, обуча-ющихся непосред-ственно по месту постоянного нахождения | человек | 0,05 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 |
|  | Задача 2. Создание новых рабочих мест | Количество созданных постоянных рабочих мест | ед. | 0,05 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 |

- Структура муниципальной программы муниципального образования Щекинский район

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Муниципальный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |  |
| Ивашова И.Н., начальник сектора экономического развития и труда комитета экономического развития |  | Срок реализации 2022-2030 |  |
| Задача 1. Выявление очагов произрастания борщевика Сосновского | Полное обследование муниципальных образований Щекинского района на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | Число муниципальных образований Щекинского района, в которых проведено обследование территории на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского |  |
| Задача 2. Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Щекинский район | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Щекинский район |  |
| Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |
| Ивашова И.Н., начальник сектора экономического развития и труда комитета экономического развития |  | Срок реализации 2022-2030 |  |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Улучшение гражданами, проживающими на сельских территориях, жилищных условий | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия |  |
| Муниципальный проект «Комплексное развитие систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» |  |  |  |
| Ивашова И.Н.., начальник сектора экономического развития и труда комитета экономического развития |  | Срок реализации 2022-2030 |  |
| Задача 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства систем коммунальной инфраструктуры | Надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет строительства систем коммунальной инфраструктуры | Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения |  |
| Задача 2. Соблюдение доступности услуг и устойчивости функционирования систем муниципального образования Щекинский район | Доступность услуг и устойчивость функционирования систем муниципального образования Щекинский район | Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения. Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения. Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения. |  |
| Муниципальный проект «Комплексное развитие села Селиваново и поселка Головеньковский муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области» |  |  |  |
| Ивашова И.Н., начальник сектора экономического развития и труда комитета экономического развития |  | Срок реализации 2022-2030 |  |
| Задача 1. Обеспечение организации учебного процесса для детей с ограниченными возможностями | Организация учебного процесса для детей с ограниченными возможностями |  | Количество детей, обучающихся непосредственно по месту постоянного нахождения |
| Задача 2. Создание новых рабочих мест | Появление новых рабочих мест |  | Количество созданных постоянных рабочих мест |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе, | 2568,280 | 15016,070 | 2107,960 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 25992,31 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 465,701 | 386,0 | 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1237,701 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 2102,579 | 14630,070 | 1721,960 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 24754,609 |

## ____________________________________________________________________________________

Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

## Перечень муниципальных проектов

## муниципальной программы муниципального образования Щекинский район

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

| № п/п | Наименование проекта/ Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |
|  |  | Ответственный исполнитель проекта | Год реализации |  | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Щекинский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | Муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 10073,980 | 1237,701 | 8836,279 |
|  |  |  | 2022 | 956,980 | 465,701 | 491,279 |
|  |  |  | 2023 | 1381,0 | 386,0 | 995,0 |
|  |  |  | 2024 | 1436,0 | 386,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2025 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2026 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2027 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2028 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2029 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2030 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
| 1.1 | «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Щекинский район» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 8633,286 | 0,0 | 8633,286 |
|  |  |  | 2022 | 414,900 | 0,0 | 414,900 |
|  |  |  | 2023 | 931,693 | 0,0 | 931,693 |
|  |  |  | 2024 | 986,693 | 0,0 | 986,693 |
|  |  |  | 2025 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2026 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2027 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2028 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2029 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
|  |  |  | 2030 | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 |
| 1.1.2 | «Охрана окружающей среды путем комплексной борьбы с борщевиком Сосновского» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 1440,694 | 1237,701 | 202,993 |
|  |  |  | 2022 | 542,080 | 472,623 | 76,379 |
|  |  |  | 2023 | 449,307 | 386,0 | 63,307 |
|  |  |  | 2024 | 449,307 | 386,0 | 63,307 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | «Обеспечение комплексного развития сельских территорий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальный проект «Комплексное развитие систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 15576,26 | 0,0 | 15576,26 |
|  |  |  | 2022 | 1611,300 | 0,0 | 1611,300 |
|  |  |  | 2023 | 13293,0 | 0,0 | 13293,0 |
|  |  |  | 2024 | 671,960 | 0,0 | 671,960 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | «Строительство очистных сооружений с. Селиваново, в т.ч. ПИР» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 15576,26 | 0,0 | 15576,26 |
|  |  |  | 2022 | 1611,300 | 0,0 | 1611,300 |
|  |  |  | 2023 | 13293,0 | 0,0 | 13293,0 |
|  |  |  | 2024 | 671,960 | 0,0 | 671,960 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальный проект «Комплексное развитие села Селиваново и поселка Головеньковский муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 342,070 | 0,0 | 342,070 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 342,070 | 0,0 | 342,070 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | «Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями» | Комитет экономического развития | 2022-2030 | 342,070 | 0,0 | 342,070 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 342,070 | 0,0 | 342,070 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 25992,31 | 1237,701 | 24754,609 |

Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

## Адресный перечень объектов

## по муниципальной программе муниципального образования Щекинский район

## «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»,

## планируемой к реализации на территории муниципального образования Щекинский район

## на 2022-2030 годы

| ## Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | ## Пообъектный перечень запланированных мероприятий | ## Месторасположение объекта | ## Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Муниципальная программа ## «Комплексное развитие сельских территорий» | ## Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского в два этапа химическим способом, путем применения гербицидов сплошного действия | ## МО Крапивенское: | ## 10073,980 |
|  |  | ## с. Пришня |  |
|  |  | ## д. Кузьмино-Кропоткино |  |
|  |  | ## д. Проскурино |  |
|  |  | ## с. Пришня (в районе кладбища, дамбы, школы) |  |
|  |  | ## с. Крапивна, ул.Набережная, вдоль берега реки Плава |  |
|  |  | ## с. Пруды |  |
|  |  | ## п. Свобода |  |
|  |  | ## д. Образцово |  |
|  |  | ## МО Лазаревское: |  |
|  |  | ## д. Речка-Крапивенка |  |
|  |  | ## д. Солова в районе д. №2 (берег реки) |  |
|  |  | ## д. Солова (в районе д. №34) |  |
|  |  | ## д. Лукино, овраг вблизи дома № 23 |  |
|  |  | ## с. Карамышево, в пойме реки Солова |  |
|  |  | ## МО Яснополянское: |  |
|  |  | ## в районе д. Телятинки |  |
|  |  | ## с. Спасское (в районе д. №1) |  |
|  |  | ## участок автодороги между автодорогой Щекино-Воздремо и межпоселенческой автодорогой МО Яснополянское (д. Краснополье) участок дороги от автодороги Москва-Крым |  |
|  |  | ## в районе д. Большая Браженка |  |
|  |  | ## с. Селиваново от ул. Набережная до д. Переволоки |  |
|  |  | ## автодорога Щекино-Селиваново (вдоль дороги) в районе д. Кривцово |  |
|  |  | ## п. Головеньковский в районе футбольного поля |  |
|  |  | ## д. Козловка |  |
|  |  | ## с. Селиваново, ул. Советская в районе детской площадки |  |
|  |  | ## п. Ясенки, ул. Строителей |  |
|  |  | ## в районе с. Селиваново от участка автодороги Щекино-Водозабор до ул. Набережная |  |
|  |  | ## территория, прилегающая к с. Спасское |  |
|  |  | ## территория, прилегающая к автодороге Щекино-Водозабор в районе МБУ «ДОЛ им. О.Кошевого» |  |
|  |  | ## МО Ломинцевское: |  |
|  |  | ## д. Подиваньково между жилыми домами № 29 и № 30 |  |
|  |  | ## д. Шевелевка |  |
|  |  | ## в районе д. Подиваньково |  |
|  |  | ## п. Шахты-20 (в районе остановки) |  |
|  |  | ## МО р.п. Первомайский: |  |
|  |  | ## ул. Симферопольская |  |
|  |  | ## ул. Яснополянская, в районе д.10 |  |
|  |  | ## ул. Строителей |  |
|  |  | ## МО г.Щекино: |  |
|  |  | ## ул. Болдина в районе железнодорожного перехода и ХПП |  |
|  |  | ## ул. Лукашина (в районе детской больницы) |  |
|  |  | ## по дороге на Старую Колпну в районе гаражей |  |
|  |  | ## МО г. Советск: |  |
|  |  | ## по городу |  |
|  |  | ## в районе пляжа и за жилыми домами по ул. Лесной |  |
|  |  | ## МО Огаревское: |  |
|  |  | ## с. Костомарово |  |
|  |  | ## п. Бухоновский (по обе стороны от дороги) |  |
|  |  | ## д. Хмелевец-Крюково (правая сторона от дамбы) |  |
|  |  | ## д. Хмелевец-Крюково (левая сторона от дамбы) |  |
|  |  | ## с. Житово-Дедово |  |
|  |  | ## с. Коровики |  |
| ## Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ## Приобретение (строительство) жилых помещений в сельской местности | ## Территория Щекинского района | ## 0,0 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ## Строительство очистных сооружений ## в с. Селиваново | ## с. Селиваново Щекинского района | ## 15576,26 |
| ## Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ## Капитальный ремонт здания МБОУ «Юбилейная основная школа № 43, расположенного по адресу: Щекинский район, п. Головеньковский, ## ул. Шахтерская, д.6 | ## пос. Головеньковский Щекинского района | ## 342,070 |
| ## Итого: |  |  | ## 25992,31 |

Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Щекинский район»

Характеристика показателей результативности

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования

Щекинский район»

| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Число муниципальных образований Щекинского района, в которых проведено обследование территории на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | ед. | Определяется суммированием количества муниципальных образований, в которых проведено обследование на предмет выявления очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района, ежегодно, на основании актов отбора земельных участков, представляемых муниципальными образованиями района. |
| Площадь ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | га | Определяется суммированием площади ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района на основании актов выполненных работ. |
| Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | чел. | Определяется суммированием количества граждан, получивших свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Мониторинг показателя осуществляется комитетом экономического развития администрации Щекинского района, ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоснабжения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водо в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество детей, обучающихся непосредственно по месту постоянного нахождения | чел. | Определяется суммированием количества обучающихся детей | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации Щекинского района на основании комплектования на 01 сентября; ежегодно |
| Количество созданных постоянных рабочих мест | ед. | Определяется суммированием количества созданных рабочих мест | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации Щекинского района на основании штатного расписания на 01 сентября; ежегодно |

______________________________________________________