АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 17.02.2023 | № 2 – 188 |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по передаче муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» из собственности муниципального образования город Щекино Щекинского района в собственность муниципального образования Щекинский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Щекинский район, Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по передаче муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» из собственности муниципального образования  город Щекино Щекинского района в собственность муниципального образования Щекинский район (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район по социальным вопросам Калинкина В.Е.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район |  | А.С. Гамбург |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 17.02.2023 № 2 – 188

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по передаче муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры»

из собственности муниципального образования город Щекино Щекинского района в собственность

муниципального образования Щекинский район

| Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Вынесение решений представительных органов муниципального образования город Щекино Щекинского района и муниципального образования Щекинский район о передаче (принятии) имущественного комплекса в собственность муниципального образования Щекинский район | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района | Февраль 2023 года |
| 2. Внесение изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2022 № 84-566 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | Февраль – март 2023 года |
| 3. Внесение изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 16.12.2022 № 64-279 «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025» | Администрация муниципального образования Щекинский район | Февраль - март 2023 года |
| 4. Подписание акта приема-передачи имущественного комплекса в собственность муниципального образования Щекинский район | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района | До 01.04.2023 |
| 5. Перерегистрация права собственности (в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи), перерегистрация имущества (помещение) | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района | До 01.04.2023 |
| 6. Утверждение новой редакции Устава муниципального учреждения культуры «Щекинский досуговый комплекс» (далее - МУК «ЩДК»), вступающей в силу с 01.04.2023 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района совместно с МУК «ЩДК» | Февраль - март 2023 года |
| 7. Регистрация новой редакции устава МУК «ЩДК» в УФНС России по Тульской области | МУК «ЩДК» | В течение 14 рабочих дней с момента утверждения устава в новой редакции |
| 8. Выплата заработной платы сотрудникам | МКУ ЦБ совместно с МБУК «Городской ДК» | До 30.03.2023 |
| 9. Направление сведений о муниципальном казенном учреждении в реестр участников и неучастников бюджетного процесса | Финансовое управление администрации Щекинского района | Март 2023 года |
| 10. Закрытие лицевых счетов для обслуживания операций по бюджету муниципального образования город Щекино Щекинского района | Финансовое управление администрации Щекинского района | Март 2023 года |
| 11. Открытие лицевых счетов для обслуживания операций по бюджету муниципального образования Щекинский район | Финансовое управление администрации Щекинского района | Март-апрель 2023 года |
| 12. Перерегистрация учетных записей пользователей автоматизированных систем управления финансами министерства финансов Тульской области | МУК «ЩДК» | Март 2023 года |
| 13. Внесение изменений в локальные нормативные акты муниципального учреждения в сфере оплаты труда | МУК «ЩДК» | Февраль – март 2023 года |
| 14. Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об установлении размера норматива стоимости муниципальных услуг» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | До 30.03.2023 |
| 15. Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об утверждении муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | До 30.03.2023 |
| 16. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МУК «ЩДК» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | МУК «ЩДК» | Февраль – март 2023 года |
| 17. Уведомление контрагентов об изменении реквизитов муниципального учреждения, заключение дополнительных соглашений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | МУК «ЩДК» | Февраль – март 2023 года |
| 18. Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | До 30.03.2023 |
| 19. Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «О принятии решения об одобрении сделок в отношении недвижимого имущества и особо ценного имущества МУК «ЩДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | До 30.03.2023 |
| 20. Внесение изменений в приказ комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «О порядке согласования совершения бюджетным учреждением крупных, сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | До 30.03.2023 |
| 21. Внесение изменений в приказ комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об установлении порядка определения платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного муниципального задания» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района | До 30.03.2023 |

______________________________________________