АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.01.2023 | № 1 – 80 |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

Щекинского района от 30.12.2022 № 12-1693 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по передаче муниципального казенного учреждения культуры муниципального культурного комплекса «Огаревский дом культуры» из собственности муниципального образования Огаревское Щекинского района

в собственность муниципального образования Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 30.12.2022 № 12-1693 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по передаче муниципального казенного учреждения культуры муниципального культурного комплекса «Огаревский дом культуры» из собственности муниципального образования Огаревское Щекинского района в собственность муниципального образования Щекинский район», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Щёкинский район |  | Е.Е. Абрамина |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 30.01.2023 № 1 – 80

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от 30.12.2022 № 12 - 1693

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по передаче

муниципального казенного учреждения культуры муниципального культурного комплекса «Огаревский дом культуры» из собственности муниципального образования Огаревское Щекинского района

в собственность муниципального образования Щекинский район

| Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Вынесение решений представительных органов муниципального образования Огаревское Щекинского района и муниципального образования Щекинский район о передаче (принятии) осуществления полномочий по решению вопросов местного значения - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Комитет по правовой работе совместно с администрацией муниципального образования Огаревское | Декабрь 2022 года - Январь 2023 года |
| Внесение изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Огаревское Щекинского района от 21.12.2022 № 76-221 «О бюджете муниципального образования Огаревское Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Администрация муниципального образования Огаревское | Январь 2023 года |
| Заключение соглашений о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в отношении МКУК МКК «Огаревский ДК» | Комитет по правовой работе совместно с администрацией муниципального образования Огаревское | Январь 2023 года |
| Вынесение решений представительных органов муниципального образования Огаревское Щекинского района и муниципального образования Щекинский район о передаче (принятии) имущественного комплекса в собственность муниципального образования Щекинский район | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений совместно с администрацией муниципального образования Огаревское | Январь 2023 года |
| Утверждение новой редакции Устава МКУК МКК «Огаревский ДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту совместно с МКУК МКК «Огаревский ДК» | Январь 2023 года |
| Регистрация новой редакции устава МКУК МКК «Огаревский ДК» в УФНС России по Тульской области | МКУК МКК «Огаревский ДК» | В течение 14 рабочих дней с момента утверждения устава в новой редакции |
| Утверждение положения об условиях оплаты труда работников МКУК МКК «Огаревский ДК» | МКУК МКК «Огаревский ДК» | Январь 2023 года |
| Утверждение штатного расписания МКУК МКК «Огаревский ДК» | МКУК МКК «Огаревский ДК» | Январь 2023 года |
| Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МКУК МКК «Огаревский ДК» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Январь 2023 года |
| Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об утверждении муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Январь 2023 года |
| Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об установлении размера норматива стоимости муниципальных услуг» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Январь 2023 года |
| Издание приказа комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района «Об утверждении перечней особо ценного движимого имущества» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | Январь 2023 года |
| Закрытие лицевых счетов в УФК по Тульской области | МКУК МКК «Огаревский ДК» | Январь 2023 года |
| Открытие лицевых счетов в финансовом управлении администрации Щекинского района | МКУК МКК «Огаревский ДК» | Январь 2023 года |
| Подписание акта приема-передачи имущественного комплекса в собственность муниципального образования Щекинский район | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений совместно с администрацией муниципального образования Огаревское | Январь 2023 года |
| Признание утратившими силу нормативно-правовые акты администрации МО Огаревское в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в отношении МКУК МКК «Огаревский ДК» | Администрация муниципального образования Огаревское | Январь 2023 года |
| Уведомление поставщиков и подрядчиков об изменении реквизитов учреждений, заключение дополнительных соглашений на выполнение работ/услуг | МКУК МКК «Огаревский ДК» | Январь 2023 года |

________________________________________________